**Приложение к приказу**

ответственного секретаря

Министерства финансов

Республики Казахстан

от 28 декабря 2015 года

№743

**Операционный план**

**Министерства финансов Республики Казахстан**

**на 2016 год**

**Раздел 1. Мероприятия государственного органа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Плановое значение | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Форма  завершения  (отчет, информация, протокол, договор (формула расчета) | Фактическая форма завершения | Причины неисполнения рекомендации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| **I. Мероприятия по достижению целей и целевых индикаторов стратегического плана** | | | | | | | |  |
| **Стратегическое направление 1. Финансовая устойчивость** | | | | | | | |  |
| **Стратегическая цель 1.1.Обеспечение доходностигосударственного бюджета** | | | | | | | |  |
| **Целевой индикатор 1. Коэффициент налоговой дисциплины** | | | | | | | |  |
|  | Исполнение прогноза по доходам республиканского и местных бюджетов | 100% | КГД  УРАС  Кыстаубаев  Иманбаев | Ежемесячно | Отчет  Прогноз по доходам в бюджет/ фактическая сумма налоговых поступлений\*100%  Данные ХД, е-минфин | **в 2016 году план поступлений в государственный бюджет составил 108,4% или при плане 5 719,7 млрд.тенге фактически поступило 6 198,1 млрд.тенге перевыполнение в 478,4 млрд.тенге.**  **Справочно:**  **РБ исполнен на 109,1% (План – 4 079,9 млрд. тенге, поступило – 4 450,8 млрд. тенге, с перевыполнением на 370,9 млрд.тенге).**  **МБ исполнен на 106,6% (План – 1 639,9 млрд. тенге поступило – 1 747,4 млрд. тенге, с перевыполнением на 107,5 млрд.тенге).** |  |  |
|  | **Мониторинг динамики легализации имущества** | 4 | КГД  УРАС  Сагнаев Е. | **Ежеквартально** | **Ежеквартальный отчет в КПМ** | **Ежеквартальный отчет в КПМ отправлен письмами**  **КГД-04-1870//20-25/06-116(2.2.1.9т.),02-114(105-т.)-4937 от  07.04.2016 г.**  №КГД-04-1870//20-25/06-116(2.2.1.9т.),02-114(105-т.),1-9903 от 05.07.2016г  № КГД-04-21637//20-25/06-116(2.2.1.9-т.),02-114(105-т.)-14482 от 05.10.2016г  **По состоянию на 30.12.2016г. всего легализовано 5,6 трлн. тенге, в т.ч. денег – 4,0 трлн. тенге, имущества – 1,6 трлн. тенге.** |  |  |
|  | Проведение анализа и внесение предложений по условиям легализации и усилению гарантий её участникам | 1 | КГД  УРАС  Сагнаев Е. | **10 апреля**  **2016г.** | **Информация в АП** | **Предложения направлены в КПМ письмом КГД-04-2615//143п.2.2(п.12)-5015 от 08.04.2016 г.** |  |  |
|  | Проведение налоговых проверок в крупных компаниях нефтегазового сектора с целью расширения налогооблагаемой базы, увеличения поступления налогов в доходную часть бюджета | 10 | КГД  СУ  Кудайбергенова Н | 5 июля 2016года  5 января 2017 года | Отчетная информация  Фактическое количество налоговых проверок проведенных в крупных компаниях нефтегазового сектора в отчетном периоде | в 2016 завершены 13 проверок:  ТОО «Инженерная буровая компания «Си Бу»(Актау), ТОО "Инженерная Буровая Компания "Сибу-Кызылорда", ТОО Казахстанско-Китайская буровая компания "Великая стена",ТОО "ПОТЕНЦИАЛ ОЙЛ" РНН 600900168224, ТОО "Тандай Петролеум", ТОО "ГЮРАЛ", КПО Б.В. Казахстанский филиал, Филиал Би Джи Карачаганак Лимитед, Филиал Компании Шеврон Интернэшнл, Филиал Компании АджипКарачаганак Б.В., Филиал Лукойл Оверсиз Карачаганак Б.В., ТОО "КМГ Карачаганак",ТОО "КНЛК интернешнл Казахстан Инк». |  |  |
| 5. | Мониторинг и контроль выявленных правонарушений по результатам проведенных таможенных экспертиз | 7% | КГД  ЦТП  Бикадамов | 5 июля 2016года  5 января 2017 года | Информация по количеству выявленных несоответств., даначисленным ТПиН и принятым мерам нетарифного регулирования (кол-во выявленных несоответств./кол-во проведенных т/э \*100%) | За 2016 год проведено 1 006 таможенных экспертиз в ходе которых исследовано 10 655 объектов.  В сравнении с 2015 г количество проведенных таможенных экспертиз сократилось на 62% (в 2015г. – 2 643), количество исследованных объектов уменьшилось на 60% (в 2015 г. – 26 788).  При этом, сумма предполагаемых доначислений таможенных платежей и налогов увеличилась более чем в 2,5 раза и составила – 826 258 582,8 тенге (2015 год – 323 677 982,4 тенге).  По 6 511 объектам в ходе 212 проведенных таможенных экспертиз выявлены несоответствия состава и наименования товаров, указанных в товаросопроводительных документах.  Таким образом, уровень эффективности экспертиз составил 21% (212/1006\*100%=21%) |  |  |
| 6. | Мониторинг недоимки | 2,4% | КГД  УРЗ  Нуртазина Н | ежемесячно | Отчет  Доля недоимки в доходах консолидированного бюджета | 3,1%  Доходы консолидированного бюджета Республики Казахстан за 2016 год составили 5917,1 млрд.тенге, недоимка по налогам и другим обязательным платежам в бюджет по состоянию на 1 января 2017 года составила 183,5 млрд.тенге, соответственно, доля недоимки в доходах консолидированного бюджета составила 3,1% (183,5/5917,1\*100). | Плановое значение показателя - 2,4%. Для исполнения плана с учетом фактических поступлений недоимка должна составлять 142,0 млрд.тенге. Однако, рост недоимки, имеет объективные причины: начисления по актам налоговых проверок, в том числе после обжалования их результатов (55,3 млрд.тенге), начисления по дополнительной налоговой отчетности (48,8 млрд.тенге), текущие начисления (14,7 млрд.тенге), а также другие причины (10,6 млрд.тенге). | Учитывая фактическое значение показателя доли недоимки в доходах консолидированного бюджета по состоянию на 1 января 2017 года (3,1%) предлагаем плановое значение данного показателя в *Операционном плане на 2017 год* предусмотреть в размере 3,0%. |
| 7. | Мониторинг задолженностей по ТпиН | Не более 1,5% от общей суммы ТпиН | КГД  УРЗ  Шапашева | ежемесячно | Доля таможенных задолженностей в общем объеме ТпиН | Задолженность по ТПиНП по состоянию на 01.01.2017 г. составила 14,6 млрд.тенге. Удельный вес задолженности по ТПиНП в общем объеме поступлений составил 1%. |  |  |
| 9 | Объединение Налогового и Таможенного кодексов с учетом принципов налогообложения стран ОЭСР и норм непротиворечащим правилам ВТО, в том числе:  - введение налога с продаж вместо НДС;  - оптимизация налоговых режимов до трех уровней (общий, патент для индивидуальных предпринимателей и специальный налоговый режим для малого и среднего бизнеса, а также аграрного сектора);  - отмена неэффективных налоговых льгот;  - повышение прозрачности налоговой сферы и эффективности налогового администрирования |  | ДНТЗ  КГД  УМ Сапарова | март  2016 года | предложения в МНЭ  участие в Рабочей группе | Перенесено на 2017 год |  |  |
| **Целевой индикатор 2. Доля возмещенного ущерба по оконченным уголовным делам** | | | | | | | |  |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Проведение мероприятий по разъяснению подозреваемым лицам норм Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Республики Казахстан, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности при добровольном возмещении ущерба | 100% | КГД  СЭР  Жума Ерден | ежемесячно | Информация о проведенных мероприятиях, публикации в СМИ | В 2016 году проведены брифинги на следующие темы:  - О результатах деятельности Службы экономических расследований по итогам 2015 года;  - Результаты проведения акции органов госдоходов по выявлению фактов уклонения от уплаты налогов при освоении финансовых средств, выделенных по государственным программам  В ноябре 2016г. проведен брифинг на тему:  «Служба экономических расследований на защите прав общества и государства». |  |  |
| 14. | По выявленным фактам лжепредпринимательства направление исков в суд о признании недействительной государственной регистрации лжепредприятий либо совершенных мнимых сделок | 100% | КГД  СЭР Жума Ерден | ежемесячно | Информация о результатах работы | В сфере противодействия лжепредпринимательству (ст.ст. 215, 216 УК), находилось в производстве 2 541 уголовных дел (2015г. - 3077), окончено расследованием – 856 (515), из них, в суд направлено 763 (459) дел. Сумма ущерба составила 83,4 млрд. тенге (92,2 млрд.), возмещено 2,8 млрд. тенге (1,6 млрд.), арестовано имущества на сумму 10,9 млрд. тенге (867,2 млн.).  Внесено в суд 786 иска о признании недействительными государственной регистрации лжепредприятий, из них удовлетворено 497. |  |  |
| 15. | Незамедлительное наложение ареста на имущества подозреваемых лиц на стадии досудебного расследования | 100% | КГД  СЭР Жума Ерден | В течение года | Информация о результатах работы | Сумма установленного ущерба по оконченным уголовным делам составила 156,5 млрд. тенге, возмещено – 39,8 млрд. тенге, сумма арестованного имущества – 31,6 млрд. тенге, доля возмещаемости с учетом суммы наложения ареста – 45,7%. |  |  |
| **Стратегическое направление 2 «Модернизация системы администрирования государственных активов и финансов»** | | | | | | | |  |
| **Цель 2.1. Управление государственными активами** | | | | | | | |  |
| **Целевой индикатор 4. Сокращение времени таможенной очистки товаров** | | | | | | | |  |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. | Проведение работ, запланированных на 2016 год в рамках реализации Контракта по внедрению интегрированного таможенного компонента автоматизированной системы таможенного и налогового администрирования (АСТАНА-1) | 1 | КГД  УИТ  УОТК  Куанышпаева  губашева | Ежегодно | Информация | В 2016 г АСТАНА-1 внедрена на базе транспортно-логистического центра города Астана.  Введение в промышленную эксплуатацию ИС «АСТАНА-1» запланировано на июль 2017 года. |  |  |
| 121. | Проведение праворазъяснительной работы по улучшению позиций Казахстана в рейтинге «DoingBusiness» | 100% | КГД  УМДРИК  Ахметова К | Ежемесячно | Количество проведенных выступлений в СМИ, круглых столов, семинаров и конференций | в 2016 года проведено 7799 семинаров-совещаний, «круглых столов», брифингов, конференций и выступлений в СМИ по повышению информированности услугополучателей на различные темы.  Кроме того, для улучшения информированности населения функционируют web-сайты областных департаментов органов государственных доходов (далее – ДГД), в социальных сетях Facebook созданы аккаунты ДГД, где налогоплательщики и участники ВЭД имеют возможность получить всю необходимую информацию. |  |  |
| 122. | Обеспечение мониторинга времени прохождения таможенной очисткой при экспорте товаров | 6 часов | КГД  УОТК  Куанышпаева А. | Ежемесячно | Отчет,  Среднее время обработки декларации при режиме экспорта в электронной форме  Данные ИХД | За 12 месяцев 2016 года продолжительность таможенной очистки товаров по республике по направлению экспорта состтавило мене 1часа |  |  |
| 123. | Обеспечение мониторинга времени прохождения таможенной очисткой при импорте товаров | 6 часов | КГД  УОТК  Куанышпаева А. | Ежемесячно | Отчет, Среднее время обработки декларации при режиме импорта в электронной форме  Данные ИХД | За 12 месяцев 2016 года продолжительность  таможенной очистки товаров по республике по направлению импорта составило менее 3 часов. |  |  |
| **Целевой индикатор 5. Сокращение времени прохождения таможенных операций в пунктах пропуска** | | | | | | | |  |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |
| 124. | Сокращение времени прохождения таможенных операций в Морпорт Актау | 5 часов | КГД  УОТК  Ким Юрий | Ежемесячно | Время прохождения грузов | Среднее время прохождения таможенных операций в 2016 году не превысило 5 часов. |  |  |
| 125. | Сокращение количества таможенных операций в пунктах пропуска и на границе | Тренд на снижение | КГД  УОДПП  Маубаев | Ежемесячно | Количество таможенных операций  (данные с ИС) | По результатам проведенных оптимизаций количество таможенных операций сокращено до предельного минимума - 4 операции |  |  |
| 126. | Проведение мероприятий по привлечению займа с КНР для реконструкции и технического оснащения пунктов пропуска на казахстанском участке таможенной границы ЕАЭС | 4 | КГД  УОДПП  Сулейменов | Ежеквартально | Отчет | Проведены встречи с Министерством Коммерции КНР и Эксимбанком КНР, по вопросам реализации проекта.  Достигнута договоренность об ускорении внутригосударственных процедур в КНР. Получена полная поддержка от китайской стороны для реализации проекта  Согласованы нвестиционное предложение, проект Межправительственного Рамочного соглашения и Отраслевое заключение |  |  |
| **Целевой индикатор 6. Сокращение времени соблюдения налоговых обязательств** | | | | | | | |  |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. | Сокращение времени обслуживания в ЦПО | 30 мин | КГД  УГУ  Сакенова г | Ежегодно | Время обслуживания одного налогоплательщика | Среднее время ожидания в очереди по данным социологического опроса, проведенного исследовательским центром САНДЖ, составило в 2016 году **21 минуту**. Показатель имеет одинаковое значение (21 минута) у представителей бизнеса и населения |  |  |
| **Целевой индикатор 7. Доля налоговой отчетности, подаваемой в электронной форме** | | | | | | | |  |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. | Обновление программно-аппаратных средств, компьютерной и офисной техники таможенных органов | 100% | КГД  УИТ  УОТК  Куанышпаева | Ежегодно | Информация,  объем приобретенной ТМЦ**/**объем планового показателя.  × 100% | Закуплено 2181 единиц рабочих станций |  |  |
| 129. | Проведение подготовительных мероприятий по переходу всех граждан с 2020 года на режим электронной отчетности | 100% | КГД  УАФЛ УГУ  Алиев б | Раз в полугодие | Информация о проведенных мероприятиях, НПА, утверждении ТЭО. | На сегодняшний день подготовлены проекты приказов о внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 июня 2016 года № 322 «Об утверждении формы декларации об активах и обязательствах физического лица и правил ее составления», внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 9 августа 2016 года № 434 «Об утверждении Правил приема мобильными группами органов государственных доходов деклараций физических лиц. Данные приказы предусматривают перенос сроков с 2017 года на 2020 год |  |  |
| **Целевой индикатор 8. Коэффициент погашения требований кредиторов по должникам, по которым завершены процедуры реабилитации и банкротства (без учета должников, не имеющих активов)** | | | | | | | |  |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |
| 130. | Внедрение института банкротства физических лиц | 1 | КГД  УРЗ | март  2016 года | **концепция законопроекта и вынесение ее на заседание МВК** | Письмом от 25 марта 2016 года № КГД-08-4/4172-И Концепции к законопроектам по БФЛ внесены для рассмотрения на заседание МВК. Протоколом МВК от 5 апреля 2016 года Концепции одобрены с учетом замечаний членов МВК. |  |  |
| 131. | Принятие Плана действий по реализации новых механизмов реабилитации и банкротства, а также урегулирования неплатежеспособности, предусматривающих: разъяснительную работу;  - взаимодействие уполномоченного органа с судами и другими государственными органами;  - мониторинг реализации законодательства о реабилитации и банкротстве | 1 | КГД  УРЗ | 11 января  2016 года | распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан | Проект распоряжения направлен в КПМ  План действий по реализации новых механизмов реабилитации и банкротства, а также урегулирования неплатежеспособности утвержден распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 22 февраля 2016 года № 12-р |  |  |
| 132. | Разработка предложений по внедрению четких, понятных и максимально облегченных процедур банкротства для физических и юридических лиц | 1 | КГД  УРЗ | 10 мая  2016 года | **Предложения в АП** | Предложения по внедрению четких, понятных и максимально облегченных процедур банкротства для физических и юридических лиц направлены в АП письмом от 25 мая 2016 года №КГД-08-4-2615//143п.2.2,п.24-7629 |  |  |
| **Целевой индикатор 12. ГИК ВЭФ «Прозрачность принимаемых решений»** | | | | | | | |  |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |
| 151. | Автоматизировать процессы налогового и таможенного администрирования в целях ограничения контакта сотрудников органов государственных доходов с физическими и юридическими лицами | 100% | КГД  УИТ  УОТК  Куанышпаева | 2 квартал 2016 года | акты  выполненных работ | В целях интеграции таможенной и налоговой систем на базе международной платформы АСИКУДА создаетсяинформационная система«АСТАНА-1» с полным циклом электронного таможенного декларирования, которая в пилотном режиме применяется в городах Астана, Алматы, Караганда и Алматинской области, с июля 2017 года – запланирована промышленная эксплуатация. |  |  |
| **Целевой индикатор 13. ГИК ВЭФ «Общественное доверие политикам»** | | | | | | | |  |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |
| 155. | Разработать и утвердить требования к контрольным приборам учета на НПЗ, нефтебазах и АЗС | 100% | КГД  УАКН  Карибаева | 1 квартал 2016 года | приказ | Приказом Министра финансов РК от 16 марта 2016 года № 126 утверждены Правила и требования по оснащению резервуаров производственных объектов производителей нефтепродуктов, баз нефтепродуктов и автозаправочных станций (кроме автозаправочных станций передвижного типа) контрольными приборами учета |  |  |
| 156. | Модернизировать действующие системы контроля и учета в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции (разработка ТЭО и поэтапное внедрение) | 100% | КГД  УАКН | 1 квартал 2016 года | акты выполненных работ | По состоянию на 10.01.2017 года установлены контрольные приборы учета (КПУ) на 43 заводах – производителях этилового спирта и алкогольной продукции, из них подключены к информационной системе АО «НИТ» - 33 завода. На 2-х заводах КПУ не установленыпо причине: ТОО «KazBeerGroup» (приостанавливалось действие лицензии, в настоящее время материалы находятся в суде), ТОО «БиоТауЖер» (производитель марочных вин, сезонная, с марта месяца вино не производится, деятельность по производствувинавременно приостановлена). |  |  |
| 157. | Разработать электронный аудит в ходе проведения таможенных проверок | 100% | КГД  ДТК | 3 квартал 2016 года | акт ввода в эксплуатацию программного обеспечения | ПО «Электронный аудит» принято в эксплуатацию с января 2016 года |  |  |
| 158. | Разработать процедуры отзыва паспорта производства на нефтепродукты, не соответствующие требованиям национальных стандартов или действующих в республике межгосударственных стандартов | 1 | КГД  УАКН | 4 квартал 2016 года | приказ | Разработка приказа закреплена за МЭ РК (МФ РК соисполнитель).В свою очередь при разработке процедуры отзыва паспорта производства на нефтепродукты, не соответствующие требованиям национальных стандартов или действующих в республике межгосударственных стандартов, МФ РК сообщает о готовности рассмотрения в пределах компетенции при его представлении в установленном законном порядке (направлено письмо в МЭ от 16 ноября 2016 года № КГД-08-3-18655//234(п.125)-16618).  На сегодняшний день проект приказа с МЭ РК в МФ РК не поступал. |  |  |
| 159 | Обеспечить реализацию рекомендаций Стамбульского Плана действий по борьбе с коррупцией Организации экономического сотрудничества и развития |  | КГД УВБ | 3 квартал 2016 года | информация  в МДГС | В соответствии с рекомендациями за Министерством финансов Республики Казахстан закреплено исполнение по пункту 30, а именно:  «Декларации имущества. Изменить законодательные положения и практику декларирования доходов и имущества с тем, чтобы обеспечить их эффективность, в частности предусмотреть проверку части деклараций (например, высших должностей административных служащих, политических служащих, судей, прокуроров, сотрудников органов, подверженных высокому риску коррупции)».  В настоящее время декларация о доходах и имуществе представляется ограниченным кругом лиц (госслужащими, депутатами, судьями), что не дает возможности осуществления эффективного контроля за источниками происхождения доходов и имущества, указанных в декларации, поскольку незаконно полученные доходы и имущество может быть переоформлено на других лиц, которые не обязаны представлять декларацию.  В связи с чем, было принято решение по данному вопросу  осуществить его в рамках перехода к всеобщему декларированию доходов и имущества. |  |  |
| **Целевой индикатор 14. Индикатор «Налогообложение» рейтинга Всемирного банка «DoingBusiness»** | | | | | | | |  |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |
| 164. | Организация и проведение разъяснительных мероприятий о принимаемых мерах по совершенствованию услуг, оказываемых органами государственных доходов | 100% | КГД  Ахметова Кымбат | 1 раз в полугодие | информация в МНЭ  выступления в СМИ, проведение круглых столов, семинаров и конференций | № КГД-06-1-3497//1-р-14355 от 05.10.2016  в 2016 года проведено 7799 семинаров-совещаний, «круглых столов», брифингов, конференций и выступлений в СМИ по повышению информированности услугополучателей на различные темы.  Кроме того, для улучшения информированности населения функционируют web-сайты областных департаментов органов государственных доходов (далее – ДГД), в социальных сетях Facebookсозданы аккаунты ДГД, где налогоплательщики и участники ВЭД имеют возможность получить всю необходимую информацию. |  |  |
| 165. | Проведение праворазъяснительной работы по улучшению позиций Казахстана в рейтинге «DoingBusiness» | 1 | КГД  Ахметова Кымбат | еждемесячно | информация в МНЭ | № КГД-06-1-3497//1-р-17741 от 06.12.2016  Принято участие в семинаре по разъяснению методики оценки рейтинга «Doing Business», в том числе и по индикатору «Налогообложение».  В семинаре приняли участие эксперты, прибывшие в рамках верификационной комиссии Всемирного банка (г.Вашингтон): Нади Новик и Дорина Георгиева. |  |  |
| **Целевой индикатор 15. «Разрешение неплатежеспособности» рейтинга Всемирного банка «DoingBusiness»** | | | | | | | |  |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |
| 166. | Рассмотрение вопроса введения категорий кредиторов, установления раздельного голосования для категорий кредиторов и единого режима для кредиторов, отнесенных к одной и той же категории | 1 | КГД  (УРЗ) | август  2016 года | информация в МНЭ | Информация касательно введения категорий кредиторов, установления раздельного голосования для категорий кредиторов и единого режима для кредиторов, отнесенных к одной и той же категории направлена в МНЭ письмом от 27 августа 2016 года № КГД-08-4-3497//1-р(п.9.28)-12476 |  |  |
| 167. | Рассмотрение вопроса предоставления гарантий кредиторам, не одобрившим план реабилитации, возмещения равного тому, которые они могли бы получить при ликвидации | 1 | КГД  (УРЗ) | август  2016 года | информация в МНЭ | Информация касательно предоставления гарантий кредиторам, не одобрившим план реабилитации, возмещения равного тому, которые они могли бы получить при ликвидации направлена в МНЭ письмом от 27 августа 2016 года № КГД-08-4-3497//1-р(п.9.28)-12476. Соответствующие изменения внесены в законодательство в апреле текущего года Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения разрешительных документов и упрощения разрешительных процедур (пункт 11-1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве»). |  |  |
| 168. | Проведение праворазъяснительной работы по улучшению позиций Казахстана в рейтинге «DoingBusiness» | 1 | КГД  Ахметова Кымбат | ежемесячно | информация в МНЭ | № КГД-06-1-3497//1-р-17741 от 06.12.2016  В рамках исполнения пункта 29 Распоряжения относительно проведения праворазъяснительной работы по улучшению индикатора «Разрешение неплатежеспособности» сообщаем, что за период с 5-11 апреля 2016 года в г.Алматы проведены семинары с предпринимателями, Ассоциацией антикризисных управляющих «Жетысу», территориальными подразделениями, администраторами, общественными объединениями, СМИ.  Кроме того, в рамках работы межведомственной выездной группы по разъяснению законодательства о реабилитации и банкротстве в апреле – августе 2016 года аналогичные семинары проведены во всех регионах.  На еженедельной основе территориальными подразделениями Комитета государственных доходов МФ РКосуществляется освещение реформ в области реабилитации и банкротства в формате семинаров, круглых столов, информационных материалов, выступлений и т.д. |  |  |
| **Целевой индикатор 16. ГИК ВЭФ «Нагрузка таможенных процедур»** | | | | | | | |  |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |
| 170. | Проведение разъяснительных мероприятий по совершенствованию таможенного администрирования | 100% | КГД  Ахметова Кымбат | ежемесячно | Освещение в СМИ | № КГД-06-1-3497//1-р-17741 от 06.12.2016  с целью повышения таможенной грамотности, а также информированности налогоплательщиков и участников ВЭД обо всех принимаемых мерах по упрощению таможенных процедур и совершенствованию услуг, оказываемых органами государственных доходов, на постоянной основе проводятся разъяснительные мероприятия.  Так, в 2016 года проведено 7799 семинаров-совещаний, «круглых столов», брифингов, конференций и выступлений в СМИ по повышению информированности услугополучателей на различные темы.  Кроме того, для улучшения информированности населения функционируют web-сайты областных департаментов органов государственных доходов (далее – ДГД), в социальных сетях Facebookсозданы аккаунты ДГД, где налогоплательщики и участники ВЭД имеют возможность получить всю необходимую информацию. |  |  |