Мемлекеттік органдардың жауапты хатшыларының

рейтингін айқындау әдістемесіне

2- ҚОСЫМША

**Операциялық жоспар іс-шараларын іске асыру туралы есеп**

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

*(Мемлекеттік органның атауы)*

***Кезең:2016 жыл***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/р№**  | **Іс-шара** | **Жауапты орындаушы** | **Жауапты орындаушы** | **Орындау мерзімі** | **Нақты** **орындау мерзімі**  | **Аяқтау нысаны** | **Нақты Аяқтау****нысаны** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| ***I .* *Стратегиялық жоспардың мақсаты мен нысаналы индикаторларына қол жеткізу бойынша іс-шара*** |
| **1-стратегиялық бағыт. Қаржылық тұрақтылық** |
| **1.1-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік бюджеттің кірістілігін қамтамасыз ету** |
| **1-нысаналы индикатор. Салықтық тәртіп коэффиценті** |
| 1. 1.
 | Республикалық және жергілікті бюджеттердің кірістері бойынша болжамның орындалуы | МКК | Кыстаубаев Р.С. | Ай сайын | Ай сайын, 10  | ЕсепДҚ деректері, е-қаржымині | **Орындалды.****2016 жылы мемлекеттік бюджттің түсім жоспары 108,4% құрады немесе жоспар 5 719,7 млрд. теңге болған кезде іс жүзінде 6 198,1 млрд. теңге түсті.****Анықтама ретінде:****РБ 109,1% орындалған (Жоспар – 4 079,9 млрд. теңге, нақты – 4 450,8 млрд. тенге түскен, 370,9 млрд.тенге аса орындалған).** **ЖБ 106,6% орындалған (Жоспар – 1 639,9 млрд. тенге, түскені – 1 747,4 млрд. тенге).**  |
| 1. 2.
 | **Мүлікті жария ету серпінінің мониторигі** | МКК | **Сагнаев Е.Е.** | тоқсан сайын | тоқсан сайын | тоқсан сайынғы ПМК-ға есеп- | **Орындалды.****ПМК-ға мынадай есепті ақпарат жолданған** ***(КГД-04-1870//20-25/06-116 (2.2.1.9т.), 07.04.2016 ж. 02-114(105-т.)-4937*** ***-КГД-04-1870//20-25/06-116(2.2.1.9т.), 02-114(105-т.), 05.07.2016ж 1-9903*** ***-КГД-04-21637//20-25/06-116(2.2.1.9-т.), 05.10.2016ж. 02-114(105-т.)-14482).*** **2016 жылғы 30 желтоқсандағы жағдай бойынша 5,6 трлн. теңге ресмилендірілген, оның ішінде ақша – 4,0 трлн. теңге, мүлік – 1,6 трлн. теңге.**  |
| 1. 3.
 | Заңдастыру шарттары және оның қатысушыларына кепілдіктерді күшейту бойынша талдау жүргізу және ұсыныстар енгізу | МКК | **Сагнаев Е.Е.** | 2016 жылғы сәуір | 2016 жылғы**8 сәуірде** | **ПӘ-ге ақпарат** | **Орындалды.****Ақшаны заңдастыру рәсімдерін жеңілдету бойынша ұсыныстар (2016 жылғы 8 сәуірдегі *КГД-04-615//143п.2.2(12-т.)-5015 хат*). Сонан кейін ҚР ҚМ 2016 жылғы 21 маусымдағы №325 бұйрықпен Мүлікті заңдастыру туралы декларация нысандарын толтыру қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген.** |
| 1. 4.
 | Бюджеттің кіріс бөлігіне салықтардың түсімін ұлғайтудың салық салу базасын кеңейту мақсатында мұнай-газ секторының ірі компанияларында салықтық тексерулер жүргізу | МКК | Аленова А.А. | 2016 жылғы 5 шілде 2017 жылғы 5 қаңтар | 2016 жылғы 5 шілде 2017 жылғы 5 қаңтар | Есепті ақпарат | **Орындалды.**2016 жылы мұнай-газ секторыдың ірі компанияларында 13 тексеру аяқталды. Тексерулер нәтижелері бойынша 11270 млн.теңге салық, 1151,0 млн.теңге өсімпұл, 3233млн.теңге айыппұлдар толық есептелген. Оның ішінде өндіріліп алынған салықтар 1506 млн.теңге. |
|  | Жүргізілген кедендік сараптамалар бойынша анықталған құқық бұзушылықтар мониторингі және бақылауы | МКК | Курмангалиева А. | 2016 жылғы 5 шілде 2017 жылғы 5 қаңтар | 2016 жылғы 5 шілде2017 жылғы 5 қаңтар | Анықталған, КБмС-ға толық есептелген және тарифтік емес реттеудің қабылданған шараларының сәйкессіздік саны бойынша ақпарат  | Орындалды.2016 жылда 1 006 кедендік саратпаттама жасалды, 10 655 объект зерттелді. 2015 жылмен салыстырғанда жасалған кедендік саратпаттамалардың саны 62%ға азайды (2015ж. – 2 643), зерттелген объктілердің саны 60% азайды (2015 ж. – 26 788). Бұл ретте, алдын ала қоса есептелетін кедендік төлемдер мен салықтардың сомасы 2,5 есе көбейіп 826 258 582,8 теңге болды (2015 ж – 323 677 982,4 теңге).Жүргізілген 212 кедендік сарапаттаманың нәтижесінде 6 511 объекттер бойынша тауар өндіруші құжаттарда көрсетілген тауарлардың құрамы мен атауының сәйкессіздігі табылды. Осылайша сараптаманың тиімділік деңгейі 21% құрады. |
|  | Бересі мониторингі | МКК | Уалиева А.Б.Нуртазина Н.Т. | ай сайын | ай сайын |  ЕсепШоғырландырылған бюджет кірістеріндегі бересі үлесі | Орындалған жоқЖоспарлы 2,5% мәнге қол жеткізілмеді. 2016 жылы Қазақстан Республикасының шоғырландырылған бюджет кірісі 5917,1 млрд.теңгені құрады, 2017 жылғы 1 қаңтарға салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешек 183,5 млрд.теңгені құрады, шоғырландырылған бюджет кірістерінде берешектің үлесі тиісінше 3,1% құрады. Салықтық тексерулердің актілері бойынша сомасы 55,3млрд.теңгеге есептеу себептері;- қосымша салықтық есептілік бойынша есептеу –48,8 млрд.теңге;- ағымдағы есептеу – 14,7 млрд.теңге;- басқа да себептер – 10,6 млрд.теңге.Жалпы сомалық мән 129,5 млрд.теңге құрайды.Сонымен қатар 2016 жылы бересіні төмендету бойынша жұмыс 31,3 млрд.теңгеге жүргізілген, |
|  | КТжС бойынша кедендік берешектердің мониторингі | МКК | Уалиева А.Б.. | Ай сайын | ай сайын | КТжС жалпы көлеміндегі кедендік берешектің үлесі | Орындалды.КТжС бойынша кедендік берешектердің сомы 01.01.2017 ж 14,6 млрд.тенге болды КТжС бойынша кедендік берешектердің үлесі жалпы кірістердің көлемінде 1%. болды |
|  | Есепті кезеңдегі республикалық бюджет кірістерінің атқарылуына талдау жүргізу | СКҚД | Жаксымбетова А.Омарова Г. | тоқсан сайын | тоқсан сайын | ЕСД-ға түсіндірме жазба (баяндамаға тезистер, слайдтар, кестелер) | ОрындалдыРеспубликалық бюджет кірістерінің орындалуын талдау ай сайынғы негізде жүргізіледі. |
|  | ЭЫДҰ елдерінің салық салу қағидаттарын және ДСҰ ережелеріне қайшы келмейтін нормаларды ескере отырып Салық және Кеден кодекстерін біріктіру, оның ішінде:ҚҚС орнына сатудан алынатын салықты енгізу;салық режимдерін үш деңгейге дейін оңтайландыру (жалпы, жеке кәсіпкерлерге арналған патент, шағын және орта бизнеске, сондай-ақ аграрлық секторға арналған салық режимі);тиімсіз салықтық жеңілдіктерді алып тастау;салық саласының ашықтығын және салықтық әкімшілендірудің тиімділігін арттыру | СКҚДМККБЕАӘДХҚҚДСДДҚҚҚМК | Жаксымбетова А.Ж.Омарова Г.Т. | 2016 жылғынаурыз | 2016 жылғынаурыз | ҰЭМ Жұмыс тобына қатысуға ұсыныстар | Орындалды.ҚР ҚМ қызметкерлері ҚР ҰЭМ жанынан құрылған жұмыс тобы құрамында ЖҰЖ және Дағдарысқа қарсы жоспар шараларында көзделгендерді ескере отырып, бірлескен Салықтық және Кедендік кодекстерді әзірлеуге қатысты |
|  | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру және пайдалану туралы жылдық есепті жасау және оны бекіту бойынша құқықтық акт жобасын әзірлеу | БКД ҚК | Нуркеев Е.Т.Ахметова Б.Б. | жыл сайын 1 маусымға дейін | 2016 жылғы 1 маусым | Есеп, «Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қалыптастырылуы мен пайдаланылуы туралы есептi бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығы | Орындалды.Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қалыптастырылуы мен пайдаланылуы туралы 2015 жылғы есебі Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 15 маусымдағы № 282 Жарлығымен бекітілді |
|  | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының түсімдері мен пайдалану туралы Есепті қалыптастыру  | КК  | Кишкенбаев Р.П. | Тоқсан сайын  | Тоқсан сайын | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының түсімдері туралы есеп  | Орындалды.2016 жылы айлық негізде ҚР Ұлттық қорының түсімдері мен пайдаланылуы туралы есеп жасалады.  |
|  | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының қаражатты игеруін мониторингілеу  | БКД ҚК  | Нуркеев Е.Т.Ахметова Б.Б. | Тоқсан сайын | Тоқсан сайын |  ҚР Ұлттық қорының қаражатты игеру сомасы | Орындалды.2016 жылы айлық негізде ҚР Ұлттық қорының түсімдері мен пайдаланылуы туралы есеп жасалады. |
| 2-нысаналы индикатор. Аяқталған қылмыстық істер бойынша өтелген зиянның үлесі |
| 13. | Ерікті кезінде залалды түрде өтеуді көздейтін қылмыстық жауаптылықтан босату, Қазақстан Республикасы Қылмыстық және Қылмыстық іс жүргізу кодекстері бойынша күдікті тұлғаларға түсіндіру бойынша іс-шаралар өткізу | МКК | Жума Е. | Ай сайын | Ай сайын | Өткізілген іс-шаралар туралы ақпарат, БАҚ жариялымдары | Орындалды.2016 жылы келесі тақырыптар бойынша брифингтер өткізілді:1. 2015жылдың қорытындысы бойынша ҚР ҚМ МКК Экономикалық тергеу қызметтің нәтижелері туралы;2. Мемлекеттік бағдарламалар бойынша берілген қаражаттарды игерген кезде салықтарды төлеуден жалтару фактілерін табу жөніндегі кіріс органдарының өткізген акциясының нәтижелері туралы 2016 жылдың қарашасында «Экономикалық тергеу қызметі қоғам және мемлекеттің құқықтарын қорғауда» деген тақырыпта брифинг өткізілді.  |
| 14. | Анықталған фактілер бойынша жалған кәсіпкерлік мемлекеттік тіркеуді жарамсыз деп тану жалған не жасалған мәмілелерді жалған кәсіпкерлік туралы талап-арызды сотқа жолдау | МКК | Жума Е. | Ай сайын | Ай сайын | Жұмыс нәтижелері туралы ақпарат | Орындалды.Жалған кәсіпкерлікке қарсы іс-қимыл саласында (ҚК 215, 216-бап) іс жүргізу барысында 2 541 қылмыстық іс болды (2015ж. - 3077), 856 (515) -тергеумен аяқталды, оның ішінде сотқа 763 (459) іс жолданды. Зиян сомасы 83,4 млрд. теңге (92,2 млрд.) құрады, 2,8 млрд. теңге (1,6 млрд.) қайтарылды, 10,9 млрд. теңге (867,2 млн.) сомасына мүлікке тыйым салынды .Сотқа 786 жалған кәсіп орындардың мемлекеттік тіркеуін жарамсыз деп тану туралы іс енгізілді, олардан 497 қанағатандырылды. |
| 15. | Мүлікті күдіктілердің сотқа дейінгі тергеу сатысында дереу тыйым салу | МКК | Жума Е. | Жыл бойы | Жыл бойы | Жұмыс нәтижелері туралы ақпарат | Орындалды.Аяқталған қылмыстық істер бойынша анықталған зиян сомасы 156,5 млрд. теңге болды, өтелгені – 39,8 млрд. теңге, 31,6 млрд. теңге сомасына мүлікке тыйым салындыМүлікке тыйым салынғанды есептегенде қайтарылу үлесі – 45,7%. |
| 3-нысаналы индикатор. Қаржы мониторингін жүргізу кезінде ҚМҚ, құқық қорғау және мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл тиімділігі |
| 16. | Қаржы мониторингінің субъектілері үшін байланыс арқылы АҚ/ТҚҚІҚ саласындағы заңнаманы түсіндіру мақсатында семинарлар, дөңгелек үстелдер мен консультациялар өткізу  | ҚМК | Игембаев А.К. | Тоқсан сайын | Тоқсан сайын | Есеп | Орындалды.2016 жылдың қорытындысы бойынша елдің қаржылық тұрақтылығын сақтауға бағытталған кешенді шаралар құрамында 50-ден аса семинарлар, тренингтер, дөңгелек үстелдер мен қаржы мониторингі мен мемлекеттік реттеуші органдар өкілдерімен кездесулер өткізілді, қатысушылардың жалпы саны 1609 адамды құрады.  |
| 17. | АҚ/ТҚҚІҚ саласындағы жобалар мен зерттеулерге шетел мемлекеттерінің бірлескен қаржылық барлау бөлімшелерімен операцияларға қатысу | ҚМК | Махмудова А. | Жылына 5 рет | Жылына 5 рет | Жобаларға, операцияларға қатысу туралы есептер | Орындалды.1.Халықаралық террористік ұйымдар қызметіне, сондай-ақ оларды қаржыландыруға және идеологиялық орталықтарына қатысы бар адамдарды анықтау бойынша «Барьер» операциясын іске асыру бойынша іс-шараларға белсенді қатысты.2.Дүниежүзілік банк пен Эгмонт тобының ПФР құқық қорғау органдарымен және прокуратура органдарымен өзара іс-қимыл жөніндегі бірлескен ұйымына қатыстырылды. 2016 жылғы ақпан мен қыркүйекте Эгмонт Тобының Хатшылығына қорытынды есептіқалыптастыру үшін егжей-тегжейлі ақпарат берілген. Мәртебе «орындалды».3. АҚ/ТҚҚІҚ саласындағы тәуекелдер мен қатерлерді бағалау бойынша Жұмыс тобының жұмысы шеңберінде «Бес элемент» трансшекаралық (ел аралық) қаржылық ағымдарына жүргізілген зерттеулерге қатысты. 4. Қазақстан мынадай тақырыпта: «Құқық бұзушылықты жасауға және қылмыстық кірістерді жылыстатуға бағытталған қолма-қол ақшаға айналдыруға байланысты қаржы ағындарына құрылымдық талдау» ЕАМ алаңындағы жобаның жетекшісі болып табылады. 5. ҚР ІІМ жанындағы осы операцияның ұлттық ведомствоаралық құрамындағы жыл сайын өткізілетін «Канал» ҰҚШҰ халықаралық-есірткіге қарсы операцияға қатыстырылды.  |
|  18. | Мүше – мемлекеттердің және ЕАТ байқаушыларының қатысуымен өзара іс-қимылдың практикалық аспектілері бойынша өткізілетін бейнебайланыс жүйесін пайдалана отырып, құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қатысуымен семинарлар, дөңгелек үстелдер өткізу  | ҚМК | Махмудова А. | Жылына 5 рет(ВКС ЕАГ есебіне сәйкес) | Жылына 5 рет(ВКС ЕАГ есебіне сәйкес) | Есеп | Орындалды.2016 жылдың қорытындысы бойынша елдің қаржылық тұрақтылығын сақтауға бағытталған кешенді шаралар құрамында 50-ден аса семинарлар, тренингтер, дөңгелек үстелдер мен қаржы мониторингі мен мемлекеттік реттеуші органдар өкілдерімен кездесулер өткізілді, қатысушылардың жалпы саны 1609 адамды құрады.  |
|  1.2-мақсат. Мемлекеттік шығыстар мен міндеттемелердің атқарылу тиімділігі |
| 4-нысаналы индикатор. Қаржылық тұрақтылық коэффициенті  |
| 19. | Республикалық бюджет шығыстарының атқарылуын және республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттерді өңірлердің игеруін талдау | ЕСД | Аблаева М.С.Айсина Г.Ж. | Ай сайын,25 күні | Ай сайын,25 күні | Талдамалық есеп | Орындалды.Ай сайын немесе қажеттілігіне қарай талдау (ҚР Үкіметінің отырысына, Қаржы министрлігінің басшылыққа берілетін және елдің әлеуметтік-экономикалық даму қорытындалары бойынша талдамалық жазбахаттарды, анықтамалар) жүргізілді. |
| 20. | Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттерді іске асыру туралы талдамалы есептерді қалыптастыру | ЕСД | Мурзатова К.М. | Ай сайын, 25 күні | Ай сайын,25 күні | ҰЭМ, министрліктің салалық департаменттеріне талдамалық есеп (мем.органдардың сұрау салулары бойынша) | Орындалды.Ай сайынғы НТ іске асыру туралы жалпы саны 12 талдамалық есептер қалыптастырылды және белгіленген мерзімде Ұлттық экономика министрлігіне; Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігіне; салалық департаменттерге жіберілді. |
| 21. | Республикалық бюджеттің шығыс бөлігінің, сондай-ақ ағымдағы қаржы жылы тоғыз айының қорытындысынан бастап, ЖАО нысаналы трансферттер есебінен іске асыратын бюджеттік бағдарламалардың күтілетін атқарылуын болжамдау | ЕСД | Айсина Г.Ж | Ай сайын,тоғыз айының қорытындысынан бастап | 2016 жылғы 15 қыркүйектегі | ҚМ басшылығына талдамалық ақпарат | Орындалды.2016 жылдың қыркүйегінен бастап бюджеттің шығыс бөлігінің күтілетін атқарылуын болжамдау туралы ақпараты дайындауы басталды. Сондай-ақ, меморгандарға республикалық бюджеттің екінші нақтылауына бөленген бюджеттік қаржының мониторингін жүргізу туралы 2016 жылғы 15 қыркүйектегі №ДОС-3/13158-И хаты жіберілген. Одан әрі республикалық бюджеттің күтілетін атқарылуын болжамдау туралы ақпарат ай сайын, сондай-ақ сұрау салу бойынша, Министрліктің басшылығына, оның ішінде жетекшілік ететін вице-министрге ұсынылған. |
| 22. | Өңірлердің сұрау салулары бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резервінен және шұғыл шығындарға арналған резервінен қаражат бөлу туралы мемлекеттік органдардың қолдаухаттарын қарау | ЕСД | Мурзатова К.М. | Сауалдардың түсуіне қарай | 2016 жылғы 1 мауысым | Мемлекеттік органдардың өтініштерінің қорытынысы | Орындалды.Есепті жылында ҚР Үкіметінің резервінен қаражат бөлу туралы 25 қолдаухат келіп түсті, оның ішінде 17 қолдаухаттарына оң қорытындысы берілген, оның ішінде мыналарға ақша қаражаты бөлінді:Ұлттық экономика министрлігі арқылы – 8 қолдаухат; Энергетика министрлігі арқылы – 5 қолдаухат; Инвестициялар және даму министрлігі арқылы – 2 қолдаухат; Ішкі істер және Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрліктері арқылы – 1 қолдаухаттан.  |
| 23. | Шоғырландырылған, мемлекеттік, республикалық, жергілікті бюджеттердің атқарылуы туралы есептілікті, республикалық бюджеттің атқарылуы туралы қысқаша талдамалық ақпаратты, Министрдің баяндамалары мен слайдтарын қалыптастыру | ЕСД | Тастубаева Г.Б.Аблаева М.С. | Ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 25-күніне дейін | Ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 25-күніне дейін | Есептер, талдамалыақпарат | Орындалды.Шоғырландырылған, мемлекеттік, республикалық, жергілікті бюджеттердің атқарылуы туралы есептер қалыптастырылған және ҚР Үкіметіне, Республикалық бюджеттің орындалуын бақылау бойынша есеп комитетіне, Ұлттық экономика министрлігіне және ҚМ-нің құрылымдық бөлімшелеріне жұмыс үшін ай сайын жіберілді.  Республикалық бюджеттің атқарылуы туралы қысқаша талдамалық ақпаратты  төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарын орындалмау себептерін көрсете отырып, ай сайын – Қаржы министрлігінің WEB-сайтында орналастырылды; тоқсан сайын – төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарын орындалмау себептерін салықтар мен төлемдер түрлері жоспарының төмендеу немесе өсу себептерін, республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансфеттердің іске асыру туралы ақпараты көрсете отырып, ҚР Үкіметіне жіберілді.Сонымен қатар, 2016 жылдың қыркүйегінен бастап, бұрын тоқсан сайынғы министрліктін басшылыққа ұсынылатын анықтама ақпараты, талдамалық және таныстырылым материалдары ҚР Үкіметінің отырыс жүргізу кестесіне сәйкес 2016 ж. төртінші тоқсанға арналып қалыптастырылған. |
| 24. | Республикалық бюджеттік инвестициялық жобалардың атқарылуы туралы (объектілер бойынша) есептерді, төмен тұрған бюджеттердің дамуы мен кредиттеріне ысаналы трансферттерді қалыптастыру. | ЕСД | Тастубаева Г.Б. | Ай сайын, 25 күні | Ай сайын, 25 күні | Есептер | Орындалды.Республикалық бюджеттік инвестициялық жобалар, жергілікті атқарушы органдарға бөленген нысаналы даму трансферттер мен кредиттерді орындау туралы есептер (есептің 2 түрі) қалыптастырылды және ай сайын Ұлттық экономика министрлігіне, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетіне және құрылымдық бөлімшелерге белгіленген мерзімде жіберілді. |
| 25. | Мемлекеттік, республикалық және жергілікті бюджеттердің кредиторлық және дебиторлық берешектері туралы есептер қалыптастыру және мониторингілеу  | ЕСД | Тастубаева Г.Б. | Тоқсан сайын, 1 шілдеде1 қыркүйектен кешіктірмей, есепті қаржы жылы – 25 ақпанға дейін, есепті кезеңнен кейінгі | Тоқсан сайын, 1 шілдеде1 қыркүйектен кешіктірмей, есепті қаржы жылы – 25 ақпанға дейін, есепті кезеңнен кейінгі | Есептер | Орындалды.Есептер қалыптастырылған және Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетіне және Қаржы министрлігінің құрылымдық бөлімшелеріне белгіленген мерзімде жіберілді: жылдық есеп – 2015 жылдың қорытынды бойынша; сондай-ақ тоқсандағы есептін саны – 3 дана. 4-тоқсандағы деректер келесі жылда ескерілетін болады. |
| 26. | Есептерді қалыптастыру және мониторингілеу: - тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен ақша түсімдері мен шығыстары жоспарының орындалуы туралы; - филантроп қызметті мен (немесе) демеушілік және (немесе) меценаттық қызметтен түскен ақшаның түсімі мен жұмсалуы туралы. | ДОС | Тастубаева Г.Б. | Жылына екі рет,1 маусым -25 тамыз,жыл үшін – келесі есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 1 наурызы | Жылына екі рет,1 маусым -25 тамыз,жыл үшін – келесі есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 1 наурызы | Есептер | Орындалды.Есептер қалыптастырылған және Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетіне және Қаржы министрлігінің құрылымдық бөлімшелеріне белгіленген мерзімде жіберілді: бірінші жартыжылдықта – тамыздың 25 дейін; жыл бойынша деректер келесі жылда ескерілетін болады. |
| 27. | 2015 жылғы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті қалыптастыру | ЕСД | Рахметова М.К. | Жыл сайын2016 жылғы1 сәуірге дейін | 2016 жылғы31 наурыз | Есеп | Орындалды.2016 жылғы республикалық бюджеттің атқарылу туралы жылдық есебінің жобасы уақтылы қалыптастырылған және 31.03.2016ж. №ДОС-2-37629//947-4467 хатымен ҚР Үкіметіне жіберілді. Бұл ретте, жылдық есепті қорғау шеңберінде депутаттық сауалға ҚР Парламентіне – 16 жазбаша жауап; республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен акционерлік қоғамдарға – 9 жазбаша жауап берілген. Жылдық есепті ҚР Парламентінде қарау барысында анықталған жүйелік мәселелерін шешу жөнiндегi іс-шаралар жоспары әзірленді. Сонымен бірге, ҚР Парламентінің ұсынымдары бойынша ҚРҮ-ге ақпарат дайындалған және жіберілген – (13.09.2016ж. №ДОС-2-18957//20-33/2085-13018, 1.11.2016ж №ДОС-2-18957//20-33/2085,1,1-15773). Есеп комитетіне - (30.09.2016ж №ДОС-2-15972//20-33/1598-14013; 1.10.2016ж № ДОС-2-15972//20-33//1598-14013) хаттар жіберілген.Анықтама ретінде: 2016 жылғы республикалық бюджеттің атқарылу туралы жылдық есеп ҚР Парламентінің 2016 жылғы 17 маусымдағы № 3-VI қаулысымен бекітілген. |
| 28. | Мемлекеттік қаржы статистикасын жүргізу | ЕСД | Рахметова М.К. | Ай сайын,тоқсан сайын,жыл сайын | Ай сайын,тоқсан сайын,жыл сайын | Есептер | Орындалды.Мемлекеттік қаржы статистика бойынша ақпарат уақтылы дайындылды және Ұлттық экономика министрлігіне, ҚР Ұлттық Банкіне, Халықаралық Валюта Қорына, Еуразиялық экономикалық комиссиясына, сондай-ақ рейтинг агентіктерге белгіленген мерзімге сәйкес жіберілді. 2014-2015 жылдарға арналған тоқсан сайынғы және жыл сайынғы IFS, JFS халықаралық қаржы жинақтарында жарияланатын деректер ХВҚ-не жіберілді. -  |
| 29. | Республикалық бюджеттің міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын, түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын уақытылы жасау және бекіту  | ҚК | Кишкенбаев Р.П. | Жыл сайын | 2016ж. 21.12. | Қаржыландырудың жиынтық жоспары | Орындалды.Төлемдер бойынша түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, республикалық бюджет міндеттемелері бойынша қаржыландыру 2016 жылғы 21 желтоқсанда жасалған және бекітілген. |
| 30. | Бюджеттердің қазынашылық қызмет көрсетуі | ҚК | Кишкенбаев Р.П. | Көрсетілетін қызметтер саны ай сайын | ай сайын | Есептер, талдамалық ақпарат | Орындалды.Ай сайын қалыптасты1.РБ алдында қарыз алушылардың бюджеттік кредиттері мен берешектер қалдықтарын өтеу мен қызмет көрсету бойынша төлемдерді есепке алу бойынша есеп;2.Сыртқы қарыздар бойынша есеп ай сайын ИАҚЖ қалыптастырылады және енгізіледі;3.Есептер мен ақпарат ҚР ҚМ құрылымдық бөлімшесіне мерзімге сәйкес ұсынылды;4.Қазынашылықтың аумақтық бөлімшелерінде өнделген қаржы құжаттарының қабылданған, орындалған, ауытқыған көрсеткіштері бойынша мәліметтер «е-Қаржымині» ақпараттық жүйесі арқылы қалыптасады және талданады. |
| 31. | Ағымдағы қаржы жылына арналған, Республикалық бюджетте көзделген, Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервтерінен бөлінген қаражатты пайдалану туралы ақпараты | ҚК | Кишкенбаев Р.П. | Ай сайын | Ай сайын | **Ақпарат****ПМК, ЕСД, БЖБД және ІМАК ай сайынғы есеп**  | Орындалды.ҚР Үкіметінің резервінен бөлінген қаражатты пайдалану туралы ақпарат ҚР ПМК ай сайын жіберіледі. |
| 32. | Республикалық бюджет және жергілікті бюджеттер бойынша шоғырландырылған қаржылық есепті жасау | ҚК | Кишкенбаев Р.П. | Жылына 2 рет (жартыжыл, жыл) | 2016ж.1.042016ж.01.10. | 5 нысан бойынша шоғырландырылған қаржылық есептілік | Орындалды.2015 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілік 2016 жылғы 1 сәуірде қалыптастырылған;2016 жылғы 1-жартыжылдық үшін шоғырландырылды және ҚР ҚМ басшылығына 2016 жылғы 1 қазанда ұсынылды. |
| 33. | ББС ерекшеліктерінің бөлінісінде айлар бойынша және ағымдағы жылға арналған республикалық бюджетке кірістердің түсімін бағалау (Ұлттық қордан трансферттерді есепке алмағанда) | СКЗД | Жаксымбетова А.Ж.Калиева Г.Б. | Ай сайын | Ай сайын | ҚК ақпараттық кесте | Орындалды.ББС ерекшеліктері бөліндісінде республикалық бюджетке кірістер түсімдерін бағалау ай сайынғы негізде жүзеге асырылды |
| 34. | Айлар бойынша және аумақтық бөліністе республикалық бюджетке түсетін кірістердің жиынтық жоспарын жасау, оған өзгерістер енгізу | СКЗД | Жаксымбетова А.Ж.Калиева Г.Б.Омарова Г.Т. | Желтоқсан, бюджетті нақтылау кезінде | 2016ж.15.12. | Анықтама | Орындалды.Республикалық бюджетке 2017 жылға кірістер түсімдерінің жиынтық жоспары 2016 жылғы 15 желтоқсанда бекітілген және мемлекеттік аумақтық кірістер органдарының қаперіне жеткізілген.  |
| 35. | Кредит шарттары бойынша міндеттемелерді қарыз алушының орындауын бақылау және мониторингілеу | БКД, ҚК | Биниязов Д. | Тоқсан сайын | Тоқсан сайын | Есеп | Орындалды.Кредиттік шарттар бойынша қарыз алушының міндеттемелерді орындауы бойынша 4 есеп ұсынылған. |
| 36. | Мемлекет кепілдік берген қарыздарды өтеудің және қызмет көрсетудің көлемдерін жоспарлау | БКД | Биниязов Д. | Маусым | 2016ж. Маусым  | Бюджеттік өтінім | **Орындалды.**011 «Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау» бағдарламасы бойынша сомасы 622 317,0 мың теңгеге 1 бюджеттік өтінім жасалған |
|  37. | Тиісті қаржы жылында республикалық бюдетте өтелуі мен қызмет көрсетуі көзделген мемлекеттік кепілдіктермен қамтамасыз етілген мемлекеттік емес қарыздар бойынша қарыз алушылардың тізбесін әзірлеу және бекіту | БКД | Биниязов Д. | 2016 ж. қаңтар | 22.12.2015ж | 2016 жылғы республикалық бюдетте өтелуі мен қызмет көрсетуі көзделген мемлекеттік кепілдіктермен қамтамасыз етілген қарыз алушылар саны  | **Орындалды.**ҚР Қаржы министрінің 22.12.2015ж. № 673 бұйрығымен өтеу мен қызмет көрсетуге арналған шығыстары 2016 жылға арналған республикалық бюджетте көзделген мемлекет кепілдік берген қарыздар бойынша қарыз алушылар тізбесі бекітілген. |
| 38. | Мемлекет кепілдік берген қарыздарды өтеу және қызмет көрсету мониторингі | БКД | Биниязов Д. | Ай сайын | Ай сайын | Мемлекет кепілдік берген қарыздар бойынша іс жүзіндегі төлемдер | **Орындалды.**Ай сайынғы негізде мемлекет кепілдік берген қарыздарға қызмет көрсету мен өтеу мониторингі жүзеге асырылды.Мемлекет кепілдік берген қарыздар бойынша іс жүзіндегі төлемдер 622 317,0 мың теңгені құрады |
| 39. | Бюджеттік өтінімдерді қалыптастыру бойынша мемлекеттік қолдауды қамтамасыз ету үшін жеңілдікті тұрғын үй кредиттерін алған азаматтардың «Банк Центр Кредит» АҚ-мен өзара іс-қимылы | БКД | Биниязов Д. | Жыл бойы | Жыл бойы | Бюджеттік өтінім | **Орындалды.** « Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу» бағдарлама бойынша сомасы 20 618,0 мың теңге бюджеттік өтінім жасалды. |
| 40. | Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырма төлемінің мониторингі | БКД | Биниязов Д. | Ай сайын | Ай сайын | бағамдық айырманы төлеу бойынша іс жүзіндегі төлемдер | **Орындалды.**Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу мониторингі ай сайынғы негізде жүзеге асырылды. Бағамдық айырманы төлеу бойынша іс жүзіндегі төлемдер 20 618,0 мың теңгені құрады. |
| 41. | «Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасын (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» бағдарламасы шеңберінде пайыздық мөлшерлемені субсидиялау | БКД | Биниязов Д. | Жыл бойы | Жыл бойы | Есеп | Орындалды.2016 жылы сомасы 7 965 068,1 мың теңгеге 36 кәсіпорын субсидияланды. |
| 42. | «Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасын (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» шеңберінде пайыздық мөлшерлемені субсидиялау мониторингілеу | БКД | Биниязов Д. | Ай сайын | Ай сайын | пайыздық мөлшерлемені субсидиялау бойынша іс жүзіндегі төлемдер | **Орындалды.**«Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» шеңберінде іс жүзіндегі төлемдер 7 965 068,1 мың теңгені құрады. |
| 43. | Меншiк иесi, кредит берушiлер және мемлекет тарапынан қолдау шараларының басымдығын және оның тиімділігін бағалау бөлiгiнде оңалту (сауықтыру) жоспарына талдау жүргізу | БКД | Биниязов Д. | қажеттігіне қарай | 2016ж.30.12. | Жұмыс органының қорытындысы | **Орындалды.**Консалтингтік топтар жанынан 36 кәсіпорын бойынша оңалту (сауықтыру) жоспарына талдау жүргізілген( «Estimate PRO» ЖШС; «Консалтинговое агентство Вектор» ЖШС; «РОСТ-service» ЖШС; «Фирма Вита» ЖШС; «АВИСТА» ЖШС; «Консалтинговая компания ДиТА» ЖШС; «ТиМ Консалтинг» ЖШС; «Исследовательский центр Юпитер» ЖШС; «Фирма Вита» ЖШС; «FM Consulting» ЖШС; «BEM Appraisal» ЖШС; «Консалтингтік фирма «Экономикалық орталық» ЖШС; «Профидж» ЖШС). |
| 44. | Бюджетті, бюджеттік есеп пен есептілікті орындау мәселелері бойынша түсіндіру және (немесе) жариялау | БЗД | Каймолдинова А. | Қажеттігіне қарай | Қажеттігіне қарай | Ақпарат | Орындалды.Бюджетті, бюджеттік есеп пен есептілікті орындау мәселелері бойынша түсіндіру және (немесе) жариялау тұрақты негізде жүргізілді. |
| 45. | Бюджетті атқару, бюджеттік есеп пен есептілік саласында нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу | БЗД | Каймолдинова А. | Қажеттігіне қарай | 2016ж.30.12 | НҚА | Орындалды.Бюджетті атқару, бюджеттік есеп пен есептілік саласында ҚР ҚМ 2016 жылы 2 заң жобасы және 18 нормативтік құқықтық актілер әзірленді және қабылданды. |
| 46. | Халықаралық қаржылық ұйымдарының (ЕАДБ, ЕҚДБ), шешімдерін шығару және келісу, сондай-ақ ҚР ҚМ жасалатын халықаралық шарттарға мониторинг жасау. | ХҚҚД | Бектемирова А. М. | Қажеттігіне қарай | 2016ж.30.12. | ХҚҰ шешіміТалдамалық ақпарат | Орындалды.2016 жыл ішінде ҚР ҚМ жасалған халықаралық шарттарды мониторингілеу жүзеге асырылды. |
| 47. | Халықаралық қаржылық ұйымдардың жарғылық капиталында Қазақстан Республикасының қатысу үлесін қамтамасыз ету | ХҚҚД | Бектемирова А.М. | Ай сайын | Ай сайын | Есеп | Орындалды.Халықаралық қаржы ұйымдарына 100% көлемде мүшелік жарналар шеңберінде ҚР міндеттемелер бойынша төлемдер жүзеге асырылды.  |
| 48. | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің жай вексельдерін шығару және өтеу | ХҚҚД | Бектемирова А.М. | Ай сайын | Ай сайын | Есеп | Орындалды.ҚР ҚМ №6 жай векселін өтеу жүзеге асырылды (құпия). |
| 49. | Норма шығармашылығы қызметінің сапасын арттыру  | ЗҚД | Жомартбекулы Бакытжан | Ай сайын | Ай сайын | Есеп | Орындалды 80,6%-ға.2016 жылы ӘМ-ге заңдық сараптамаға ҚР Президенті жарлықтарының, ҚР Үкіметі қаулыларының, бұйрықтардың 249 жобасы енгізілді, оның ішінде пысықтауға жіберілгені – 57 (19,5%). |
| 50. | Нормативтік құқықтық актілердің құқықтық мониторингі | ЗҚД | Жомартбекулы Бакытжан | жартыжылда 1 рет | *24.06.2016ж**9.01.2017 ж.* | Есеп | Орындалды.Тиісті есептер ӘМ-ге жіберілді (*24.06.2016ж. № ДЮС-1/9371-И (2016 жылғы 1 жартыжылдық қорытындысы бойынша) және 9.01.2017 ж. № ДЮС-1/264-И (2016 жылғы 2 жартыжылдық бойынша) хаттар.*2016 жылғы 1-жартыжылдықта 355 НҚА бойынша мониторинг жүргізілді (ҚР Үкіметінің18 заңдары, 78 қаулылары және 259 бұйрықтар)2-жартыжылдықта (қараша) 294 НҚА қатысты мониторинг жүргізілген. 2-жарты жылдық үшін мониторинг қорытындысы бойынша есепті ақпарат ӘМ-ге келесі жылдың 10 шілдесіне дейін жіберіледі.  |
| 51. | ҚМ бастамашылық еткен істер бойынша наразылық-талап қою жұмыстарының сапасын арттыру | ЗҚД | Абетова К.У. | Ай сайын | 2017ж.04.01. | Есеп | Наразылық-талап қою жұмыстары бойынша 2016 жылғы ІІ жартыжылдық үшін ақпарат (*04.01.2017ж. №ДЮС-4/15-И хат*) |
| 52. | ҚМ-ге қарсы бастамашылық еткен істер бойынша наразылық-талап қою жұмыстарының сапасын арттыру | ЗҚД | Абетова К.У. | Ай сайын | 2017ж.04.01. | Есеп |  |
| 29. | Республикалық бюджеттің міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын, түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын уақытылы жасау және бекіту  | ҚК | Аблаева М.С.Айсина Г.Ж. | Жыл сайын | Ай сайын,25 күні | Қаржыландырудың жиынтық жоспары | Орындалды.Төлемдер бойынша түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, республикалық бюджет міндеттемелері бойынша қаржыландыру 2016 жылғы 21 желтоқсанда жасалған және бекітілген. |
| 30. | Бюджеттердің қазынашылық қызмет көрсетуі | ҚК | Мурзатова К.М. | Көрсетілетін қызметтер саны ай сайын | Ай сайын,25 күні | Есептер, талдамалық ақпарат | Орындалды.Ай сайын қалыптасты1.РБ алдында қарыз алушылардың бюджеттік кредиттері мен берешектер қалдықтарын өтеу мен қызмет көрсету бойынша төлемдерді есепке алу бойынша есеп;2.Сыртқы қарыздар бойынша есеп ай сайын ИАҚЖ қалыптастырылады және енгізіледі;3.Есептер мен ақпарат ҚР ҚМ құрылымдық бөлімшесіне мерзімге сәйкес ұсынылды;4.Қазынашылықтың аумақтық бөлімшелерінде өнделген қаржы құжаттарының қабылданған, орындалған, ауытқыған көрсеткіштері бойынша мәліметтер «е-Қаржымині» ақпараттық жүйесі арқылы қалыптасады және талданады. |
| 31. | Ағымдағы қаржы жылына арналған, Республикалық бюджетте көзделген, Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервтерінен бөлінген қаражатты пайдалану туралы ақпараты | ҚК | Айсина Г.Ж | Ай сайын | 2016 жылғы 15 қыркүйектегі | **Ақпарат****ПМК, ЕСД, БЖБД және ІМАК ай сайынғы есеп**  | Орындалды.ҚР Үкіметінің резервінен бөлінген қаражатты пайдалану туралы ақпарат ҚР ПМК ай сайын жіберіледі. |
| 32. | Республикалық бюджет және жергілікті бюджеттер бойынша шоғырландырылған қаржылық есепті жасау | ҚК | Мурзатова К.М. | Жылына 2 рет (жартыжыл, жыл) | 2016 жылғы 1 мауысым | 5 нысан бойынша шоғырландырылған қаржылық есептілік | Орындалды.2015 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілік 2016 жылғы 1 сәуірде қалыптастырылған;2016 жылғы 1-жартыжылдық үшін шоғырландырылды және ҚР ҚМ басшылығына 2016 жылғы 1 қазанда ұсынылды. |
| 33. | ББС ерекшеліктерінің бөлінісінде айлар бойынша және ағымдағы жылға арналған республикалық бюджетке кірістердің түсімін бағалау (Ұлттық қордан трансферттерді есепке алмағанда) | СКЗД | Тастубаева Г.Б.Аблаева М.С. | Ай сайын | Ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 25-күніне дейін | ҚК ақпараттық кесте | Орындалды.ББС ерекшеліктері бөліндісінде республикалық бюджетке кірістер түсімдерін бағалау ай сайынғы негізде жүзеге асырылды |
| 34. | Айлар бойынша және аумақтық бөліністе республикалық бюджетке түсетін кірістердің жиынтық жоспарын жасау, оған өзгерістер енгізу | СКЗД | Тастубаева Г.Б. | Желтоқсан, бюджетті нақтылау кезінде | Ай сайын, 25 күні | Анықтама | Орындалды.Республикалық бюджетке 2017 жылға кірістер түсімдерінің жиынтық жоспары 2016 жылғы 15 желтоқсанда бекітілген және мемлекеттік аумақтық кірістер органдарының қаперіне жеткізілген.  |
| 35. | Кредит шарттары бойынша міндеттемелерді қарыз алушының орындауын бақылау және мониторингілеу | БКД, ҚК | Тастубаева Г.Б. | Тоқсан сайын | Тоқсан сайын, 1 шілдеде1 қыркүйектен кешіктірмей, есепті қаржы жылы – 25 ақпанға дейін, есепті кезеңнен кейінгі | Есеп | Орындалды.Кредиттік шарттар бойынша қарыз алушының міндеттемелерді орындауы бойынша 4 есеп ұсынылған. |
| 36. | Мемлекет кепілдік берген қарыздарды өтеудің және қызмет көрсетудің көлемдерін жоспарлау | БКД | Тастубаева Г.Б. | Маусым | Жылына екі рет,1 маусым -25 тамыз,жыл үшін – келесі есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 1 наурызы | Бюджеттік өтінім | **Орындалды.**011 «Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау» бағдарламасы бойынша сомасы 622 317,0 мың теңгеге 1 бюджеттік өтінім жасалған |
|  37. | Тиісті қаржы жылында республикалық бюдетте өтелуі мен қызмет көрсетуі көзделген мемлекеттік кепілдіктермен қамтамасыз етілген мемлекеттік емес қарыздар бойынша қарыз алушылардың тізбесін әзірлеу және бекіту | БКД | Рахметова М.К. | 2016 ж. қаңтар | 2016 жылғы31 наурыз | 2016 жылғы республикалық бюдетте өтелуі мен қызмет көрсетуі көзделген мемлекеттік кепілдіктермен қамтамасыз етілген қарыз алушылар саны  | **Орындалды.**ҚР Қаржы министрінің 22.12.2015ж. № 673 бұйрығымен өтеу мен қызмет көрсетуге арналған шығыстары 2016 жылға арналған республикалық бюджетте көзделген мемлекет кепілдік берген қарыздар бойынша қарыз алушылар тізбесі бекітілген. |
| 38. | Мемлекет кепілдік берген қарыздарды өтеу және қызмет көрсету мониторингі | БКД | Рахметова М.К. | Ай сайын | Ай сайын,тоқсан сайын,жыл сайын | Мемлекет кепілдік берген қарыздар бойынша іс жүзіндегі төлемдер | **Орындалды.**Ай сайынғы негізде мемлекет кепілдік берген қарыздарға қызмет көрсету мен өтеу мониторингі жүзеге асырылды.Мемлекет кепілдік берген қарыздар бойынша іс жүзіндегі төлемдер 622 317,0 мың теңгені құрады |
| 39. | Бюджеттік өтінімдерді қалыптастыру бойынша мемлекеттік қолдауды қамтамасыз ету үшін жеңілдікті тұрғын үй кредиттерін алған азаматтардың «Банк Центр Кредит» АҚ-мен өзара іс-қимылы | БКД | Кишкенбаев Р.П. | Жыл бойы | 2016ж. 21.12. | Бюджеттік өтінім | **Орындалды.** « Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу» бағдарлама бойынша сомасы 20 618,0 мың теңге бюджеттік өтінім жасалды. |
| 40. | Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырма төлемінің мониторингі | БКД | Кишкенбаев Р.П. | Ай сайын | ай сайын | бағамдық айырманы төлеу бойынша іс жүзіндегі төлемдер | **Орындалды.**Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу мониторингі ай сайынғы негізде жүзеге асырылды. Бағамдық айырманы төлеу бойынша іс жүзіндегі төлемдер 20 618,0 мың теңгені құрады. |
| 41. | «Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасын (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» бағдарламасы шеңберінде пайыздық мөлшерлемені субсидиялау | БКД | Кишкенбаев Р.П. | Жыл бойы | Ай сайын | Есеп | Орындалды.2016 жылы сомасы 7 965 068,1 мың теңгеге 36 кәсіпорын субсидияланды. |
| 42. | «Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасын (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» шеңберінде пайыздық мөлшерлемені субсидиялау мониторингілеу | БКД | Кишкенбаев Р.П. | Ай сайын | 2016ж.1.042016ж.01.10. | пайыздық мөлшерлемені субсидиялау бойынша іс жүзіндегі төлемдер | **Орындалды.**«Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» шеңберінде іс жүзіндегі төлемдер 7 965 068,1 мың теңгені құрады. |
| 43. | Меншiк иесi, кредит берушiлер және мемлекет тарапынан қолдау шараларының басымдығын және оның тиімділігін бағалау бөлiгiнде оңалту (сауықтыру) жоспарына талдау жүргізу | БКД | Жаксымбетова А.Ж.Калиева Г.Б. | қажеттігіне қарай | Ай сайын | Жұмыс органының қорытындысы | **Орындалды.**Консалтингтік топтар жанынан 36 кәсіпорын бойынша оңалту (сауықтыру) жоспарына талдау жүргізілген( «Estimate PRO» ЖШС; «Консалтинговое агентство Вектор» ЖШС; «РОСТ-service» ЖШС; «Фирма Вита» ЖШС; «АВИСТА» ЖШС; «Консалтинговая компания ДиТА» ЖШС; «ТиМ Консалтинг» ЖШС; «Исследовательский центр Юпитер» ЖШС; «Фирма Вита» ЖШС; «FM Consulting» ЖШС; «BEM Appraisal» ЖШС; «Консалтингтік фирма «Экономикалық орталық» ЖШС; «Профидж» ЖШС). |
| 44. | Бюджетті, бюджеттік есеп пен есептілікті орындау мәселелері бойынша түсіндіру және (немесе) жариялау | БЗД | Жаксымбетова А.Ж.Калиева Г.Б.Омарова Г.Т. | Қажеттігіне қарай | 2016ж.15.12. | Ақпарат | Орындалды.Бюджетті, бюджеттік есеп пен есептілікті орындау мәселелері бойынша түсіндіру және (немесе) жариялау тұрақты негізде жүргізілді. |
| 45. | Бюджетті атқару, бюджеттік есеп пен есептілік саласында нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу | БЗД | Биниязов Д. | Қажеттігіне қарай | Тоқсан сайын | НҚА | Орындалды.Бюджетті атқару, бюджеттік есеп пен есептілік саласында ҚР ҚМ 2016 жылы 2 заң жобасы және 18 нормативтік құқықтық актілер әзірленді және қабылданды. |
| 46. | Халықаралық қаржылық ұйымдарының (ЕАДБ, ЕҚДБ), шешімдерін шығару және келісу, сондай-ақ ҚР ҚМ жасалатын халықаралық шарттарға мониторинг жасау. | ХҚҚД | Биниязов Д. | Қажеттігіне қарай | 2016ж. Маусым  | ХҚҰ шешіміТалдамалық ақпарат | Орындалды.2016 жыл ішінде ҚР ҚМ жасалған халықаралық шарттарды мониторингілеу жүзеге асырылды. |
| 47. | Халықаралық қаржылық ұйымдардың жарғылық капиталында Қазақстан Республикасының қатысу үлесін қамтамасыз ету | ХҚҚД | Биниязов Д. | Ай сайын | 22.12.2015ж | Есеп | Орындалды.Халықаралық қаржы ұйымдарына 100% көлемде мүшелік жарналар шеңберінде ҚР міндеттемелер бойынша төлемдер жүзеге асырылды.  |
| 48. | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің жай вексельдерін шығару және өтеу | ХҚҚД | Биниязов Д. | Ай сайын | Ай сайын | Есеп | Орындалды.ҚР ҚМ №6 жай векселін өтеу жүзеге асырылды (құпия). |
| 49. | Норма шығармашылығы қызметінің сапасын арттыру  | ЗҚД | Биниязов Д. | Ай сайын | Жыл бойы | Есеп | Орындалды 80,6%-ға.2016 жылы ӘМ-ге заңдық сараптамаға ҚР Президенті жарлықтарының, ҚР Үкіметі қаулыларының, бұйрықтардың 249 жобасы енгізілді, оның ішінде пысықтауға жіберілгені – 57 (19,5%). |
| 50. | Нормативтік құқықтық актілердің құқықтық мониторингі | ЗҚД | Биниязов Д. | жартыжылда 1 рет | Ай сайын | Есеп | Орындалды.Тиісті есептер ӘМ-ге жіберілді (*24.06.2016ж. № ДЮС-1/9371-И (2016 жылғы 1 жартыжылдық қорытындысы бойынша) және 9.01.2017 ж. № ДЮС-1/264-И (2016 жылғы 2 жартыжылдық бойынша) хаттар.*2016 жылғы 1-жартыжылдықта 355 НҚА бойынша мониторинг жүргізілді (ҚР Үкіметінің18 заңдары, 78 қаулылары және 259 бұйрықтар)2-жартыжылдықта (қараша) 294 НҚА қатысты мониторинг жүргізілген. 2-жарты жылдық үшін мониторинг қорытындысы бойынша есепті ақпарат ӘМ-ге келесі жылдың 10 шілдесіне дейін жіберіледі.  |
| 51. | ҚМ бастамашылық еткен істер бойынша наразылық-талап қою жұмыстарының сапасын арттыру | ЗҚД | Биниязов Д. | Ай сайын | Жыл бойы | Есеп | Наразылық-талап қою жұмыстары бойынша 2016 жылғы ІІ жартыжылдық үшін ақпарат (*04.01.2017ж. №ДЮС-4/15-И хат*) |
| 52. | ҚМ-ге қарсы бастамашылық еткен істер бойынша наразылық-талап қою жұмыстарының сапасын арттыру | ЗҚД | Биниязов Д. | Ай сайын | Ай сайын | Есеп | Орындалды. |
| 5-нысаналы индикатор. « Бюджет қаражатын негізсіз жұмсау» ДЭФ ЖБИ |
| 53. | Мемлекеттік аудит органдарының қызметінің нәтижелерін БАҚ-та, оның ішінде интернет-ресурстарда жариялау  | ІМАК | Абдикеева А.К. | Тоқсан сайын есептіден кейінгі екінші айдың 10-на дейін | Тоқсан сайын есептіден кейінгі екінші айдың 10-на дейін | Мемлекеттік аудит органдарының қызметінің қорытындылары туралы мақалалар, бюллетендер, есептік ақпараттар  | Орындалды.2016 жылы ҚР ҚМ интернет-ресурсында ҚР ҚМ ІМАК жүргізген іс-шаралар қорытындысы жарияланды.2016 жылдың 19 ақпанында «Қазақстан» арнасында экономикалық жаңалықтарда ІМАК Төрағасының орынбасары мемлекеттік аудитті енгізу туралы сөз сөйледі, 2016 жылдың 29 ақпанында «24 kz» арнасында Сапа бақылауы және ішкі бақылау қызметтерін үйлестіру басқармасының басшысы аудиторлық іс-шаралар сапасын бақылау мәселелері бойынша сөз сөйледі. 2016 жылдың 26 ақпанында «Еуразия» 1 арнасы» телеарнасында «Басты жаңалықтар» бағдарламасында Бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуы бойынша республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау басқармасының басшысы сөз сөйледі.Ағымдағы жылдың 28 наурызында «Хабар» арнасында «Новости: итоги дня» бағдарламасында Талдау және тәуекелдерді басқару жүйесімен жұмыс басқармасының басшысы камералдық бақылауды енгізу мәселесі бойынша сұхбат берді, осы жерде «Хабар» телеарнасында 2016 жылы 3 мамырда Бақылау іс-шараларының есептілігі басқармасының басшысы 2015 жылғы ҚБК бақылау қызметінің қорытындылары тақырыбында сұхбат берді. Сондай-ақ ағымдағы жылдың 29 қаңтарында Заң қызметі басқармасының басшысы «Қаржы» журналында «Мемлекеттік аудитке көшу – уақыт талабы» тақырыбында мақала жариялады, 4 наурызда «Казахстанская правда» газетінде Сапа бақылауы және ішкі бақылау қызметтерін үйлестіру басқармасы басшысының «Мемлекеттік аудит құралдарының бірі ретіндегі сапа бақылауы» тақырыбындағы мақаласы жариялданды, 2016 жылдың 30 наурызында «Казахстанская правда» газетінде ІМАК Төрағасының орынбасарының «Қаржылық бақылаудан мемлекеттік аудитке көшу» тақырыбындағы мақаласы жарияланды, сәуір айында «Қаржы-финансы» журналында Талдау және тәуекелдерді басқару жүйесімен жұмыс басқармасының басшысы «ТБЖ арқылы тиімді мемлекеттік аудитке» тақырыбында мақала жариялады.Ағымдағы жылдың 22 қыркүйегінде «Хабар» телеарнасында Мемлекеттік сатып алу аудиті басқармасы басшысының м.а. «Мемлекеттік сатып алу және Тәуекелдерді басқару жүйесі» тақырыбында сөз сөйледі.Ағымдағы жылдың 20 қазанында «24 KZ» телеарнасында ІМАК Төрағасы «Қаржылық бақылаудан мемлекеттік аудитке көшу» тақырыбында сөз сөйледі. |
| 54. | Мемлекеттік сатып алу рәсімдерін камералдық бақылаумен барынша қамтуды қамтамасыз ету | ІМАК | Абдикеева А.К. | Ай сайын | 2016ж.Ай сайын | Бұзушылықтарды жою туралы хабарламалар | Орындалды.Бұзушылықтардың уақтылы жолын кесу және жол бермеу мақсатында уәкілетті орган 2016 жылы камералдық бақылаумен 226 195 мемлекеттік сатып алу қамтылды, оның ішінде 42 672 бойынша 460,6 млрд.теңге жалпы сомасында бұзушылықтар анықталды. Бұл ретте, 454,7 млрд.теңгені негізсіз пайдаланудың алды алынды. |
| 55. | Мемлекеттік аудит саласындағы нормативтік құқықтық актілер әзірлеу:1) «ҚР Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулы жобасы; 2) «Қаржы есептілігі аудитінің, сәйкестік аудиті мен тиімділік аудитінің стандарттарын бекіту туралы» ҚР ҚМ бұйрығының жобасы; 3) «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілері болып табылатын ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау уәкілетті органдарының мемлекеттік аудиторлары лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарын бекіту туралы» ҚР ҚМ бұйрығының жобасы; 4) «ҚР ҚМ кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР ҚМ бұйрығының жобасы | БЕАӘД | Асауова А.Н. | 2016 жыл |  | НҚА«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы ҚРЗ іске асыру үшін қажетті нормативтік құқықтық актілер әзірлеу | ОрындалдыӘзірлеуге жоспарланған мемлекеттік аудит саласындағы 4 нормативтік құқықтық акті бекітілді |
| 56. | Мемлекеттік секторда ішкі аудитті нығайту | БЕАӘД | Асауова А.Н. | 2016 жыл ішінде | 2016 жылғы 26 мамырда | Есеп | Орындалды1) 2016 жылдың 25-29 қаңтары аралығында, 2016 жылдың 5-8 сәуірі аралығында ішкі аудит бойынша семинарлар өткізілді.2) Дүниежүзілік Банк әзірленген ішкі аудит әдістемесі жөніндегі нұсқаулықты ұсынды.3) Дүниежүзілік Банк2016 жылғы 26 мамырдағы есепті ұсынды. |
| 57. | Ішкі мемлекеттік аудиторларды оқыту және білімдерін растау | КҚДІМАКҚК | Шомбинова Г. | 2016 жылжелтоқсан | 2016 жылжелтоқсан | Мемлекеттік аудитор сертификаттарын алу | Орындалды.2016 жылы ІМАК, ОМО мен ЖАО ІАҚ барлығы 848 қызметкері оқытылды (оның ішінде: ІМАК ОА -61 адам, ІМАК аум. бөлімшелерінен-533 адам, ОМО ІАҚ -164 адам, ЖАО ІАҚ -90 адам). 2017 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 763 қызметкер Ұлттық коммиссиядан сертификаттаудан өтті және мемлекеттік аудитор сертификатын алды (оның ішінде: ІМАК ОА -59 адам,ІМАК аум. бөлімшелерінен-477 адам, ОМО ІАҚ -145адам, ЖАО ІАҚ - 82адам). |
| 3-нысаналы индикатор. «Мемлекеттiк шығыстардағы ысырапшылдық» ДЭФ БҚИ |
| 58. | Республикалық және (немесе) жергілікті бюджеттердің кірістерінің қысқаруын немесе шығыстарының ұлғаюын болжайтын НҚА жобаларын қарау. | МОБДӘСБДҚАҚБДӨККБДТКШБД | Куттыбаева М. | Тоқсан сайын | Тоқсан сайын | НҚА | Орындалды.2016 жылы РБК 59 отырысында 130 НҚА қаралды.БарлықНҚАбойынша тиісті бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне (ББӘ) РБК хаттамаларынан үзінді көшірмелер жіберілді. |
|  59. | Республикалық бюджет шығыстарының көлемін қалыптастыру жұмыстарын ұйымдастыру және үйлестіру, оның ішінде ББӘ шығыстарының лимиттерін, жоспарлы кезеңге жаңа бастамаларға лимиттерді айқындау. | БЖД | Калишева А. | Жыл сайын | 2016ж.29.11. | Үш жылдық кезеңге бюджет бекіту туралы НҚА | Орындалды.«2017-2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» ҚР 29.11.2016 ж. № 25-VI Заңы қабылданды.Бюджет заңнамасына сәйкес ББӘ шығыстарының лимиттері РБК 2016 жылғы 20 сәуірдегі 9 отырысында қаралған. |
| 60. | Республикалық бюджет шығыстарының көлемін қалыптастыру (ББӘ басқаратын шығыстардың лимиттерін, жоспарлы кезеңге жаңа бастамаларға лимиттерді айқындау) | ТКШБДӘСБДҚАҚБДӨККБДМОБД | Алиева Л.Ж. | Жыл сайын | 2016ж.29.11. | БЖД республикалық бюджет шығыстарының көлемінайқындау бойынша ақпарат  | Орындалды.ҚР 29.11.2016ж. Заңымен 2017-2019 жылдарға арналған республикалық бюджетбекітілді |
| 61. | ББӘ бюджеттік өтінімдерін қарау және республикалық бюджетті нақтылау, түзету және секвестрлеу бойынша ұсыныстар дайындау | МОБДТКШБДӘСБДҚАҚБДӨККБД | Куттыбаева М. | Тоқсан сайын | Тоқсан сайын | НҚА | Орындалды.2016 жылы 59 РБК 30 РББӘ бюджеттік өтінімдері қаралды. |
| 62. | Жетекшілік ететін мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының бюджеттік бағдарламаларын және стратегиялық жоспарлар әзірлемейтін мемлекеттік органдардың бюджеттік бағдарламалары жобаларын олардың тиісті жоспарлы кезеңге «Республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкестігі тұрғысынан қарау. | ӘСБДТКШБДҚАҚБДӨККБДМОБДБЖД | Кереева А. | Тоқсан сайын | 2016 жылғы 6 желтоқсанда | 2016 жылдың бюджетін нақтылау, түзету және 2017 жылға бюджет қалыптастыру кезеңінде «Республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкестігі тұрғысынан қарау | Орындалды.2016 жыл ішінде стратегиялық жоспарлар жобалары, стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен толықтырулар жобалары мен ББӘ бюджеттік бағдарламаларының жобалары 2016 – 2018 жылдарға арналған және 2017 – 2019 жылдарға арналған республкиалық бюджет туралы ҚР Заңдарына олардың сәйкестігі тұрғысынан қаралды. |
| 63. | Тиісті кезеңге арналған республикалық бюджет туралы заңды іске асыру және оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қаулыға басым республикалық бюджеттік инвестициялар тізбесін қалыптастыру. | БЖД | Калишева А. | Тоқсан сайын | 2016 жылғы 6 желтоқсанда | НҚА | Орындалды.Басым республикалық БИЖ тізбесі «2017-2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» ҚР Заңын іске асыру туралы» ҚР Үкіметінің 2016 жылғы 6 желтоқсандағы № 775 қаулысымен бекітілген |
| 64. | Жетекшілік ететін мемлекеттік органдар бойынша тиісті кезеңге арналған республикалық бюджет туралы заңды іске асыру және оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қаулыға басым республикалық бюджеттік инвестициялар тізбесіне ұсыныстар дайындау. | МОБДӘСБДҚАҚБДӨККБДТКШБД | Куттыбаева М. | Тоқсан сайын | 2016 жылғы 6 желтоқсанда | басым республикалық бюджеттік инвестициялар тізбесіне ұсыныстар дайындау | Орындалды.Ұсыныстар ұсынылды және «2017-2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» ҚР Заңын іске асыру туралы» ҚР Үкіметінің 2016 жылғы 6 желтоқсандағы № 775 қаулысымен бекітілді |
| 65. | РББӘ (республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшісі) шығыстары көлемінің сәйкестігін мемлекеттік органдардың Стратегиялық жоспарларына сәйкестігіне мониторингілеу | МОБДӘСБДҚАҚБДӨККБДТКШБД | Куттыбаева М. | Тоқсан сайын(РБ нақтылау, қалыптастыру қорытындылары бойынша) | Тоқсан сайын | Ақпарат | Орындалды.2016 жыл ішінде Стратегиялық жоспар ұсынатын 30 ББӘ-нен 17 ББӘ шығыстары көлемінің сәйкестігіне мониторинг жүргізілді |
| 66. | Бюджеттік жоспарлау саласындағы нормативтік құқықтық актілер әзірлеу. | БЗД | Каймолдинова А. | Қажеттілігіне қарай | 2016ж.30.12. | НҚА | Орындалды.2016 жылы бюджетті жоспарлау саласында 21 нормативтік-құқықтық акті әзірленді және қабылданды. |
| 67. | Тиісті жоспарлы кезеңге арналған республикалық бюджет туралы заңдар жобаларын, Республикалық бюджет туралы заңды іске асыру, оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қаулы жобаларын әзірлеу | БЖД | Калишева А. | Тоқсан сайын(РБ нақтылау, қалыптастыру қорытындылары бойынша) | 2016 жылғы 29 қарашада,2016 жылғы 6 желтоқсанда | НҚА | Орындалды.«2017-2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 2016 жылғы 29 қарашадағы № 25-VI Заңы қабылданды және «2017-2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» ҚР Заңын іске асыру туралы» ҚР Үкіметінің 2016 жылғы 6 желтоқсандағы № 775 қаулысыбекітілді. |
| 68. | Жетекшілік ететін мемлекеттік органдар бойынша тиісті жоспарлы кезеңге арналған республикалық бюджет туралы заңдардың жобаларына, Республикалық бюджет туралы Заңды іске асыру, оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қаулы жобаларына ұсыныстар дайындау. | МОБДӘСБДҚАҚБДТКШБДӨККБД | Куттыбаева М. | Тоқсан сайын( РБ нақтылау, қалыптастыру қорытындылары бойынша) | 2016 ж. 29.11.2016 ж. 06 .12 | Тиісті жоспарлы кезеңге арналған республикалық бюджет туралы заңдардың жобаларына ұсыныстар дайындау | Орындалды.«2017-2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 2016 жылғы 29 қарашадағы № 25-VI Заңы қабылданды және «2017-2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» ҚР Заңын іске асыру туралы» ҚР Үкіметінің 2016 жылғы 6 желтоқсандағы № 775 қаулысыбекітілді. |
| 69. | 2015 жыл үшін республикалық бюджеттің атқарылуы туралы ББӘ талдамалы есептеріне мониторинг жүргізу. | МОБДӘСБДҚАҚБДТКШБДӨККБД | Куттыбаева М. | Жыл сайын | 2016ж.30.12. | ЕСД-ға 12 ББӘ бойынша талдамалы есеп | Орындалды.30 РББӘ 2015 жыл үшін республикалық бюджеттің атқарылуы туралы талдамалы есептеріне мониторинг жүргізілді. |
| 70. | Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасына, оны жасау тәртібіне, бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының ерекшелік құрылымына өзгерістер мен толықтырулар енгізу  | БЗД | Каймолдинова А. | Қажеттілігіне қарай | 30.12.2016ж. | НҚА | Орындалды.2016 жыл ішінде ББС мәселелерін реттейтін нормативтік-құқықтық актілерге бюджеттің сапалы атқарылуы мақсатында уақтылы өзгерістер енгізілді. |
| 71. | Республикалық бюджет комиссиясына дайындық және отырыстарын өткізу | БЖД | Калишева А. | Ай сайын | 2016ж.30.12. | Республикалық бюджет комиссиясының отырысына-ақпаратУақтылығы және сапа | Орындалды.2016 жылы РБК 59 отырысы дайындалды және өткізілді. |
| 72. | Шығыстарды өңірлік және индустриалды даму бағдарламасына және мемлекеттік субсидия жүйесіне (ЖҰЖ, Дағдарысқа қарсы жоспар) қайта қарай отырып, бюджеттік бағдарламаларға толық тексеру жүргізу жолымен бюджеттік шығыстарды оңтайландыру, тиімсіз және жеке сектор есебінен жабуға болатын шығыстарды жою бойынша ұсыныстар әзірлеу | БЖДМОБДӘСБДҚАҚБДТКШБДӨККБД | Калишева А. | 2016 жылтамыз | 2016 ж. 20. 03 | «2017-2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заң жобасы | Орындалды.Шығыстарды оңтайландыруды көздейтін «2017-2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 2016 жылғы 29 қарашадағы № 25-VI Заң қабылданды.ПМК-не бюджет шығыстарын оңтайландыру бойынша қабылданған шаралар туралы ақпарат*(2016 ж. 20 тамыздағы № БЖД-2-46598//998 (п. 3)-12149 хат*). |
| 73. | Бюджет кодексіне жергілікті атқарушы органдардың Үкіметтен тапшылықты жабуға үш жылға дейінгі мерзімге қолма-қол ақша қарыз алуын көздейтін толықтырулар енгізу | БЗДДепарта-менттер,комитеттер | **Каймолдинова А.** | **2016 жыл****наурыз** | 2016ж.03.03. | Бюджет кодексіне толықтырулар енгізу бойынша ҰЭМ-не ұсыныстар | Орындалды.Бюджет кодексіне толықтырулар енгізу бойынша ұсыныстар ҰЭМ-не жіберілді. |
| 74. | Қазақстан Республикасының Бюджет кодексін жаңа редакцияда әзірлеу  | БЗДДепарта-менттер,комитеттер | **Каймолдинова А.** | **2016 жыл****наурыз** | 2016ж.03. | Жаңа ҚР Бюджет кодексінің тұжырымдамасы бойынша ҰЭМ-не ұсыныстар | Орындалды.ҚР Бюджет кодексінің жобасына ҰЭМ-не ұсыныстар жіберілді. |
| 4-нысаналы индикатор. «Елдің кредиттік рейтингі» ДЭФ БҚИ |
| 75. | Әрбір бөлек қарыз шарты бойынша ҚР Үкіметі атынан қарыз тарту | МҚД | Муталиева Д. | Жыл сайын | 2016ж.30.12. | Ақпарат | Орындалды.Халықаралық шарттар жоспары шеңберінде қарыз тарту қамтамасыз етілді. |
| 76. | Теріс кірістілікті жасау мақсатында тұрақты негізде мемлекеттік бағалы қағаздарды шығару | МҚД | Муталиева Д. | Ай сайын | Ай сайын | Ақпарат | Орындалды.180 млрд. теңгеге МБҚ шығарылды. |
| 77. | Үкіметтік борыштың белгіленген параметрлерінің шеңберінде республикалық бюджеттің тапшылығын қаржыландыру | МҚД | Муталиева Д. | Жыл сайын | 2016ж.30.12. | Үкіметтік қарыздардың түсу жоспары, Төлемдер бойынша және үкіметтік қарыздарды төлеу бойынша міндеттемелерді қаржыландыру жоспары | Орындалды.1 016,4 млрд.теңге сомасында республикалық бюджеттің тапшылығын қаржыландыру қамтамасыз етілді. |
| 78. | Инвестициялық жобалар аудитін жүргізу үшін аудитор жалдау бойынша конкурс өткізу | МҚД | Муталиева Д. | Жыл сайын | 2016ж.30.12. | Аудиторлық қызмет көрсетуге арналған шарт | Орындалды. 32 032 мың теңге сомасында 20 инвестициялық жоба бойынша аудитжүргізілді. |
| 79. | Үкіметтік борышты өтеу және оларға қызмет көрсету көлемін айқындау  | МҚД | Муталиева Д. | Ай сайын | Ай сайын | Есепті жыл қорытындысы бойынша бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуына мониторинг нәтижелері туралы есеп | Орындалды.2016 жылы үкіметтік борышты өтеу және оларға қызмет көрсету міндеттемелерін уақтылы орындау қамтамасыз етілді |
| 80. | Республикалық бюджет қаражаты есебінен үкіметтік борышты өтеу және оларға қызмет көрсету бойынша төлемдер болжамын қалыптастыру | МҚД | Муталиева Д. | Ай сайын | Ай сайын | ҚР ҚМ Қазынашылық комитетіне алдағы айға үкіметтік борышты өтеу және оларға қызмет көрсету бойынша төлемдер жүргізуге өтінімдер дайындалды | Орындалды.Ай сайынүкіметтік борышты өтеу және оларға қызмет көрсету бойынша төлемдер жүргізу жүзеге асырылды. |
| 81. | Алдағы айға республикалық бюджет қаражаты есебінен үкіметтік борышты өтеу және оларға қызмет көрсету кестесіне сәйкес төлем қамтамасыз ету | ҚК | Кишкенбаев Р.П. | Ай сайын | Ай сайын | МҚД-ға есепті кезең үшін нақты төлемдер, есепті кезеңге арналған жоспарлы төлемдерге Үкімет борышы бойынша төлемдердің үлесі туралы ҚК ақпарат  | Орындалды.2016 ж. үкіметтік борышты өтеу және оларға қызмет көрсету бойынша қаражат төлемі уақтылы және толық көлемде жүзеге асырылды.Мерзімі өткізіп алынған төлемдер фактілері жоқ. |
| 82. | Мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген борышқа, мемлекет кепілгерліктері бойынша борышқа мониторинг жүргізу  | МҚД | Муталиева Д. | Тоқсан сайын | 25.10.2016ж.23.07.2016ж25.04.2016ж. 21.01.2016ж*.*  | ҚР Президенті Әкімшілігіне және ҚР Үкіметіне есеп | Орындалды.Мемлекеттік борыштың ағымдағы жай-күйі туралы мәліметтер тоқсан сайынҚР ҚМ сайтында орналастырылды.ҚР Президенті Әкімшілігіне және ҚР Үкіметіне есептеруақтылы жіберілді*(25.10.2016ж.МҚД-3-17634//29-Р (30-т.)-15370**23.07.2016жМҚД-1-17634//29-Р (30-т.)-10810**25.04.2016ж. МҚД-3-17634//29-Р (30-т.)-5903**21.01.2016ж.МҚД-1-17634//29-Р (30-т.)-827.)* |
| 83. | Жалпы ішкі өнімнің 50 пайызынан аспайтын мемлекеттік борышты ұстау | МҚД | Муталиева Д. | Жыл сайын, 2016 жылдың ақпаны | 2016ж.01.01. | ҰЭМ-не ақпарат  | Орындалды.2016 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша мемлекеттік борыш ЖІӨ21,6% құрады (ЖІӨ41 701,2 млрд. тг.). |
| 84. | Бюджетке борыштық жүктеме лимитін (10-15%), яғни үкіметтік борышты өтеуге және қызмет көрсетуге шығыстардың республикалық бюджет кірісіне қатынасын асырмау | МҚД | Муталиева Д. | Жыл сайын, 2016 жылдың ақпаны | 2016ж.01.02. | ҰЭМ-не ақпарат  | Орындалды.Борыштық жүктеме рұқсат етілген мәндер шегінде. 15% лимиті кезінде 2015 жыл ішінде 9,8%, 2016 жыл ішінде 11,8% құрады. |
| 85. | «Үлкен Алматы айналма автомобиль жолын (ҮАААЖ) салу және пайдалану» концессиялық жобасы бойынша екі кезеңдік рәсім пайдаланыла отырып, концессионер таңдау жөніндегі конкурсқа қатысу. | МҚД, ММЖК | Муталиева Д. | 2016 ж.мамыр | 2016ж.01.03. | Концессия шартының жобасын келісу, конкурс қорытындысын шығару және жеңімпазды анықтау бойынша Концессиялар бойынша комиссияның қорытынды отырысына қатысу. | ОрындалдыКонцессионер таңдау бойынша келіссөздерге қатысылды. |
| 86. | ЖАО мемлекеттік міндеттемелерінің лимиттерін және мемлекеттік концессиялық міндеттемелерінің лимиттерін айқындау әдістемесін бекітуге қатысу  | МҚД | Муталиева Д. | 2016 жылдыңсәуірі, тамызы | 2016ж.30.12. | ҰЭМ тиісті бұйрықтарын келісу | Орындалды.ҰЭМ тиісті бұйрығына ҚР ҚМ 2016 жылдың 30 желтоқсанында қол қойды |
| 2 «Мемлекеттік активтер мен қаржыларын әкімшілендіру жүйесін жаңғырту» стратегиялық бағыты |
| 2.1-мақсат. Мемлекеттік активтерді басқару |
| 1-нысаналы индикатор. Республикалық меншіктегі мемлекеттік қатысуы бар ұйымдарды қысқарту |
| 87. | Иеліктен шығаруға жатпайтын мемлекеттік меншіктегі және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің меншігіндегі стратегиялық объектілер тізбесін бекіту (иеліктен шығаруға жатпайтын стратегиялық объектілерді қысқарту бөлігінде) | ММЖК«АОО» АҚ | **Баймульдина А.** | **2016 жылдың****қаңтары** | 2016ж.13.12. | ҰЭМ-не ұсыныстар | ОрындалдыҚР ҰЭМ әзірлеген « Иеліктен шығаруға жатпайтын мемлекеттік меншіктегі және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің меншігіндегі стратегиялық объектілер тізбесін бекіту туралы» ҚР Президенті Жарлығының жобасын ҚР ҚМ 2016 жылдың 13 желтоқсанында келісті *(МОИП кіріс № 41365/2*). |
| 88. | Сипатталуын егжей-тегжейлендіре отырып және әрбір нақты объектіні тағайындай отырып, БАҚ жекешелендіру объектілері туралы ақпаратпен қамтудың ақпараттық алаңын кеңейту. | ММЖК | Баймульдина А. | Тоқсан сайын, 2016 ж. қаңтарынан бастап 2018 ж. желтоқсаны аралығында. | 2016ж.28.12. | Толық сипатталған және жарнамаланған объектілер үлесі туралы Үкіметке ақпарат  | ОрындалдыТиісті ақпарат ҰЭМ-не жіберілді (*2016 ж. 28 желтоқсандағы № ММЖК-1-30751//01-7.8(2.4-т.)-18925 хат*) |
| 89. | Орта мерзімді кезеңде даму жоспарларын қарау және бекіту шеңберінде шығыстардың, оның ішінде күрделі шығындардың негізсіз өсуімен, имидждік іс-шаралардың негізсіз өткізілуімен, көлік қызметтерін сатып алумен байланысты шығыстардың артуына жол бермеуді көздеу, шығыстарды оңтайландыруға жауапкершілікті квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бірінші басшыларына жүктей отырып, штат саны мен еңбекақы төлеу қорларын оңтайландыруды көздеу | ММЖКІӘД | Баймульдина А. | 2016 жыл | 2016ж.30.12. | Бекітілген Даму жоспарлары1. Мемлекет бақылайтын АҚ мен ЖШС, МК, сондай-ақ мониторинг және олардың іске асырылуын бағалау;2. мемлекет акционері болып табылатын ұлттық басқару холдингтері, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар, сондай-ақ мониторинг және олардың іске асырылуын бағалау. | Орындалды.153 Даму жоспарын қарау кезінде негізсіз шығыстардың асып кетуіне жол бермеу қамтамасыз етілді. |
| 90. | «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ олардың активтері бәсеке ортасына көшкеннен кейін жинақты холдингтерге қайта ұйымдастыру бойынша ұсыныстар енгізу  | ММЖК | Баймульдина А. | 2016 жылдың желтоқсаны  | 2016ж.30.12. | ҰЭМ ұсыныстар | Орындалды.ҚРҮ 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 1141 қаулысымен және «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ түрлендіру бағдарламасымен бекітілген Кешенді жекешелендіру жоспары шеңберінде Холдингтердің өздері жұмыс жүргізуде |
| 91. | ҚМ Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті жанындағы жұмыс тобы (жобалау офисі) | ММЖК | Баймульдина А. | 2016 жылдың 5 қаңтары | 2016ж.29.12. | ҰЭМ ұсыныстар | ОрындалдыАқпарат ҰЭМ-не жіберілді (*2016 жылғы 29 желтоқсандағы № ММЖК-1-48770//1141-19069 хат*). ҚР ҚМ мүдделі мемлекеттік органдардың, «Атамекен» ҰКП өкілдерінің қатысуымен басымдығы тәртібімен жекешелендіруге жататын республикалық меншіктегі ірі ұйымдарды жекешелендіру мәселелері бойынша ұсыныстар әзірлеу бойынша жұмыс тобы құрылды (ТОП-12), басымдығы тәртібімен жекешелендіруге жататын республикалық меншіктегі ірі ұйымдарды жекешелендіру мәселелері бойынша комиссия құрылды. 2016 жылы жұмыс тобының 8 отырысы және ірі ұйымдарды жекешелендіру мәселелері бойынша комиссияның 2 отырысы өткізілді. |
| 92. | Жекешелендіру бойынша кең ауқымды PR-кампанияның жоспарын әзірлеу және арнайы консультанттар тарта отырып, Бірыңғай ақпараттық саясат шеңберінде әрбір нақты объектінің сипаттамасын егжей-тегжейлендіре отырып және тағайындай отырып, жекешелендіру процесі мен жекешелендіру объектілері туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізу | ММЖК | Баймульдина А. | 2016 жылдың 11 маусымы11 қарашасы | 2016ж. 28.12. | ҰЭМ ұсыныстар | ОрындалдыАқпарат ҰЭМ-не жіберілді(*2016 жылғы 28 желтоқсандағы № ММЖК-1-30751//01-7.8(2.4-т.)-18925 хат*)ҚР ҚМ Медиа-жоспарына сәйкес 2016 жылдың басынан бастап жекешелендіру мәселелері бойынша:Мерзімді баспада 3 мақала жарияланды; орталық теле- және радио арналарында, ақпараттық порталдарда 17 сұхбат берілді;4 дөңгелек үстелге қатысты*;*«Е-Қаржымині» веб-сайтында топ объектілерін өткізу бойынша альбом орналастырылды; ірі компаниялардың Road-show шеңберінде Мемлекеттік мүлік тізілімі веб-порталындатұрақты түрде сауда-саттық анонсталады; мыналар: 5 кеңес; ЖАО қатысуымен 2 селекторлық кеңес; ОКҚ алаңында 2 брифинг;«Электрондық үкімет» веб-порталында интернет-конференция өткізілді.Жекешелендірудің «екінші толқынының» іске асырылу барысы туралы, оның ішінде сату объектілері, бағалар мен сауда-саттық түрлері бойынша; жекешелендіру объектісі, өңір, бастапқы және сату бағасы бойынша ақпарат күнделікті Мемлекеттік мүлік тізілімі веб-порталында өзектілендіріледі және ашық қолжетімділікте болады. |
| 2-нысаналы индикатор. Залалды ұйымдардың үлесін азайту |
| 93. | Мемлекеттік мүлік тізілімінің Мемлекеттік мүлік тізілімін жүргізу қағидаларында айқындалған мемлекеттік мүлік тізілімінің есепке алу объектілері бойынша бар мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен өзара іс-қимылын қамтамасы ету  | ММЖК«АОО» АҚ | Баймульдина А. | Тоқсан сайын | Тоқсан сайын | Мемлекеттік Тізілімнің есепке алу объектілерінің жаңа санаттарын енгізу  | Орындалды частичноҚазіргі уақытта ҚР Ақпарат және коммуникация министрлігі мен ҚР Қаржы минитсрліктерінің вице-министрлері 2016 жылдың 19 желтоқсанында «ҚР ММЖК «Мемлекеттік мүлік тізілімі» ақпараттық жүйесі мен ҚР АКМ «Е-лицензиялау» мемлекеттік дерекқорын ҚР АКМ «электрондық үкімет» шлюзі арқылы интеграциялау бойынша техникалық талаптарды» бекітті. |
| 94. | Жекешелендіруге жататын республикалық меншік объектілерінің құнына бағалау жүргізу және сауда-саттыққа шығару | ММЖК | Баймульдина А. | Тоқсан сайын | Тоқсан сайын | Объектілердің құнын бағалау туралы есеп  | Орындалды2017 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша ММЖКмен оның аумақтық бөлімшелері 2016 жылы ұйымдардағы мемлекеттік акциялар пакеті мен мемлекеттік қатысу үлестерін, республикалық меншік объектілерін сауда-саттыққа шығару кестесіне сәйкес 23 мемлекеттің қатысуы бар ұйым және 1515 (жоспарда 1480) құрылысы аяқталмаған объектілер, жылжымайтын мүлік, машиналар, жабдықтар, көлік және республикалық меншіктегі өзге де объектілерді бағалады. |
| 95. | 2016 ж. Сату кестесіне сәйкес жекешелендіруге жататын республикалық меншік объектілерін сауда-саттыққа шығару | ММЖК | Баймульдина А. | Тоқсан сайын | Тоқсан сайын | Сауда-саттыққа шығарылған объектілер саны | Орындалды2017 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша ММЖКмен оның аумақтық бөлімшелері 2016 жылы ұйымдардағы мемлекеттік акциялар пакеті мен мемлекеттік қатысу үлестерін, республикалық меншік объектілерін сауда-саттыққа шығару кестесіне сәйкес 23 мемлекеттің қатысуы бар ұйым және 1515 (жоспарда 1480) құрылысы аяқталмаған объектілер, жылжымайтын мүлік, машиналар, жабдықтар, көлік және республикалық меншіктегі өзге де объектілерді сауда-саттыққа шығарды. |
| 3-нысаналы индикатор. Мемлекеттік органның ашықтығы дәрежесі |
| 97. | Веб-порталда ашық деректерді оналастыру бойынша үйлестіру | СДД | Тулебаев Б.Б. | Ай сайын | 2016ж.25.102016ж.23.072016ж.25.042016ж.21.01 | Толтыру пайызы  | Орындалды. ҚР ҚМ Веб-порталында толытур 77,7 %-ға қамтамасыз етілді |
| 98. | ҚР ҚМ стратегиялық жоспарын қалыптастыру | СДДДепартаменттеркомитеттер | Нуракышева М. | Жыл сайын | 2016ж.20.12. | ҚР ҚМ бұйрығы | Орындалды. ҚР Қаржы министрінің 2016 жылғы 20 желтоқсандағы бұйрығымен 2017-2021 жылдарға арналған ҚР ҚМ Стратегиялық жоспары бекітілді. |
| 99. | Республикалық бюджетті нақтылау, түзету шеңберінде ҚР ҚМ стратегиялық жоспарына өзгерістер енгізу  | СДДДепартаменттеркомитеттер | Нурпеисова К.Х. | Тоқсан сайын | 2016ж№25.102016ж.23.072016ж.25.042016ж.21.01 | ҚР ҚМ бұйрығы | Орындалды. Қаржы министрінің бұйрықтарымен Стратегиялық жоспарға жыл ішінде тиісті өзгерістер енгізілді. |
| 100. | ҚР ҚМ стратегиялық жоспарының іске асырылуы туралы есепті жіберу  | СДДДепартаменттеркомитеттер | Нуракышева М. | Жыл сайын | 2016ж.20.02. | ҚР ҚМ Веб-сайтында есеп | Орындалды. 2015 жылғы ҚР ҚМ стратегиялық жоспарының іске асырылуы туралы есеп 2016 жылдың 20 ақпанында ҚР ҚМ веб-сайтында орналастырылды. |
| 101. | ҚР ҚМ стратегиялық жоспарын бағалау қорытындылары бойынша ҚР ҰЭМ-не қарсылықтар жіберу | СДДДепартаменттеркомитеттер | Нурпеисова К.Х. | Жыл сайын | 2016ж.27.04. | ҰЭМ-не хат | Орындалды.Бағалау қорытындылары бойынша ҚР ҰЭМ-не қарсылықтар(*2016 жылғы 27 сәуірдегі № СДД-1-12076-6147 хат*). |
| 102. | ҚР ҚМ бағалау қорытындыларын (стратегиялық, мемлекеттік көрсетілетін қызметтер) қорғау бойынша сараптама комиссиясының отырыстарына қатысу  | СДДДепартаменттеркомитеттер | Нурпеисова К.Х.Есильбаева А.М. | Жыл сайын | 2016ж.20.06. | Қарсылықтар хаттамасы  | Орындалды. ҚР ҚМ бағалау қорытындыларын (стратегиялық, мемлекеттік көрсетілетін қызметтер) қорғау кезінде сараптама комиссиясы отырысының нәтижелері бойынша ҚР ҚМ ұсынған бағалау қорытындыларына қарсылықтарды қорғау қамтамасыз етілді. |
| 103. | Ақпараттық қауіпсіздік сақтала отырып, ҚМ ОА ақпараттық жүйелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету. | АТД | Исабекова М.М. | 31.12.2016  | 2016ж.30.12. | Есеп | Орындалды. 2016 жылы ҚМ ОА бірқатар ақпараттық жүйелерінің жұмыс істеуі қамтамасыз етілді:1) «е-Қаржымині» ИААЖ, МЖАЖ, «ЭМС» АИАЖ, «ЕНД» АЖ,«Қаржыландыру жоспарлары мен «Телефон сөйлесулерін есепке алу» міндеттерін қалыптастыру және нақтылау» АЖ және Қаржы министрлігінің Ақпараттық стенді.Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және ақпараттық ресурстарды қорғау бойынша іс-шараларға қойылатын талаптар тиісті шарттарға техникалық ерекшеліктерде көзделген, олар бойынша есептер бар.366 күннен 352 күн ішінде «е-Қаржымині» ИААЖ («Интеграциялық шина» кіші жүйесі) жұмыс істеуі қамтамасыз етілді. ҚМ қалған 6 АЖ жұмыс істеуі толық көлемде қамтамасыз етілді. |
| 104. | Тиісті кезеңге негізгі нысаналы индикаторлар мен міндеттер көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы меморандум қалыптастыру, мониторинг және оның іске асырылуы туралы есеп | СДДДепартаменттеркомитеттер | Паванова К.К. | Жыл сайынақпан | 2016ж.29.02. | ҚР ҚМ Меморандумы | Орындалды. 2016 жылға Меморандумды Премьер – Министр 29.02.2016ж. бекітті |
| 105. | 2016 жылға арналған ҚР Қаржы министрлігінің Меморандумының іске асырылуы туралы есепті дайындау | СДДДепартаменттеркомитеттер | Паванова К.К. | Ай сайын | 2016ж.29.02. | ҚР ҚМ Меморандумының іске асырылуы туралы есеп | Орындалды. 2016 жылға арналған ҚР Қаржы министрлігінің Меморандумының іске асырылуы туралы есепдайындалды және 2017 жылы ақпанда ПМК-нежіберілетін болады. |
| 106. | ҚР Қаржы министрінің халық алдындағы есепті кездесуін дайындау (Президенттің 2016 жылғы 5 ақпандағы № 190 Жарлығына сәйкес) | СДДДепартаменттеркомитеттер | Токсеитов Н.А. | Жыл сайынмаусым | 2016ж.27.06. | ПӘ-не есеп | Орындалды. 2016 жылдың 27 маусымында Қазмедиа орталығында ҚР Қаржы министрінің халық алдындағы есепті кездесуі өтті, оның қорытындысы бойынша ҚР ПӘ-не есепті ақпарат жіберілді (*2016 жылғы 29 шілдедегі № СДД-1-4255//190(9-т.)-11086 хат*). |
| 107. | ҚР Қаржы министрінің Қоғамдық кеңестер алдындағы есепті кездесуін дайындау (Президенттің 2016 жылғы 5 ақпандағы № 190 Жарлығына сәйкес) | СДДДепартаменттеркомитеттер | Бекишева А. | Жыл сайынмаусым | 2016ж.28.06. | ПӘ-не есеп | Орындалды. ҚР ПӘ-не ҚР ҚМ Қоғамдық кеңес мүшелерімен есепті кездесуінің қорытындысы бойынша есептік ақпарат жіберілді *(2016 жылғы 28 маусымдағы № ЗҚД-3-48782//41-14.344ПАБ-9481 хат)*. |
| 108. | Көрсетілетін мемлекеттік қызмет тиімділігін бағалау бойынша есепті ақпарат дайындау  | СДДДепартаменттеркомитеттер | Есильбаева А.М. | Жыл сайынмаусым | 2016ж.12.01. | МҚІМ-ге есеп | Орындалды. Мемлекеттік қызмет көрсету тиімділігін бағалау мемлекеттік қызмет көрсету сапасын ішкі бақылау туралы ақпарат негізінде жүзеге асырылады. 2015 ж. ақпарат МҚІМ-ге жіберілді *(2016 ж. 12 қаңтардағы № СДД-3-47065-244 хат)*. |
| 109. | ҚР ҚМ мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді бағалау қорытындысы бойынша қарсылықтарды ҚР МҚІМ жіберу | СДДДепартаменттеркомитеттер | Есильбаева А.М. | Жыл сайынмаусым | 2016ж.12.04. | МҚІМ-ге хат | Орындалды.ҚР МҚІМ-гемемлекеттік көрсетілетін қызметтерді бағалау қорытындысы бойынша қарсылықтар жіберілді (*2016 ж. 12 сәуірдегі № СДД-2-10169-5224 хат*).  |
| 110. | Шоғырландырылған, мемлекеттік, республикалық, жергілікті бюджеттердің атқарылуы туралы есептілікті, республикалық бюджеттің атқарылуы туралы қысқаша талдамалы ақпаратты, Министрдің баяндамалары мен оларға слайдтарды Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің WEB-сайтында орналастыру. | ЕСД | Тастубаева Г.Б.Аблаева М.С. | Ай сайын,Есепті айдан кейінгі айдың 25-не дейін | Ай сайын,Есепті айдан кейінгі айдың 25-не дейін | Есептер, талдамалы ақпарат | Орындалды.Шоғырландырылған, мемлекеттік, республикалық, жергілікті бюджеттердің атқарылуы туралы есептерқалыптастырылды және белгіленген мерзімде ҚР ҚМ веб-сайтында орналастырылды.Төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларының орындалмай себептерімен РБ атқарылуы туралы қысқаша талдамалы ақпарат ай сайынғы ҚР ҚМ веб-сайтында орналастырылды. |
| 111. | Республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық және жарты жылдық шолу дайындау және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің WEB-сайтында орналастыру | ЕСД | Рахметова М.К.Аблаева М.С. | Жылына 2 рет  | Жылына 2 рет  | Ақпарат | Орындалды.2015 жылғы және 2016 жылдың бірінші жарты жылындағы азаматтық бюджеттің атқарылуына шолу дайындалды және ҚР ҚМ веб-сайтында орналастырылды.  |
| 112. | Азаматтық бюджетті дайындау және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің WEB-сайтында орналастыру(тоқсан сайынғы негізде) | ЕСД | Аблаева М.С. | Тоқсан сайын | Тоқсан сайын | Слайдтар | Орындалды.ҚР ҚМ веб-сайтындаазаматтық бюджеттің атқарылуы туралы тоқсан сайынғы есептер орналастырылды. Ақпарат инфографика пайдаланыла отырып слайдтар форматында ұсынылды. |
| 113. | «Нұрлы Жол» бағдарламасының іске асырылуы туралы ақпаратты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің WEB-сайтында орналастыру | ЕСД | Айсина Г. | Апта сайын | Апта сайын | Есеп | Орындалды.Жыл ішінде "Нұрлы жол" мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға бағытталған республикалық бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуына апта сайынғы мониторинг жүргізілді. "Нұрлы жол" бағдарламасының орындалуы туралы ақпаратты көрсетуге арналған үш тілде есептеуіш әзірленді, ол апта сайын жаңартылып тұрды және ҚР ҚМ веб-сайтында орналастырылды. |
| 114. | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының түсімдері мен оның пайдаланылуы туралы ақпаратты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің WEB-сайтында орналастыру | ЕСД | Рахметова М.К. | Ай сайын | Ай сайын | Есеп | Орындалды.Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының түсімдері мен оның пайдаланылуы туралы есептік ақпарат ай сайын (12 есеп) ҚР ҚМ веб-сайтында орналастырылды. |
| 115. | Статистикалық бюллетень қалыптастыру және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің WEB-сайтында орналастыру | ЕСД | Рахметова М.К. | Ай сайын | Ай сайын | Есеп | Орындалды.ҚР ҚМ Статистикалық бюллетеніай сайынқалыптастырылды және ҚР ҚМ веб-сайтында орналастырылды. |
| 116. | ХВҚ әдіснамасына сәйкес МҚС бойынша тоқсан сайынғы, жыл сайынғы ақпарат дайындау және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің WEB-сайтында орналастыру | ЕСД | Рахметова М.К. | Тоқсан сайын, Жыл сайын | Тоқсан сайын, Жыл сайын | Есептер | Орындалды.ХВҚ әдіснамасына сәйкес МҚС бойынша тоқсан сайынғы, жыл сайынғы ақпарат (2015 жыл үшін) дайындалды және ҚР ҚМ веб-сайтында уақтылы орналастырылды.  |
| 117. | Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттерді игеруі туралы есепті Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің WEB-сайтында орналастыру | ЕСД | Мурзатова К.М. | Ай сайын | Ай сайын | Есептер | Орындалды.ЖАО республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттерді игеруі туралы есептік деректер ай сайынғынегізде 12 есеп санында ҚР ҚМ веб-сайтында онналастырылды. |
| 118. | БАҚ-да, оның ішінде жаңалық Web порталдарында бюджеттің атқарылуы туралы ақпаратты орналастыру | БАҚБ | Шенгелбай Д. | Тоқсан сайын | Тоқсан сайын | Ақпарат | Орындалды.Бюджеттің атқарылуы туралы ақпарат өзектілендірілді және ҚР ҚМ ресми сайтында «Оқиға» бөлімінде «Жаңалықтар» мен «Баяндамалар» кіші бөлімдерінде, сондай-ақ ҚМ әлеуметтік желілерінде уақтылы орналастырылды.Соңғы жарияланым 16.01.2017 ж. |
| 119. | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияның іске асырылуы туралы есеп қалыптастыру және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің WEB-сайтында орналастыру | БАҚБ,СДД, департаменты, комитеты | Шенгелбай Д. | 2016 жылдың2 тоқсаны | 2016 ж. 12.05.  | Есеп | Орындалды.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияның іске асырылуы туралы есеп 2016 жылдың 12 мамырында ҚР ҚМ сайтында орналастырылды. |
| 4-нысаналы индикатор. Тауарларды кедендік тазалау уақытын қысқарту |
| 120. | Автоматтандырылған кедендік және салықтық әкімшілендіру жүйесінің интеграцияланған кедендік құрауышын енгізу бойынша Келісімшартты іске асыру шеңберінде 2016 жылға жоспарланған жұмыстарды жүргізу (АСТАНА-1) | МКК | Курмангалиева А. | Жыл сайын | қантар 2016ж. | Ақпарат | Орындалды.2016 жылдың қаңтарында ASYCUDA World платформасы ҚР ҚМ МКК орнатылды.АСТАНА-1 ұлттық прототипін кастомдау жүзеге асырылды. 2016 ж. 18 қазаннан бастап Астана, Алматы қалаларында және Алматы облысында тестілеу режимінде пилоттық пайдалану басталды. Пилотты жүргізу үшін 232 пайдаланушы тіркелген, оның ішінде 80 кедендік өкілдер мен сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар. Тестілеу кезеңінде 848 декларация тіркелді және ресімделді (*31.12.2016ж. жағдай бойынша*). 2016ж.24 қарашасындаҚР Қм МКК барлық аумақтық органдары бойынша пилоттық пайдалану жүргізу кестесі бекітілді. 2016ж. 12 желтоқсаннан бастап Қарағанды облысында пилоттық сынақ жүргізіліп жатыр. Жоба БҰҰ Сауда және даму конференциясымен (БҰҰ ЮНКТАД) бірлесіп іске асырылып жатыр.ҚР Премьер-Министрінің 2016 жылғы 30 сәуірдегі № 32-ө өкіміне сәйкес «АСТАНА-1» АЖ өндірістік пайдалануға енгізу 2017 жылдың шілдесіне жоспарланды. |
| 121. | «DoingBusiness»рейтингінде Қазақстанның позициясын жақсарту бойынша құқық түсіндіру жұмыстарын жүргізу | МКК | Курмангалиева А. | Ай сайын | Ай сайын | Жүргізілген БАҚ сөз сйлеулер, дөңгелек үстелдер, семинарлар мен конференциялар саны | Орындалды.2016 жылы әртүрлі тақырыпта қызметті алушылардың хабардарлығын арттыру бойынша 7799 семинар-кеңестер, «дөңгелекүстелдер», брифингтер, конференцияларменБАҚ сөз сөйлеулерөткізілді.Одан басқа, халықтың хабардарлығын жақсарту үшін мемлекеттік кірістероргандарының облыстық департаменттерінің (бұдан әрі - МКД) web-сайттары жұмысістейді, Facebookәлеуметтік желілерінде МКД аккаунттар құрылды, мұнда салық төлеушілер мен СЖҚ қатысушылардың барлық қажетті ақпаратты алу мүмкіндігі бар.  |
| 122. | Тауарларды экспорттау кезінде кедендік тазартудан өту уақытына мониторингтеуді қамтамасыз ету | МКК | Курмангалиева А. | Ай сайын | Ай сайын | Есеп,Электронды нысанда экспорт режимі кезінде декларацияны өңдеудің орташа уақытыИДҚ деректер | Орындалды.2016 жылдың 12 айындағы экспорт бағыты бойынша республика бойынша тауарларды кедендік тазарту ұзақтығы 1 сағаттан аз. |
| 123. | Тауарларды импорттау кезінде кедендік тазартудан өту уақытына мониторингтеуді қамтамасыз ету | МКК | Курмангалиева А. | Ай сайын | Ай сайын | Есеп,Электронды нысанда импорт режимі кезінде декларацияны өңдеудің орташа уақытыИДҚ деректер | Орындалды.2016 жылдың 12 айындағы импорт бағыты бойынша республика бойынша тауарларды кедендік тазарту ұзақтығы 3 сағаттан аз. |
| 5-нысаналы индикатор. Өткізу пункттерінде кедендік операциялардан өту уақытын қысқарту |
| 124. | Ақтау Теңіз портында кедендік операциялардан өту уақытын қысқарту | МКК | Курмангалиева А. | Ай сайын | Ай сайын | Жүктерді өткізу уақыты | Орындалды.2016 жылы Ақтау Теңіз портында кедендік операциялардан өтудің орташа уақыты 5 сағаттан аспады. |
| 125. | Өткізу пункттеріндегі және шекарадағы кедендік операциялар санын қысқарту | МКК | Курмангалиева А. | Ай сайын | Ай сайын | Кедендік операциялар саны(АЖ-ден деректер) | Орындалды.Кедендік операциялар 4 дейн қысқартылды. |
| 126. | ЕАЭО кеден шекарасының Қазақстандық учаскесіндегі өткізу пункттерін реконструкциялау және техникалық жарақтандыру үшін ҚХР-нан қарыз тарту бойынша іс-шаралар жүргізу | МКК | Курмангалиева А. | Ай сайын | Ай сайын | Есеп | Орындалды.Жобаны іске асыру мәселелері бойынша ҚХР Коммерция министрлігімен және ҚХР Эксимбанкімен кездесулер өткізілді.Атап айтқанда, ҚХР-да мемлекетішілік рәсімдерді жеделдету туралы уағдаластыққа қол жеткізілді. Мәселен, жобаны іске асыру үшін Қытай тарапынан толық қолдау алынды, бүгінгі күнде жобаны іске асыру үшін қол қоюға қажетті барлық келісімдердің жобалары (Үкіметаралық негіздемелік келісім, Кредиттік келісім, Коммерциялық келісім, Коммерциялық келісімшарт) бар, олар жұмыс тәртібінде пысықталады.Инвестициялық ұсыныс, Үкіметаралық Негіздемелік келісім жобасы мен Салалық қорытынды келісілді |
| 6-нысаналы индикатор. Салық міндеттемелерін сақтау уақытын қысқарту |
| 127. | ҚӨО қызмет көрсету уақытын қысқарту | МКК | Курмангалиева А. | Жыл сайын | 2016ж.30.12. | Бір салық төлеушіге қызмет көрсету уақыты | Орындалды.Әлеуметтік сауалнама *(САНДЖ зерттеу орталығы жүргізді*) деректері бойынша орташа кезек күту уақыты 2016 жылы 21 минутты құрады. Бизнес өкілдері мен халықта көрсеткіш бір мәнде (21 минут) |
| 7-нысаналы индикатор. Электронды түрде берілетін салық есептілігінің үлесі |
| 128. | Кеден органдарының бағдарламалық-аппараттық құралдарын, компьютерлік және офистік техникаларын жаңарту | МКК | Курмангалиева А. | Жыл сайын | 2016ж.30.12. | Ақпарат | Орындалды.2181 бірлік жұмыс станциялары сатып алынды. |
| 129. | 2020 жылдан бастап барлық азаматтардың электрондық есептілігі режиміне көшуі бойынша дайындық іс-шараларын жүргізу  | МКК | Курмангалиева А. | Жарты жылдықта бір рет | 2016ж.30.12. | Өткізілген іс-шаралар, НҚА, ТЭН бекітілгені туралы ақпарат. | Орындалды.Бүгінгі таңда жеке тұлғаның активтері мен міндеттемелері туралы декларация нысандарын және оны жасау қағидаларын бекіту бойынша, Жеке тұлғалардың декларацияларын мемлекеттік кірістер органдары ұтқыр топтың қабылдау қағидаларын бекіту бойынша бұйрықтардың жобалары дайындалды. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу және кедендік әкімшілендіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2016 жылғы 30 қарашадағы ҚР Заңымен декларациялау мерзімдерін 2017 жылдан 2020 жылға көшіру көзделген. |
| 8-нысаналы индикатор. Оңалту және банкроттық рәсімдері аяқталған борышкерлер бойынша кредиторлардың талаптарын өтеу коэффициенті (активтері жоқ борышкерлерді есепке алмағанда |
| 130. | Жеке тұлғалардың банкроттық институтын енгізу | МКК | Курмангалиева А. | 2016 жылғы наурыз | **2016ж.25.03.** | заң жобасының тұжырымдамасы және оны ВАК отырысына шығару  | Орындалды.Жеке тұлғалардың банкроттығы бойынша заң жобаларына тұжырымдамалар ВАК-тың отырысына қарау үшін енгізілді (25.03.2016 ж. № МКК-08-4/4172-И хат). 5.04.2016 ж жылғы ВАК-тың хаттамасымен. Тұжырымдамалар ВАК мүшелерінің ескертулерін ескере отырып, мақұлданды. |
| 131. | Мыналарды: - түсіндіру жұмысын;- уәкілетті органдардың соттармен және басқа да мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылын;- оңалту және банкроттық туралы заңнаманы іске асыру мониторингін көздейтін Оңалтудың және банкроттықтың, сондай-ақ төлем қабілетсіздігі реттеудің жаңа тетіктерін іске асырубойынша Іс-қимыл жоспарын қабылдау  | МКК | Курмангалиева А. | 2016 жылғы 11 қаңтар | 2016ж.22.02. | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімі | Орындалды.Оңалтудың және банкроттықтың, сондай-ақ төлем қабілетсіздігі реттеудің жаңа тетіктерін іске асыру бойынша Іс-қимыл жоспары Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 22.02.2016 ж. № 12-ө өкімімен бекітілген. |
| 132. | жеке және заңды тұлғалар үшін банкроттықтың айқын, түсінікті және барынша жеңілдетілген рәсімдерін енгізу бойынша ұсыныстар әзірлеу  | МКК | Курмангалиева А. | 2016 жылғы 10 мамыр | **2016ж.25.05.** | **Ұсыныстар ПӘ** | Орындалды. Жеке және заңды тұлғалар үшін банкроттықтың айқын, түсінікті және барынша жеңілдетілген рәсімдерін енгізу бойынша ұсыныстар ПӘ жіберілді (25.05.2016 ж. №МКК-08-4-2615//143-т.2.2-т. 24-7629 хат) |
| 9-нысаналы индикатор. Электрондық мемлекеттік сатып алу жүйесіне қанағаттанған пайдаланушылардың үлесі |
| 133. | Мемлекеттік сатып алу жүйесінің тиімділігі мен айқындылығын арттыруды қамтамасыз ету мақсатында Мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы жетілдіру: | МСЗД | Каскенова И. | Жыл сайын | 2016ж.28.12. | НҚА(әзірленгендері санына шаққанда бекітілген НҚА саны) | Орындалды.2016 жылы мыналар әзірленді: Үкімет қаулысы – 1 (2016 жылғы 7 сәуірдегі № 188), мемлекеттік сатып алу саласында нормативтік құқықтық актілер -4 (1. «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы ҚР Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Қаржы министрінің 29.02.2016 ж. № 93 бұйрығы.2. «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Қаржы министрінің 3.10.2016 ж. № 521 бұйрығы.3. «Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 22.12.2016 жылғы №683 бұйрығы.4. «Мемлекеттік сатып алу алдын ала біліктілік іріктеуі арқылы конкурс тәсілімен жүзеге асырылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін бекіту және "Мемлекеттік сатып алу саласында тізілімдерді қалыптастырудың және жүргізудің қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 694 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 29 ақпандағы № 91 бұйрығы. |
| 134. | Мемлекеттік сатып алудың жалпы көлемінде электрондық мемлекеттік сатып алу үлесін қамтамасыз ету | МСЗД | Каскенова И. | Ай сайын | 2016ж.28.12. | Сатып алу тәсілдері бөлінісінде тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша ақпарат (%, Барлық сатып алудың жалпы үлесінен электронды мемлекеттік сатып алу үлесі) | Орындалды.2016 жылы электрондық форматта өткізілген мемлекеттік сатып алу үлесі жоспардағы 64% орнына 99,4% құрады. |
| 135. | Электрондық мемлекеттік сатып алу жүйелерінің жаңа платформасының жұмысына қанағаттанған пайдаланушылар үлесін қамтамасыз ету | МСЗД | Каскенова И. | Ай сайын | Ай сайын | Сауалнама  | Орындалды. Электрондық мемлекеттік сатып алу жүйесіне қанағаттанған пайдаланушылар үлесі 2016 жылы жоспардағы 70% орнына 72,1% құрады. |
| 136. | Мемлекеттік органдардың және мемлекеттік сатып алу шеңберінде сатып алынатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер бағаларының шашыраңқылығын болдырмайтын квазимемлекеттік сектор объектілерінің сатып алу туралы деректерінің негізінде «Электрондық мемлекеттік сатып алу»ақпараттық жүйесінің бағалар модулін пысықтау | МСЗД, АТД, ІМАК  | Каскенова И. | 2016 жылғы 4-тоқсан | - | «Электрондық мемлекеттік сатып алу»ақпараттық жүйесінің бағалар модулі  | Орындалған жоқ.Осы ақпараттық жүйені дамытуға байланысты «Электрондық мемлекеттік сатып алу» АИАЖ бағдарламалық қамтамасыз етуді ауқымды пысықтау қажеттігіне байланысты 2016 жылы орындалған жоқ. Осыған байланысты, осы іс-шаралар 2016 жылға арналған ақпараттық жүйені дамыту бойынша ТЭН жобасына енгізілген. Алайда РБК-ның 13.09.2016 жылғы қорытындысына сәйкес 2016 жылға растайтын құжаттардың болмауына байланысты қолдау тапқан жоқ. Қазіргі уақытта мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманың өзгеруіне байланысты «Электрондық мемлекеттік сатып алу» АИАЖ функционалдығын дамыту бойынша инвестициялық ұсынысқа құжаттар уәкілетті органдардың оң қорытындылары алынған. Бұдан басқа, салалық қорытынды алу үшін ҚР АКМ-ге жіберу үшін МИЖ-дің ТЭН-ге құжаттамалар пакеті келісілген. Осы іс-шараны іске асыру 2017 жылы жоспарланып отыр. |
| 137. | Мемлекеттік сатып алу процесіне қатысушылардың шағымдарын қабылдау процесін автоматтандыру және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылар бөлінісінде түсетін өтініштерге талдау жүргізу мүмкіндігімен ҚМ-нің интернет-ресурсында оларды қарау қорытындыларын жариялау үшін «электрондық үкімет» және «электрондық мемлекеттік сатып алу» порталдарымен интеграциялау бөлігінде ЭҚАБЖ-ны пысықтау | МСЗД АТД «ЭКО» ЖШС | Каскенова И. | 2016 жылғы 3-тоқсан | *-* | ЭҚАБЖ-ақпараттық жүйелерін«электрондық үкімет» және «электрондық мемлекеттік сатып алу» порталдарымен интеграциялау пысықтау | Орындалған жоқ.ЭСА АЖ дамытуға байланысты «Электрондық мемлекеттік сатып алу» АИАЖ бағдарламалық қамтамасыз етуді ауқымды пысықтау қажеттігіне байланысты 2016 жылы орындалған жоқ. Осыған байланысты, осы іс-шаралар 2016 жылға арналған ЭСА дамыту бойынша ТЭН жобасына енгізілген. Алайда РБК-ның 13.09.2016 жылғы қорытындысына сәйкес 2016 жылға растайтын құжаттардың болмауына байланысты қолдау тапқан жоқ. Қазіргі уақытта мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманың өзгеруіне байланысты «Электрондық мемлекеттік сатып алу» АИАЖ функционалдығын дамыту бойынша инвестициялық ұсынысқа құжаттар уәкілетті органдардың оң қорытындылары алынған. Осы іс-шараны іске асыру 2017 жылы жоспарланып отыр.  |
| 10-нысаналы индикатор. Қаржылық есептілік депозитарийінің деректеріне, оның ішінде бухгалтерлік есеп пен аудит стандарттарына пайдаланушылардың сенім деңгейі |
| 138. | Пайдаланушыларға сұрау жүргізу бойынша жүйені қолдау. (бухгалтерлік есеп және (немесе) аудит стандарттарында, сондай-ақ ҚЕД жұмыс істеуіне қанағаттану дәрежесі) | БЕАӘД | Асауова А. | 2016 жылғы желтоқсан | 2016ж.30.12. | Автоматтандырылған сауалнамалар мониторингі % (пайдаланушылардың сауалына қатысушылардың жалпы санына шаққанда қанағаттанғандар саны) сауалнамада (ҚР ҚМ Стратегиялық жоспарына сәйкес 2016 жылы 80%-ға қол жеткізу қажет (2015 ж. - 75%) | ОрындалдыСауалнама нәтижелері бойынша 2016 жылы аудит пен қаржылық есептілік стандарттарына қанағаттанушылар үлесі құрады сұрау жүргізілген пайдаланушылардың 82%-ын құрады, сол арқылы 2016 жылға жоспарланған Стратегиялық жоспардың 80% деңгейіне қол жеткізілді. |
| 139. | «Нақты сектордың бухгалтерлік есеп пен аудит саласында Қазақстан Республикасы қаулыларының жобаларын әзірлеу»:1) «Қаржылық есептілікті депозитарийге беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 14 қазандағы № 1173 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»;2) «Аудиторлық кәсіби ұйымды, бухгалтерлердiң кәсiби ұйымын, бухгалтерлердi кәсiби сертификаттау жөніндегі ұйымды аккредиттеу туралы куәліктердің нысандарын бекiту туралы». | БЕАӘД | Асауова А. | 2016 жыл | 2016ж.30.12. | Қаулы | Орындалды.Бекітілді:1. «Қаржылық есептілікті депозитарийге беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 14 қазандағы № 1173 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»;2) «Аудиторлық кәсіби ұйымды, бухгалтерлердiң кәсiби ұйымын, бухгалтерлердi кәсiби сертификаттау жөніндегі ұйымды аккредиттеу туралы куәліктердің нысандарын бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 26 ақпандағы № 116 қаулысы |
| 140. | Нақты сектордың бухгалтерлік есебі мен аудиті саласында ҚР ҚМ бұйрықтар әзірлеу:1) «Кәсiптік ұйымдардың, сертификаттау жөнiндегi ұйымдардың есептiлiк тiзбесiн, нысандарын және оларды ұсыну мерзiмдiлiгiн бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 4 мамырдағы № 296 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы;2) «Кәсiби ұйымдарды, сертификаттау жөнiндегi ұйымдарды аккредиттеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 16 наурыздағы № 175 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы;3) «Кәсіби және аудиторлық ұйымдардың есептілік тізбесін, нысандары мен ұсыну кезеңдiлiгiн, сондай-ақ аудиторлық ұйымның азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру жөніндегі ақпарат нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 26 наурыздағы № 216 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы;4) «Бухгалтерлік есепті жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 241 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы;5) «Бухгалтерлік есеп пен аудит саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 14 сәуірдегі №280 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;6) «Аудиторлық кәсіби ұйымды, бухгалтерлердiң кәсiби ұйымын, бухгалтерлердi кәсiби сертификаттау жөніндегі ұйымды аккредиттеу туралы куәліктердің нысандарын бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Орынбасары - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 26 мамырдағы №247 бұйрығының күші жойылды деп тану туралы»7) «Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің кейбір бұйрықтарына толықтырулар енгізу туралы». | БЕАӘД | Асауова А. | 2016 жыл | 2016ж.30.12. | Бұйрық | Нақты сектордың бухгалтерлік есебі мен аудиті саласында ҚР ҚМ 7 бұйрығы әзірленді және қабылданды. |
| 11-нысаналы индикатор. Кірістерді есепке ала отырып, республикалық бюджеттің шоғырландырылған қаржылық есептілігін енгізу деңгейі |
| 141. | Соңғы нұсқаға сәйкес ҚСХҚЕС мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінде қамтамасыз ету, оның ішінде ҚСҚЕХС стандарттары бойынша авторлық құқықпен қорғалған материалдарды пайдаланғаны үшін лицензиялық алым төлеу | БЕАӘД | Асауова А. | Желтоқсан 2016 жылғы | 2016ж.30.12. | Аударылған ҚСХҚЕС % ( мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінде аударылған ҚСХҚЕС ағылшын нұсқасына \*100%) | Орындалды.ҚСХҚЕС мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінде аударылды  |
| 142. | Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп пен есептілік мәселелері бойынша түсіндіру және жариялау | БЕАӘД | Асауова А. | Тоқсан сайын | Тоқсан сайын | Ақпарат Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп пен есептілік мәселелері бойынша түсіндірмелерді ҚР ҚМ веб-порталына орналастыру | Орындалды. ҚР ҚМ веб-порталына темлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп пен есептілік мәселелері бойынша 4 түсіндірме, Медиа-жоспарға сәйкес 2 мақала орналастырылды. |
| 143. | Мемлекеттік секторда бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікті ҚСХҚЕС соңғы өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес жүргізу әдіснамасын өзектендіру | БЕАӘД | Асауова А. | 2016 жыл | 2016ж.30.12. | Қолданыстағы НҚА-ға ҚСХҚЕС-ке сәйкесөзгерістер мен толықтыруларды енгізу бойынша жұмысты жүргізу. | Орындалды. ҚР ӘМ тіркелген, БАҚ-та жарияланған және ҚР ҚМ сайтындағы «ҚСХҚЕС» бөліміне орналастырылған мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілікті жүргізуі бойынша 5 нормативтік құқықтық акті әзірленді және бекітілді. |
| 144. | Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілікті бұдан әрі жетілдіру бойынша Халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимыл | БЕАӘД | Асауова А. | 2016 жыл | 2016ж.30.12. | Дүниежүзілік банктің Траст грантын (SAFE) игеру бойынша жұмыстар жүргізу | Орындалды. Дүниежүзілік банктің Траст грантын (SAFE) игеру бойынша жұмыстар жүргізілді. Дүниежүзілік банктің «SAFE» траст гранты шеңберінде есептеу әдісімен мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есебін жетілдіруді аяқтау бойынша жұмыстар жүргізілді және ұсынымдар алынды. |
| 145. | Республикалық бюджеттің салықтық және салықтық емес түсімдеріне бухгалтерлік есеп жүргізу қағидаларын 23 «Айырбасталмайтын операциялардан түсетін кірістер (салықтар мен трансферттер)» ҚСХҚЕС-ке сәйкес әзірлеу | БЕАӘД | Асауова А. | 2016 жыл | 2016ж.30.12. | Республикалық бюджеттің салықтық және салықтық емес түсімдеріне бухгалтерлік есеп жүргізу қағидаларын әзірлеу бойынша жұмысты жүргізу  | Орындалды. ҚР Қаржы министрінің 2016 жылғы 10 қазандағы №539 бұйрығымен 2016-2018 жылдарға арналған ҚР мемлекеттік секторында ҚСХҚЕС-ке сәйкес есептеу әдісін одан әрі дамыту және қолдану бойынша іс-қимылдар жоспары бекітілді;- ҚР ҚМ 10.10.2016 ж. № 540 бұйрығымен есептеу әдісі бойынша ҚСХҚЕС-ке сәйкес бюджеттің кіріс бөлігін қалыптастыру бойынша жұмыс тобының жаңа құрамы бекітілді.Сондай-ақ, келісу сатысында тұрған тиісті бұйрықтардың 9 жобасы әзірленді. |
| 12-нысаналы индикатор. «Қабылданатын шешімдердің айқындылығы» ДЭФ ЖБИ |
| 146. | Интернет-ресурста қабылданатын шешімдер туралы ақпаратты жарықтандыру | БАҚБ,Департаменттер мен комитеттер, «ЭКО» ЖШС | Шенгелбай Д. | ай сайын | ай сайын | веб- сайтқа орналастыру  | Орындалды.2016 жылдың ішінде қабылданатын шешімдер туралы құрылымдық бөлімшелер дайындаған ақпаратты жарықтандыру жүзеге асырылды  |
|  147. | Әкімшілік кедергілерді төмендету, бизнес-ахуалды жақсарту бөлігінде нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және қабылдау кезінде бизнес өкілдерінің қатысуымен кеңейтілген және ашық отырыстар/кеңестер өткізу | СДДМККСКЗД МСЗДБЕАӘД | Нурпеисова К.Х. | Жарты жылда 1 рет | 2016ж.10.02. | отырыстар/кеңестер  | Орындалды.2016 жылдың ішінде ҰКП және бизнес ортаның өкілдерімен әкімшілік кедергілерді төмендету, бизнес-ахуалды жақсарту мәселелері бойынша кеңестер өткізілді  |
| 148. | Конкурс және (немесе) аукцион тәсілімен бірыңғай мемлекеттік сатып алуды өткізу | МСК | Елиманов К. | Ай сайын | Ай сайын | Ақпарат  | Орындалды.2016 жылы жалпы сомасы 51 463,0 млн. теңгеге 1211 мемлекеттік сатып алу жарияланды және өткізілді. Өткізілген мемлекеттік сатып алу бойынша жалпы үнемдеу сомасы 1 939,3 млн. теңге немесе 3,8 % -ды құрайды. |
| 149. | Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруға және өткізуге тапсырыс беруші ұсынған тапсырманы қарау | МСК | Елиманов К. | Ай сайын | Ай сайын | Ақпарат  | Орындалды.Тапсырыс берушілер ұсынған барлық тапсырмалар «Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруды және өткізуді бірыңғай ұйымдастырушы жүзеге асыратын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 21 желтоқсандағы № 669 бұйрығына сәйкес белгіленген мерзімдерде қаралды.Барлығы тапсырыс берушілерден мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруға және өткізуге 2253 тапсырма түсті.Тапсырмалардың бір бөлігі тапсырыс берушіге пысықтауға қайтарылды және тапсырыс берушілерден түзетілген тапсырмаларды алу нәтижесі бойынша олар конкурстар және (немесе) аукциондар өткізу үшін ҚР ҚМ МСК-ге жіберілді. |
| 150. | Өтінімдерді қарау және конкурс және (немесе) аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алу жеңімпазын анықтау | МСК | Елиманов К. | Ай сайын | Ай сайын | Мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттама  | Орындалды.Мемлекеттік сатып алуды өткізуге келіп түскен барлық өтінімдер заңнамада белгіленген тәртіппен қаралды.ҚР ҚМ МСК өткізіген 1211 мемлекеттік сатып алудан конкурс тәсілімен 46 370,3 млн. теңге сомаға 1019 сатып алу өткізілді; 192 сатып алу 5 092,7 млн. теңге сомаға аукцион тәсілімен өткізілді. |
| 151. | Мемлекеттік кірістер органдары қызметкерлерінің жеке және заңды тұлғалармен байланысын шектеу мақсатында салықтық және кедендік әкімшілендіру процестерін автоматтандыру | МКК | Курмангалиева А. | 2016 жылғы 2-тоқсан | 2016 жылғы 2-тоқсан | Орындалған жұмыстар актілері | Орындалды.Мемлекеттік кірістер органдары мемлекеттік қызметтердің, оның ішінде 32 салық және 20 кедендік бағыттағы52 түрін көрсетіледі.52 мемлекеттік қызметтен 34 қызмет электрондық нысанда, оның ішінде 26 қызмет салық бағытында және 8 қызмет кедендік бағытта, 18 қызмет тек қағаз нысанында, оның ішінде 11 қызмет кеден және 7 қызмет салық бағыттарында көрсетіледі, олар «Азаматтарға арналған Үкімет» мемлекеттік корпорациясы арқылы көрсетілуге жататын мемлекеттік қызметтерді іріктеу бойынша ВАК шешіміне сәйкес мемлекеттік корпорация арқылы көрсетілу және 2016 жылы автоматтандыруға мүмкін емес деп танылды. Салық төлеушілерге қолайлы болу үшін баламалы негізде «Азаматтарға арналған Үкімет» мемлекеттік корпорациясы арқылы мемлекеттік кірістер органдарының 29 қызметі көрсетіледі. Қазіргі уақытта қағаз нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді автоматтандыру бойынша дәйекті түрде жұмыс жүргізуде.Тауарларды кедендік тазарту бойынша мемлекеттік қызметтерді автоматтандыру үшін кедендік және салықтық әкімшілендірудің автоматтандырылған жүйесін құру бойынша жұмыстар жүргізілді (АСТАНА қ.-1).АСТАНА-1 ұлттық прототипін кастомизациялау жүзеге асырылды. АЖ тәжірибелі пайдалану жүргізілуде. |
| 152. | Орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша олардың қызметі туралы арнайы бөлімдердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету | Департаменттер,комитеттер | Шенгелбай Д. | 2016 жылғы 4-тоқсан | 2016 жылғы 4-тоқсан | интернет-ресурстардағы бөлімдер | Орындалды.ҚР ҚМ ресми сайтының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» бөлімінің «Кадр жұмыстары» кіші бөліміндегі «Министрлік туралы» айдарында 2016 жылдың ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған қызмет туралы материалдар орналастырылған. |
| 13-нысаналы индикатор. « Саясаткерлерге қоғамдық сенім » ДЭФ ЖБИ |
| 153. | Министрлік жүйесі қызметкерлерін оқытуды ұйымдастыру | КҚД | Шомбинова Г. | Тоқсан сайын | Тоқсан сайын | Анықтама, Оқытылған қызметкерлер саны/ оқыту жоспарланған қызметкерлер саны | Орындалды.Барлығы қайта даярлауға 963 адам жатады, іс жүзінде курстарды 51 адам өтті. Біліктілігін арттыруға 4924 адам жатады, іс жүзінде 8321 адам өтті. |
| 154. | Мемлекеттік қызметтерді ұсыну сапасын бақылау | КҚД | Тулебаев Б. | Тоқсан сайын | Тоқсан сайын | Есепті ақпарат | Орындалды.Есепті ақпарат тоқсан сайын ежеквартально МҚІСҚІА жіберілді |
| 155. | МӨЗ-де, мұнай базалары мен АЖС-да бақылаушы есепке алу құралдарына қойылатын талаптарды әзірлеу және бекіту | МКК | Курмангалиева А. | 1 квартал 2016 жылғы | 2016ж.16.03. | приказ | Орындалды.Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 16 наурыздағы № 126 бұйрығы Мұнай өнімдерін өндірушілердің өндірістік объектілерінің, мұнай өнімдері базаларының резервуарларын және автожанармай құю станцияларын (жылжымалы үлгідегі автожанармай құю станцияларынан басқа) есепке алатын бақылау аспаптарымен жарақтандыру қағидалары мен талаптарын бекітілген |
| 156. | Этил спиртін өндіру және алкоголь өнімінің айналымы саласында бақылауға және есепке алудың қолданыстағы жүйелерін жетілдіру (ТЭН әзірлеу және кезең-кезеңмен енгізу) | МКК | Курмангалиева А. | 2016 жылғы 1-тоқсан | 2016 жылғы 1 тоқсан | Орындалған жұмыстар актілері  | Орындалды.Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 29 қыркүйектегі 498 бұйрығымен Шарап материалы, сондай-ақ өндiрiстiк қуаты жылына төрт жүз мың декалитрден төмен сыра және сыра сусыны өндiрiсiнен басқа, этил спиртiн және (немесе) алкоголь өнiмiн өндiрудiң технологиялық желiлерiн есепке алудың бақылау аспаптарымен жарақтандыру, олардың жұмыс iстеу және есепке алынуын жүзеге асыру қағидаларын бекітілді.10.01.2017 жылғы жағдай бойынша этил спирті мен алкоголь өнімін өндіруші 43 зауытта есепке алатын бақылау құралдары (ЕБҚ) орнатылған, оның ішінде «ҰАТ» АҚ ақпараттық жүйесіне 33 қосылған. 2 зауытта мынадай себептер: «KazBeerGroup» ЖШС (лицензияның қолданылуы тоқтатылды, қазіргі уақытта материалдар сотта жатыр), «БиоТауЖер» ЖШС (маркалы шараптарды өндіруші, маусымдық, наурыз айынан бастап шарап өндірілген жоқ, шарап өндіру уақытша тоқтатылды) бойынша ЕБҚ қойылмаған. |
| 157. | Кедендік тексерулерді жүргізу барысында электрондық аудитті әзірлеу | МКК | Курмангалиева А. | 2016 жылғы 3-тоқсан | 2016 жылғы 3 тоқсан | Бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалануға енгізу актісі  | Орындалды.«Электрондық аудит» бағдарламалық қамтамасыз ету 2016 жылғы қаңтардан бастап пайдалануға қабылданды. |
| 158. | Ұлттық стандарттардың немесе республикада қолданылатын мемлекетаралық стандарттардың талаптарына сәйкес келмейтін мұнай өнімдері өндірісінің паспортына кері қайтарып алу рәсімдерін әзірлеу | МКК | Курмангалиева А. | 2016 жылғы 4-тоқсан | 2016ж.30.03. | бұйрық | Орындалды.Мұнай өнімдерін өндірушілерге өндіріс паспорты ҚР ЭМ әзірленген және «Мұнай өңдеу зауытының өндіріс паспортының нысанын бекіту туралы» ҚР Энергетика министрінің 3.03.2015 ж. № 171 бұйрығымен бекітілген, мұнда ҚР-да мұнай өнімдерінің заңсыз экспорты анықталған кезде мұнай өнімдерін өндірушілерден Өндіріс паспортын кері қайтарып алу белгіленген. |
| 159. | Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының (ЭЫДҰ) Стамбулдық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі іс-қимыл жоспарының ұсынымдарын іске асыруды қамтамасыз ету | СДД, БЕАӘД, МСЗД, Комитеттер | Есильбаева А.М. | 2016 жылғы 3-тоқсан | 2016 жылғы 3 тоқсан | МҚІМ ақпарат | Орындалды.Жарты жылдың қорытындылары бойынша ЭЫДҰ Стамбулдық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес іс-қимыл жөнінде жоспарының ұсынымдарын орындау бойынша ақпарат МҚІМ мен ҚР ПК бағытталды. |
| 160. | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияны іске асыру туралы жыл сайынғы есепті БАҚ-та орналастыру | БАҚБ, СДД | Шенгелбай Д. | 2016 жылғы 2-тоқсан | 2016ж.12.05. | есеп | Орындалды.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияны іске асыру туралы 2016 жылғы жыл сайынғы есеп ҚР ҚМ сайтына 12.05.2016 ж. орналастырылды  |
| 161. | Арнайы мониторинг тобының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияға сыртқы талдауы және іске асыруды бағалауды өткізуді қамтамасыз етуі | СДД, Комитеттер | Есильбаева А.М. | 2016 жылғы 1-тоқсан | 2016ж.13.01. | ҚР МҚІМ сыбайлас жемқорлық бойынша, көлеңкелі экономика бойынша ПМК-ге есепті ақпарат | Орындалды.Есепті ақпарат (ПМК-ге 2016 жылғы 10 наурыздағы ДСР-2-18655//234(п.4) -3361 хатпен; МҚІМ-ге 13.01.2016г. ДСР-2-18655//234 п.4 -355) хатпен жіберілді |
| 162. | БАҚ-та, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның сайтында халық тарапынан сыртқы бағалауды алу және қоғам пікірін есепке алу мақсатында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияны іске асыру жоспарының іс-шараларын орынду барысы туралы есептерді жариялау | БАҚБ, СДД | Шенгелбай Д. | 2016 жылғы 2-тоқсан | 2016ж.12.05. | Басылымдар, баяндамалар | Орындалды.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияны іске асыру туралы есеп ҚР ҚМ сайтына 12.05.2016 ж. орналастырылды |
| 14-нысаналы индикатор. «Doing Business» Дүниежүзілік банкі рейтингінің «Салық салу» индикаторы |
| 163. | Мемлекеттік кірістер органдары көрсететін қызметтерді жетілдіру жөнінде қабылданатын шаралар туралы түсіндіру іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу | МКК | Курмангалиева А. | Жарты жылда 1 рет | Жарты жылда 1 рет | ҰЭМ-ге ақпарат,БАҚ-та сөз сөйлеулер, дөңгелек үстелдер, семинарлар және конференциялар өткізу | Орындалды.2016 жылда көрсетілетін қызметті алушылардың әртүрлі тақырыптарға хабардарлығын арттыру бойынша 7799 семинар-кеңес, «дөңгелек үстел», брифинг, конференция, БАҚ-та сөз сөйлеу өткізілді. Халықты ақпараттандыруды жақсарту мақсатында мемлекеттік кірістер органдарының облыстық департаменттері (бұдан әрі – салық департаменті) жұмыс істейді, Facebook әлеуметтік желілерінде МКД аккаунттары құрылған, мұнда салық төлеушілердің және СЭҚ-қа қатысушылардың барлық қажетті ақпаратты алуға мүмкіндігі бар. |
| 164. | «DoingBusiness» рейтингінде Қазақстанның позициясын жақсарту бойынша құқықтық түсіндіру жұмысын жүргізу | МКК | Курмангалиева А. | Тоқсан сайын | Ай сайын | ҰЭМ-ге ақпарат  | Орындалды.Тиісті ақпарат ҚР ҰЭМ-ге жіберілді (06.12.2016 жылғы № МКК-06-1-3497//1-р-17741 хат)«Doing Business» рейтингін бағалау әдістемесін түсіндіру бойынша, оның ішінде «Салық салу» индикаторы бойынша семинарға қатысу қабылданды. Семинарға Дүниежүзілік банктің (Вашингтон қ.) верификациялық комиссиясы аясында келген: *(Нади Новик және Дорина Георгиева)* сарапшылары қатысты. |
| 15-нысаналы индикатор. «Төлем қабілетсіздігін шешу» «Doing Business» Дүниежүзілік банкінің рейтингі |
| 165. | Кредиторлар санаттарын енгізу, кредиторлар санаттары үшін бөлек дауыс беруді және белгілі бір және сол санатқа жатқызылған кредиторлар үшін бірыңғай режим белгілеу мәселесін қарау | МКК | Курмангалиева А. | 2016 жылғы тамыз | 2016ж.27.08. | ҰЭМ-ге ақпарат | Орындалды.Кредиторлар санаттарын енгізу, кредиторлар санаттары үшін бөлек дауыс беруді және белгілі бір және сол санатқа жатқызылған кредиторлар үшін бірыңғай режим белгілеуге қатысты ақпарат ҰЭМ бағытталды (*27.08.2016ж. № МКК-08-4-3497//1-р(п.9.28)-12476) хат)* |
| 166. | Оңалту жоспарын мақұлдамаған кредиторларға кепілдіктерді, олар таратылу кезінде алуы мүмкінге тең өтеуді беру мәселесін қарау | МКК | Курмангалиева А. | 2016 жылғы тамыз | 2016ж.27.08. | ҰЭМ-ге ақпарат | Орындалды.Ақпарат ҰЭМ-ге жіберілді (*от 27.08.2016 ж. № МКК-08-4-3497//1-р(п.9.28)-12476*) *хат*. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне рұқсат беру құжаттарын қысқарту және рұқсат беру рәсімдерін жеңілдету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы Заңымен тиісті өзгерістер заңнамаға енгізілді («Оңалту және банкроттық туралы» ҚР Заңының 73-бабының 11-1-тармағы). |
| 167. | «DoingBusiness» рейтингінде Қазақстанның позициясын жақсарту бойынша құқықтық түсіндіру жұмысын жүргізу  | МКК  | Курмангалиева А. | Ай сайын | Ай сайын | ҰЭМ-ге ақпарат | Орындалды.Тиісті ақпарат ҚР ҰЭМ-ге жіберілді (*06.12.2016* жылғы *№ МКК-06-1-3497//1-р-17741 хат*)2016 жылғы 5-11 сәуір кезеңінде Алматы қаласында кәсіпкерлермен, «Жетісу» дағдарысқа қарсы басқарушылар қауымдастығымен, ҚР ҚМ МККаумақтық бөлімшелерімен, әкімшілермен, қоғамдық бірлестіктермен, семинарлар өткізілді, БАҚ.Бұдан басқа, оңалту және банкроттық туралы заңнаманы түсіндіру бойынша ведомствоаралық көшпелі жұмыс тобының жұмысы шеңберінде 2016 жылғы сәуір – тамыз ішінде ұқсас семинарлар барлық өңірлерде өткізілді. Апта сайынғы негізде ҚР ҚМ МКК аумақтық бөлімшелері семинарлар, дөңгелек үстелдер, ақпараттық материалдар, сөз сөйлеулер форматында оңалту және банкроттық саласындағы реформаларды жарықтандыруды жүзеге асырылып отыр.  |
| 16-нысаналы индикатор. «Кеден рәсімдері жүктемесі» ДЭФ ЖБИ |
| 168. | Кедендік әкімшілендіруді жетілдіру бойынша түсіндіру іс-шараларын өткізу | МКК | Курмангалиева А. | ай сайын | Ай сайын |  | Орындалды.Кедендік сауаттылықты, сондай-ақ салық төлеушілер мен СЭҚ-қа қатысушыларды кедендік рәсімдерді оңайлату және мемлекеттік кірістер органдары көрсететін қызметтерді жетілдіру бойынша барлық қабылданатын шаралар туралы ақпараттандыруды арттыру үшін тұрақты негізде түсіндіру жұмыстары жүргізілуде.2016 жылда көрсетілетін қызметті алушылардың әртүрлі тақырыптарға хабардарлығын арттыру бойынша 7799 семинар-кеңес, «дөңгелек үстел», брифинг, конференция, БАҚ-та сөз сөйлеу өткізілді. Бұдан басқа, халықты ақпараттандыруды жақсарту үшін мемлекеттік кірістер органдарының облыстық департаменттері (бұдан әрі – салық департаменті) жұмыс істейді, Facebook әлеуметтік желілерінде МКД аккаунттары құрылған, мұнда салық төлеушілердің және СЭҚ-қа қатысушылардың барлық қажетті ақпаратты алуға мүмкіндігі бар. |
| 17-нысаналы индикатор. «Мемлекеттік қызметшілердің шешімдеріндегі фаворитизм» ДЭФ ЖБИ |
| 169. | ОА дебиторлық берешек мониторингі | ІӘД ІМАК ММЖКҚМКҚКМСК | Калиева С. | Тоқсан сайын | Тоқсан сайын | Есеп  | Орындалды.Дебиторлық берешек мониторингі тұрақты негізде жүзеге асырылды. |
| 171. | ОА кредиторлық берешек мониторингі | ІӘДМККІМАК ММЖКҚМКҚКМСК | Калиева С. | Тоқсан сайын | Тоқсан сайын | Есеп  | Орындалды.Кредиторлық берешек мониторингі тұрақты негізде жүзеге асырылды  |
| 172. | Бюджет қаражатын игеру бойынша шаралар қабылдау | ІӘДМККІМАК ММЖКҚМКҚКМСК | Калиева С. | Жыл сайын | 2016ж.30.12. | Есеп  | Орындалды.Бюджет қаражатын барынша игеру үшін жылдың ішінде шаралар қабылданды.Қаражатты игеру 2016 жылы нақтыланған жоспарға 99,9% құрады*.* |
| 173. | ІАҚ қызметінде тәуекелдерді басқару жүйесін қолдану | ІБД | Кузембаева А.У. | Жыл сайын | 2016ж.30.12. | ақпарат | Орындалды.Ішкі мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне өлшемшарт бойынша барынша жоғары және орта дәрежелі тәуекел объектілері енгізілген - мерзімі соңғы тексеру жүргізілген сәттен бастап 2-5 жыл |
| 174. | ІАҚ аудитінің нәтижелері бойынша шешімдердің орындалуын қамтамасыз ету | ІБД | Кузембаева А.У. | тоқсан сайын  | Тоқсан сайын | ақпарат | Орындалды.Жүргізілген тексерулердің нәтижелері бойынша ішкі аудит объектілерінің мекенжайына анықталған бұзушылықтарды және (немесе) ықпал ететін себептер мен жағдайларды жоюға 13 шешім жіберілді, оларды іске асыру үшін объектілер бюджетке өндіріп алуды қамтамасыз ету арқылы бұзушылықтарды жою, кінәлі адамдарды жауапкершілікке тарту бойынша шаралар қабылдады, жұмыстағы кемшіліктерді түзету бойынша іс-шаралар жоспарларын әзірледі |
| 18-нысаналы индикатор. «Жоғары технологиялық өнімдерді мемлекеттік сатып алу» ДЭФ ЖБИ  |
| 175. | Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлігінің мынадай мәселелері бойынша ұсыныстарын қарау (келісу):- жоғары технологиялық өнімді анықтау өлшемшарттарын бекіту;- жоғары технологиялық өнім тізбесін мемлекеттік сатып алу жүйесінде пайдаланылатын анықтамаға сәйкес бекіту;Тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесіне жоғары технологиялық өнімдерді енгізу, олар бойынша мемлекеттік сатып алу конкурс тәсілімен Білікті өнім берушілер тізілімін қалыптастыру үшін алдын ала біліктілік іріктеу арқылы жүзеге асырылады | МСЗД | Каскенова И. | Жыл ішінде | - | СДД-ге жоғары технологиялық өнімді айқындау өлшемшарттарын қарау (келісу) барысы туралы ақпарат | Орындалған жоқҚР ИДМ жобаны келісуге ұсынған жоқ. |
| 19-нысаналы индикатор. «Аудит пен есептілік стандарттарын жетілдіру» ДЭФ ЖБИ |
| 176. | Ұлттық сауалнаманы www.dfo.kz сайтында «ХҚЕС пен ХАС стандарттарына қанағаттанған жария мүдделі ұйымның үлесі» индикаторын есептеу үшін қаржылық есептілік депозитарийінде қолдау | БЕАӘД | Асауова А. | 2016 жылғы желтоқсан  | 2016ж. 30.12.. | ұлттық сауалнама нәтижелерін www.minfin.gov.kz.веб-порталында жариялау | Орындалды.Сауалнама нәтижелері бойынша 2016 жылы аудит және қаржылық есептілік стандарттарына қанағаттанған сауалнама жүргізілген пайдаланушылардың үлесі 82 % - ы құрайды, сонымен 2016 жылға жоспарланған Стратегиялық жоспар деңгейі 80% қол жеткізілді. Сауалнама нәтижелері www.minfin.gov.kz веб-порталында жарияланды. |
| 177. | Ең үздік халықаралық тәжірибені зерделеу және бухгалтерлік есеп пен аудиторлық қызмет туралы заңнаманы жетілдіру | БЕАӘД | Асауова А. | 2016 жыл бойы | 2016ж.30.12. | НҚА жобасы | Орындалды.«Міндетті аудит жүргізетін аудиторлық ұйымдарға қойылатын ең аз талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 231 бұйрығымен міндетті аудит жүргізетін ұйымдарға ең аз талаптар қойылған *(ҚР ӘМ мемлекеттік тіркеуге бағытталған).* |
| 178. | Халықаралық ұйымдар ұсынған ХҚЕС пен ХАС-тың ресми аудармасын ұйымдастыру (Халықаралық Бухгалтерлер Федерациясы мен Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары комитеті)) | БЕАӘД | Асауова А. | 2016 жылғы желтоқсан | 2016ж.30.12. | ХҚЕС пен ХАС-ты мемлекеттік тілге аудару және сайтта жариялау | Орындалды.ХҚЕС пен ХАС-тың мемлекеттік тілге аудармасы қамтамасыз етілді және аударма мәтіндерді ҚР ҚМ www.minfin.gov.kz сайтына орналастырылды |
| 179. | Қазақстан Республикасында корпоративтік есептілік инфрақұрылымына халықаралық бағалау жүргізу (бағалауды Біріккен Ұлттар Ұйымының Конференциясы (БҰҰ жанындағы ЮНКТАД не басқа халықаралық ұйым жүргізілетін болады) | БЕАӘД | Асауова А. | 2016 жылғы желтоқсан | 2016ж.30.12. | корпоративтік есептілік бағалауды БҰҰ жанындағы ЮНКТАД не басқа халықаралық ұйымның жүргізуі туралы қорытынды | Орындалды.Жоба аяқталды, БҰҰ-ның ЮНКТАД ұсынымдары алынды |
| 180. | АССА сертификаттарын өзара тану (Дүниежүзілік бухгалтерлер біліктілігін арттыру ұйымы), CIPFA және т. б. ҚР ҚМ мен Сертификатталған бухгалтерлер алқабилері қауымдастығы арасында (АССА) 2015 жылғы 4-қарашада жасалған өзара түсіністік туралы меморандум аясында | БЕАӘД | Асауова А. | 2016 жыл бойы | 2016ж.30.12. | НҚА жобасы  | Орындалды.4.07.2016 ж. қабылданған СК нормативтік № 9-НҚ қаулысымен Мемлекеттік аудитор біліктілігін алуға үміткер адамдарды сертификаттау қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді |

|  |
| --- |
| **ЖИЫНТЫҚ АҚПАРАТ** |
| Барлығы іс-шаралар: | 180 |
| Мерзімінде орындалды | 176 |
| Мерзімінде орындалған жоқ | 4 |
| Аяқтау нысаны бойынша орындау | 176 |
| Орындау аяқтау нысанына сәйкес келмейді  | - |