|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінің 2018 жылға арналған жоспары** | | | | |
| **№ р/с** | **Іс-шаралар** | **Аяқтау нысаны** | **Жауапты орындаушылар** | **Орындау мерзімі** | **Күтілетін нәтижелер** |
| **I. СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТТАР** | | | | | |
| **1. ҚР Президентінің 2018 жылға арналған жолдауы шеңберінде мақсаттарды іске асыру** | | | | | |
| 1 | «Қазақстан Республикасының азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру туралы» және «Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының заң жобаларын Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізу | Заң жобасы | ОББ | 2018 жылғы сәуір | Адал азаматтарды шектен тыс борыштық міндеттемелерден босату. Елдегі әлеуметтік қысымды жою. Банктердің және басқа да қаржы мекемелерінің проблемалық қарыздардан тазарту. |
| 2 | «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне оңалту және банкроттық рәсімдерін жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізу | Заң жобасы | ОББ | 2018 жылғы тамыз | Оңалту және банкроттық рәсімдерінің тиімділігін кəсіпорындардың экономикалық құндылығын ұтымды пайдалану жəне бөлу кепілі ретінде арттыру. Бизнес субъектілерінің төлем қабілеттілігінің жай-күйіне мониторинг жүргізуді қамтамасыз ету. Кәсіпорындарды қаржылық сауықтыру, жұмыс орындарын және салық базасын сақтау үшін жағдайларды жақсарту. Қарыз алушыларды таратудың оңайлатылған рәсімін жүргізу мүмкіндіктерін кеңейту |
| **2. ҚР ҚМ Стратегиялық жоспары және ҚР ҚМ МКК Операциялық жоспар бойынша іс-шараларды іске асыру** | | | | | |
| 3 | Ағымдағы жылдың РБ кірістеер бойынша түсімдер жоспарының орындалуын қамтамасыз ету | Ақпарат | ТСжТБД (ТжСБ) | 2018 жылғы маусым 2018 жылғы желтоқсан | Жоспарды 100% -ға орындау |
| 4 | Ағымдағы жылдың соңына дейін бересінің қысқаруын қамтамасыз ету | Ақпарат | БЖБ, аймақтық департаменттер | 2018 жылғы желтоқсан | Бересіні төмендету |
| 5 | Есірткі контрабандасының анықталған фактілерінің санын көбейту | Ақпарат | ПЖББ, аймақтық департаменттер | Тоқсан сайын | Қазақстан Республикасының аумағы арқылы есірткі заттарының заңсыз айналымына байланысты қылмыстық ахуалды жетілдіру |
| 6 | Аяқталған қылмыстық істерде қайтарылған мүлікті иеленуді ескере отырып, өтелген залалдың үлесін ұлғайту | Ақпарат | ПЖББ, аймақтық департаменттер | Тоқсан сайын | Экономикалық қылмыстардың салдарынан келтірілген зиянды өтеу бойынша барынша шара қолдану. Қылмыстық жолмен алынған мүлікті құруға және алуға уақытылы шаралар қабылдау |
| 7 | Импорт пен экспорт кезінде тауарларды кедендік тазалау уақытын бақылауды жүзеге асыру | Ақпарат | КБД (КБҰБ), аймақтық департаменттер | Тоқсан сайын | Бизнес жасау үшін әкімшілік кедергілерді азайту және кедендік декларациялау кезіндегі рәсімдерді жеңілдету |
| **3. АСТАНА-1 АЖ және Е-терезе** | | | | | **Бюджетке 12 млрд. тенге түсім** |
| **3.1. АСТАНА-1 АЖ** | | | | | |
| 8 | АСТАНА-1 АЖ-да импорт және аяқталмаған процедуралар бойынша кедендік шағын жүйені іске асыру | Пайдалануға беру актісі | «АСТАНА-1» АЖ ЖТ | 2018 жылғы сәуір | Әрбір ХЖТ кепілдігінің мәртебесі мен ұзақтығын кез-келген уақытта нақтыланған уақыт режимінде тексеру мүмкіндігін қамтамасыз ету және елдегі ХЖТ тасымалдауды тоқтатылғаны туралы ақпарат беру |
| 9 | Тауарларды импорттау және аяқталмаған процедуралар бойынша АСТАНА-1 АЖ пайдалануға беру | Өнердіріске пайдлануға беруді енгізу актісі | «АСТАНА-1» АЖ ЖТ | 2019 жылғы сәуір | Толық электронды декларация. Дәліз жүйесі бойынша автоматтандырылған ТБЖ-ны «АСТАНА-1» АЖ-де басқару. Бақылаудан кейінгі кедендік аудитке бақылау акцентін көшіру. СЭҚҚ-ке уақыт пен ақшаны шығындарын төмендету. Экспорттау және импорттау кезінде құжаттардың өңдеу уақытын 1 минутқа дейін қысқарту. Дүниежүзілік банктің «Бизнесті жүргізу» және ДЭФ БҚИ рейтингтерінде жоғары көтерілу. ДСҰ-на сауданы оңайлату бойынша келісімге сәйкес келу. Бизнестің сенімділігін арттыру. Кәсіпкерлік бизнес-процестерді автоматтандыру арқылы кеденде сыбайлас жемқорлық факторларын төмендету. ҚР ӨЭО мен ҚХР экспорттық-импорттық мәмілелері туралы ақпараттар алмасу |
| 10 | Мемлекеттік кірістер органдары және СЭҚҚ үшін тренингтер жүргізу | Тренингтер | «АСТАНА-1» АЖ ЖТ | 2018 жылғы ақпан-желтоқсан |
| 11 | АСТАНА-1 АЖ шеңберінде шығару және посткедендік бақылау кезеңінде ТБЖ іске асыру ("көк дәліз", тәуекелдер бейіні, олар бойынша есептлік және т.б.) | Қолданыстағы тәуекелдер бейінін енгізу, АСТАНА-1 АЖ шеңберінде қолданыстағы тәуекелдер бейіндерін жетілдіру дәне жаңа бейіндерді әзірлеу | ТБСТД, КБД, «АСТАНА-1» АЖ ЖТ | 2018 жылғы маусым | «АСТАНА-1» АЖ-да ТБЖ толық іске асыру |
| 12 | Транзиттік декларацияларды (статистика, бұзушылықтар, тауарларды жеткізуді бақылау), және транзиттік декларацияны толтыру ережелерін қолдануды мониторингтеу | МКД-ға шолу хаттары | КБД (КБҰБ), аймақтсық департаменттер | Тоқсан сайын | Транзиттік декларацияны толтыру ережелерін, сондай-ақ тауарларды жеткізу мерзімдері бойынша бұзушылқытарды ануқтау. Жауапкершілікке тарту. |
| 13 | 2015 жылғы 15 сәуірдегі ЕЭК Коллегия шешімімен, 2008 жылғы 5 ақпандағы № 104 Үкімет қаулысымен бекітілген және ЕАЭО және ҚР Техникалық регламенттерімен бектіліген тауарларға арналған декларацияларға тыйым салулар мен шектеулердің сақталуына мониторинг жүргізу | Басшылық атына қызметтік жазба, МКД-ға шолу хаттары | КБД (КБҰБ), аймақтық департаменттер | Тоқсан сайын | Тауарларды декларациялау кезінде шектеулі тауарларды әкелу / әкету фактілерін анықтау. Сыртқы экономикалық қызметтің әділетсіз қатысушыларын әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тарту, сондай-ақ мемлекеттік кірістер органдарының кінәлілерін тәртіптік жауапкершілікке тарту. |
| **3.2 Бірыңғай терезе** | | | | | |
| 14 | "Бірыңғай терезені" пайдалануға енгізгенге дейін сәйкестілікті рсатайтын органдар үшін АЖО пилоттық режимде орнату, тестілеу және қосу | Хаттама | КӘД, ДжҮД (АТБ) | 2018 жылғы маусым | Рұқсат беру құжаттарын автоматтандыру. Берілген рұқсат құжатарды өзекті бақылау мүмкіндігі. СЭҚҚ мен мемлекеттік органдар арасында берілген рұқсаттар бөлігінде өзара ақпараттық іс-қимыл мүмкіндіктер |
| 15 | "Бірыңғай терезені" пайдалануғаенгізгенге дейін ауыл шаруашлық органдары үшін АЖО пилоттық режимде орнату, тестілеу және қосу | Хаттама |
| 16 | "Бірыңғай терезені" пайдалануға бергенге дейін санитарлық-эпидемиологилық әл-ауқат органдары үшін АЖО пилоттық режимде орнату, тестілеу және қосу | Хаттама |
| 17 | "Бірыңғай терезені" пайдалануға енгізу | Өндірістік пайдалануға енгізу актісі | 2018 жылғы желтоқсан |
| **4. Физикалық кедендік инфрақұрылымды дамыту** | | | | | |
| 18 | МЖӘ тетігі бойынша "Нұр жолы"автомобильді өткізу пунктінің инфрақұрылымын құру | Пайдалануға беру актісі | КБД (ИБКИБ) | 2018 жылғы маусым | Қазақстан Республикасының транзиттік потенциалын кеңейту. Заманауи технологияларды қолданумен кедендік және шекаралық процедуралардың тиімділігін арттыру - 40 минутқа жету. Көлеңкелі экономикаға қарсы әрекет ету және кедендік ресімдеу процестерінің ашықтығы мен автоматтандыру арқылы сыртқы сауда қатысушыларының лауазымды тұлғалармен байланысын азайту арқылы сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендету. Қосымша 133 жұмыс орнын құру. Қазақстан Республикасының сыртқы шекарасы арқылы өткізу қабілеттілікті ұлғайту - жұмыс күнінде 2500 бірлік, қозғалыстың екі бағытында да. |
| 19 | "Б. Қонысбаев атындағы" автомобильді өткізу пунктін қайта құру | ЖСД жобалауды аяқтау | 2018 жылғы шілде |
| Қайта құруды бастау | 2018 жылғы қараша |
| 20 | ЕАЭО кедендік шекараның қазақстандық бөлігінде өткізу пункттерін жаңғырту және қайта құру | МЖӘ тетігі бойынша конкурмтық процедураларды жария ету немесе немесе мемлекеттік сатып алу шеңберінде мердігер құрылыс компаниясын анықтау туралы | 2018 жылғы желтоқсан |
| 21 | Аймақтарда 12 кедендік ресімдеу зоналарының (КРЗ) құрылысын салу | МЖӘ тетігі бойынша конкурстық процедураларды жария ету немесе немесе ҚХР негіздемелік келісімнің қарызы бойынша қол қою және ратификациялау | 2018 жылғы желтоқсан |
| **5. ЭШФ АЖ** | | | | | **Бюджетке 45,3 мрлд.теңге түсім** |
|  | **5.1 Виртуалды қойма** | | | | |
| 22 | Бақылау (сәйкестендіру) белгілері арқылы таңбалауға жататын, тауарлар бойынша ЭШФ АЖ-да "Виртуалды қойма" модулін іске қосу | Қабылдау сынақтарының актісі | ТБСТД (ЖМБ), ДжҮД (АТБ) | 2018 жылғы мамыр | Тауарлардың қозғалысын толасыз мониторингтеуді қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасы тауар айналымын стандарттау.  Соңғы тұтынушыға іске асыруға дейін импорт/ өндіру сәтінен бастап тауар қозғалысын бақылау. Кедендік баждардың төмендетілген мөлщерлемелері бойынша үшінші елдер аумақтарынан импортталған, ЕАЭО тауарлары елдеріне экспортты болдыртпау.  Алаяқтық операцияларды болдыртпау. Елдің тауар айналымы бойынша статистикалық өзекті ақпаратпен толтыру. |
| 23 | ЕАЭО шеңберінде тауарларды бақылау тетіктері туралы келісім жобасын ішкі мемлекеттік келісу | Мемлекеттік органдардың қорытындылары | ТБСТД (ЖМБ) | 2018 жылғы желтоқсан | Ішкі мемлекеттік келісімге дайындық |
| 24 | 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап барлық ҚҚС төлеушілердің ЭШФ жазып беруге көшуін жүзеге асыру үшін ЭШФ жүйесін пысықтау | Тестілеу хаттамасы | ДжҮД (АТБ),  ТБСТД (ЖМБ) | 2018 жылғы қазан | Электронды шот-фактуралар жүйесінің жүктемелік тестілеу хаттамасы. Бағдарламалық қамтамасыз ету ЭШФ АЖ пайдаланушыларын ұлғайтуға байланысты үзіліссіз режимдерде барлық ҚҚС төлеушілеріне жұмыс істеуге мүмкіндік береді. 2019 жылдың 1 қаңтарына дейін ҚҚС төлеушілер үшін ЭШФ жазып беру ерікті негізде, ал 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап міндетті түрде жүзеге асырылады. |
| **6. СӘРЖ бойынша іс-шараларды іске асыру** | | | | | |
| 25 | "Экономикалық қылмыс" АЖ-ға техникалық ерекшеліктерді әзірлеу (ICB-04) | Техникалық сипаттама | ЖІҚД (1ЖБ), ДжҮД (АТБ, ЖБ) | 2018 жылғы ақпан | Салықтық әкімшілендіруді реформалау, ҚР ҚМ МКК имиджін көтеру, экономикалық дамуына ықпал ететін тұрақты, тиімді салық жүйе қалыптастыру бойынша жобаны іске асыру |
| 26 | "СӘРЖ" АЖ ICB-01 келісім-шарты бойынша халықаралық конкурсты жария ету | МКК сайтында орналастыру | СБД (САБ, ҚҚСӘБ, АӘБ), ДжҮД (АТБ, ЖБ) | 2018 жылғы наурыз |
| 27 | "СӘРЖ" АЖ ICB-01 келісім-шартқа қол қою | Келісім-шарт | "СӘРЖ" АЖ ICB-01 келісім-шарты бойынша конкурстық комиссия | 2018 жылғы маусым |
| 28 | СӘРЖ ТЭН-ге өзгерістер енгізу | ТЭН-нің түзетілген жобасы | ДжҮД (АТБ, ҰҚБ, ЖБ), Жобаның ЖБЖ ЖІҚД, ТБСТД, СБД | 2018 жылғы желтоқсан |
| 29 | ИМБ АЖ-да шағын жүйе функционалын әзірлеу "Мәліметтермен толтыру, Мастер-мәліметті басқару", "Өзара іс-қимыл серверы", **"ВНД** алдын ала толтыру" | Тестілеу хаттамасы | ДжҮД, ТБСТД, СБД (ЖТӘБ) | 2018 жылғы 4 тоқсан | СӘРЖ шеңберінде ИМБ әзірлеу |
| 30 | ТБЖ АЖ пайдалануға енгізу | ҚР ҚМ МКК бұйрығы | ТСТД (ТжСБ), ДжҮД (АТБ, ЖБ) | 2018 жылғы 2 тоқсан | СӘРЖ шеңберінде ТБЖ АЖ енгізу |
| **7. Тауарларды таңбалау** | | | | | **Бюджетке 0,21 млрд.теңгеге түсім** |
| 31 | «ЕЭҚ-та сәйкестендіру арқылы тауарларды таңбалау туралы келісімді ратификациялау туралы» ҚРЗ жобасын ратификациялауға Қазақстан Республикасының Парламентіне енгізу | ҚРЗ | СБД (ҚҚСӘБ) | 2018 жылғы шілде | «ЕЭҚ-та сәйкестендіру арқылы тауарларды таңбалау туралы келісімді ратификациялау туралы» ҚРЗ жобасы |
| 32 | Таңбаланатын тауарлар тізімін кеңейту | ЕЭК кеңесінің шешімі | СБД (ҚҚСӘБ) | 2018 жылғы желтоқсан | Көлеңкелі айналымды қысқарту және бюджетке түсетін салық пен түсімдердің түсуін арттыру |
| 33 | Қазақстан Республикасының барлық аумақтарында тері өнімдерін таңбалау бойыншажүргізілетін пилоттық жобаны талдау | Пилоттың аяқталуы бойынша талдау | СБД (ҚҚСӘБ) | 2017 жылғы қараша - 2018 жылғы желтоқсан | Салықтардың қосымша түсімдер - 0,19 млрд.теңге |
| **8. Электронная торговля** | | | | | |
| 34 | "Банктердiң және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың тауарлармен электрондық сауданы жүзеге асыратын салық төлеушілер бойынша банктік шоттардың бар жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақша қалдықтары мен қозғалысы туралы ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетіне мәліметтерді ұсыну қағидаларын, мерзімдерін және нысанын бекіту туралы" ҚР ҚМ бұйрығын бекіту | Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы | СБД (ЖТӘБ) | 2018 жылғы ақпан | Электрондық коммерция саласында тіркелген тұлғалардың қызметі туралы ақпарат алуды жеңілдетуге мүмкіндік беретін МФ бұйрығы. Егер сенімді ақпарат берілсе, бұл тұлға салықтық преференцияларды алуға құқылы (100% КТС төмендеуі және ЖТС бойынша салық салынатын айналымның 100%). |
| 35 | "Тауарлардың электрондық саудасын жүзеге асыратын және Қазақстан Республикасы салық заңнамасының корпоративтік табыс салығының есептелген сомасын азайту, дара кәсіпкер кірісінің салық салынатын сомасын дара кәсіпкердің салық салынатын кірісіне азайту, жеке тұлғаның салық салынатын кірісін дара кәсіпкердің салық салынатын кірісіне азайту бөлігіндегі нормаларын қолданатын тұлғалардың мәліметтер беру қағидаларын, мерзімдерін және нысанын бекіту туралы" ҚР ҚМ бұйрығын бекіту | Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы | СБД (ЖТӘБ) | 2018 жылғы ақпан | Электрондық коммерция саласында тіркелген тұлғалардың қызметі туралы ақпарат алуды жеңілдетуге мүмкіндік беретін МФ бұйрығы. Егер сенімді ақпарат берілсе, бұл тұлға салықтық преференцияларды алуға құқылы (100% КТС төмендеуі және ЖТС бойынша салық салынатын айналымның 100%). |
| 36 | "Тауарлармен электрондық сауда кезінде тауарларды жөнелтуді, тасымалдауды, жеткізуді жүзеге асыратын адамдардың мемлекеттік кірістер органдарының сұрау салуы бойынша мәліметтер ұсыну қағидаларын бекіту туралы" ҚР ҚМ Бұйрығын бекіту | Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы | СБД (ЖТӘБ) | 2018 жылғы ақпан | Электрондық коммерция саласында тіркелген тұлғалардың қызметі туралы ақпарат алуды жеңілдетуге мүмкіндік беретін МФ бұйрығы. Егер сенімді ақпарат берілсе, бұл тұлға салықтық преференцияларды алуға құқылы (100% КТС төмендеуі және ЖТС бойынша салық салынатын айналымның 100%). |
| 37 | Электрондық өзара әрекеттесу бөлігіндегі МКК ақпараттық жүйесінде: а) электронды тауарларды сатумен айналысатын адамдармен; б) тауарларды электрондық саудаға жіберуді, тасымалдауды, жеткізуді жүзеге асыратын тұлғалармен; в) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктермен және ұйымдармен функционалдарды әзірлеу. | Қабылдау-тапсыру сынақтарының актісі | СБД (ЖТӘБ), ДжҮД (АТБ) | 2018 жылғы желтоқсан | Бағдарламалық қамтамасыз ету, ақпарат алуды автоматтандыруға және камералдық бақылауды тиімді жүргізуге мүмкіндіктер береді. |
| **9. Салық төлеушілерге бюджеттен** **ҚҚС** **қайтарудың қайта қосылуы** | | | | |  |
| 38 | Blockchain технологиясын қолдана отырып ҚҚС әкімшілендіру бойынша әдістемелерін (механизм) әзірлеу | Бизнес-процесс | СБД (ЖСӘБ) | 2018 жылғы желтоқсан | ҚҚС әкімшілендірудің ашықтығын арттыру және ҚҚС қайтару 55 күннен бастап 15 жұмыс күніне дейін қысқарту |
| 39 | Blockchain технологиясын қолдана отырып ҚҚС әкімшілендіру бойынша ақпараттық жүйеге функционалдық талаптар әзірлеу | Функционалдық талаптар | ДжҮД (АТБ) | 2018 жылғы маусым |
| 40 | Blockchain технологиясын қолдана отырып ҚҚС әкімшілендіру мәселесі бойынша заңнамаға түзету жобасын әзірлеу | Түзетулер жобасы | СБД (ЖСӘБ) | 2018 жылғы желтоқсан | Blockchain технологиясын қолдана отырып ҚҚС әкімшілендіруді енгізу үшін заңнамалық деректі дайындау |
| **10. Салықтық әкімшілендіру мақсатында үшінші тұлғалар бойынша деректер базасын құру** | | | | | **Бюджетке түсімдер 11 мрлд.теңге** |
| 41 | Салықтық әкімшілендіру мақсатында үшінші тұлғалардың деректер базасын құру бөлігінде заңнамалық негіздерді әзірлеу | Заңнамаларға түзетулер | ТСжТБД (ТМБ) | 2018 жылғы шілде | ҚР заңнамасына өзгерістер мен толықтырулар салықтық әкімшілендіру мақсатында мемлекеттік органдар мен өзге де тұлғалар туралы мәліметтер мен ақпаратты алу арқылы салықтық тексерулерді қысқартуды және камералдық бақылаудың тиімділігін арттыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді |
| 42 | Деректерді жіберу форматын реттейтін МКК және уәкілетті және мемлекеттік органдар арасындағы бірлескен бұйрықтарды бекіту | Бірлескен бұйрықтар | ТСжТБД (ТжСБ, ТМБ), ДжҮД (АТБ), ҚР ҚМ МКК құрылымдық бөлімшелері | 2018 жылғы тамыз-желтоқсан | Мемлекеттік органдардан және өзге де тұлғалардың ақпаратты ұсынудың тәртібі және мерзімдері көздейтін регламент |
| 43 | 3-ші тұлғалардың салықтық әкімшілендіруді кеңейту мәселесі бойынша пилот өткізу | Талдау | ТСжТБД (ТМБ), аумақты департаменттер | 2018 жылғы желтоқсан | Қосымша түсімдерді қамтамасыз ету, салықтық тексеруді қысқарту, салықтық әкімшілендіру мақсатында алған уәкілетті мемлекеттік және өзге де тұлғалардың мәліметтері арқылы камералдық бақылау тиімділігін арттыру |
| **11. Жалпыға бірдей декларациялауға көшу** | | | | | |
| 44 | Қарағанды облысы МКД Осакаров ауданы бойынша МКБ Табысы пен мүлкі туралы декларация толтыру бойынша пилот өткізу | Пилот өткізу | СБД (ЖТӘБ) | 2018 жылғы маусым | Пилот нәтижелері туралы хаттама уәкілетті және мемлекеттік органдардың нақты қате деректерін анықтауға мүмкіндік береді |
| 45 | Мүдделі мемлекеттік және уәкілетті органдардың қатысуымен өтетін пилоттың қорытындысы бойынша талдау жүргізу | Ақапарт | СБД (ЖТӘБ) | 2018 жылғы маусым | Пилоттың барысында туындаған проблемаларды тіркеу үшін және шешу нәтижелері туралы ақпарат |
| 46 | Уәкілетті және мемлекеттік органдардың деректер қорын өзектендіру бойынша мемлекеттік және уәкілетті органдармен бірлесіп жұмыс жүргізу | Хаттама | СБД (ЖТӘБ) | 2018 жылғы қазан-желтоқсан | Мәліметтер базасын өзектендіру нәтижелері бойынша хаттама. Уәкілетті органдардың ақпараты пилот кезінде анықталған деректер базасын өзектендіруге және қателіктерді алып тастауға мүмкіндік береді |
| 47 | Жылжымайтын мүлік, жер учаскесін, автокөлік құралымен қоса алғанда МКК АЖ және уәкілетті органдардың (ӘМ, АШМ және ІІМ) деректер базасын ықпалдастыру бойынша іс-шараларды жүзеге асыру | Пайдалануға беру актісі | ДжҮД (АТБ), СБД (ЖТӘБ) | 2018 жылғы шілде | Салықты автоматты түрде есептеу |
| 48 | Қалған көлік құралдарының түрлері бойынша МКК АЖ және уәкілетті органдардың (ИДМ, ЖАО) деректер базасын ықпалдастыру бойынша іс-шараларды жүзеге асыру | Өзара іс-қимылы туралы бірлескен бұйрықтар, СТПО | СБД (ЖТӘБ), ДжҮД (АТБ) | 2018 жылғы желтоқсан |
| 49 | МКК ақпараттық жүйесінде Табысы және мүлкі туралы алдын ала толтырылған декларация нысанын және кейіннен оның одан әрі толтыруды тестілік режимдегі функционалын әзірлеу | Функционалдық талаптар | СБД (ЖТӘБ), ДжҮД (АТБ) | 2018 жылғы желтоқсан | Бағдарламалық қамтамасыз ету, электрондық түрде Табысы және мүлкі туралы алдын ала Декларация нысанын толтыруға және ұсынуға мүмкіндіктер береді. |
| 50 | Жеке тұлғаның активтері мен міндеттемелері туралы декларация нысандарын толтыруды автоматтандыру бойынша іс-шараларды жүргізу | Жұмыс тобының хаттамасы | СБД (ЖТӘБ), ДжҮД (АТБ) | 2018 жылғы желтоқсан | Декларацияны электрондық түрде беру |
| **12. Халықаралық стандарттарға сәйкес келмейтін жеңілдіктерді алып тастау, ҚҚС бойынша есепке қою бойынша шекті төмендету және арнаулы салық режимдерін одан әрі реформалау** | | | | | |
| 51 | Мүдделі мемлекеттік органдармен және "Атамекен" ҰКП-мен салық жеңілдіктері бойынша ұсыныстар әзірлеу үшін ақпаратты өңдеу | ҚР ҰЭМ-не хат | ССӘД (ӘБ) | 2018 жылғы маусым | Салықтық жеңілдіктерді қолдану тиімділігі әдістемесінің жобасын әзірлеу үшін ҚР ҰЭМ-не ұсыныстар |
| 52 | Тіркелген шегерімдерді пайдалана отырып, оның ішінде арнайы салық режиміне (бұдан әрі-АСР) өтуді АСР қолдану бойынша жыл бойы мониторинг жүргізу | Басшылыққа ақпарат | ССӘД (ӨЕТБ) | 2018 жылғы желтоқсан | Тіркелген шегерімдерді пайдалана отырып, АСР тартымдылығын, салық төлеушілерді басқа АСР-нен осы режимге көшуге қызығушылықтварын арттыру |
| 53 | Тіркелген шегерімдерді пайдалана отырып, АСР тартымдылығын арттыру бөлігінде АСР одан әрі реформалау бойынша ұсыныстар әзірлеу | ҚР ҰЭМ-не хат | ССӘД (ӨЕТБ) | 2018 жылғы желтоқсан |
| **13. Дүниежүзілік банктің** **халықаралық рейтингіндегі Қазақстан Республикасының позициясын жақсарту** | | | | | |
| 54 | Салық және кедендік әкімшілендіру мәселелері бойынша және жаңа салық және кеден кодексін түсіндіру бойынша сауалнамалық кезеңге дейін БАҚ-та сөз сөйлеу | Есеп | ДжҮД (ӘБ), ҚР ҚМ МКК құрылымдық бөлімшелері | 2018 жылғы ақпан-наурыз | ҚР имиджін көтеру, іскерлік ахуалды жақсарту, әкімшілік кедергілерді азайту, мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру |
| 55 | Астана, Алматы, Шымкент, Ақтөбе сияқты ірі қалаларда бизнес қауымдастықпен кездесулерді ұйымдастыру | Есеп | 2018 жылғы ақпан-наурыз |
| 56 | Дүниежүзілік банктің ДЭФ БҚИ рейтингіндегі позициясын жақсарту | Есеп | 2018 жылғы қазан |
| 57 | Дүниежүзілік банктің Doing Business рейтингіндегі позициясын жақсарту | Есеп | 2018 жылғы қараша |
| **II. Ірі мақсаттар** | | | | | |
| **1. Есепке алу бақылау аспаптарын енгізу** | | | | | |
| 58 | ЕБА-дан деректер алу бойынша автожанармай құю станцияларында пилоттық жоба өткізу | Пилоттық жобаны демонстрациялау хаттамасы | СБД (АӘБ), ДжҮД (АТБ), "ҰАТ" АҚ | 2018 жылғы тамыз-желтоқсан | Акциздердің әкімшілендіруін жақсарту |
| Көлеңкелі экономикаға қарсы күрес |
| 59 | ЕБА-дан АҚС-қа деректер беру бойынша "ҰАТ" АҚ және ҚР ҚМ МКК ақпараттық жүйелерінің өзара іс-қимылын тестілеу | Тестілеу хаттамасы | СБД (АӘБ), ДжҮД (АТБ), "ҰАТ" АҚ | 2018 жылғы тамыз-желтоқсан | АҚС мұнай өнімдерінің айналымын online режимінде мониторингтеу (өткізу, сатып алу, тиеп жөнелту, сақтау). |
| 60 | ЕБА АҚС-қа деректер беру бойынша "ҰАТ" АҚ және ҚР ҚМ МКК ақпараттық жүйелерін интеграциялау | Пайдалануға беру актісі | СБД (АӘБ), ДжҮД (АТБ), "ҰАТ" АҚ | 2018 жылғы тамыз-желтоқсан | Салықтардың бюджетке түсімін өсіру |
| 61 | Алкоголь өнімін және мұнай өнімдерін есепке алу бойынша жобаны іске қосу | Үкіметке есеп | СБД (АӘБ) | 2018 жылғы қараша | Салықтардың жиналуын арттыру |
| 62 | Араққа төлем етуін қамтамасыз ету бойынша ЕЭО мемлекеттер-мүшелерінің кедергілер ұлғайту ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің қабылдау Қазақстан аумағында алкоголь өнімдерін қол жеткізуін шектеу | НҚА жобасы | СБД (АӘБ) | 2018 жылғы желтоқсан | ҚР ҚМ бұйрығы |
| **2. Мемлекеттік сатып алуды қазынашылық сүйемелдеу** | | | | | **0,2 мрлд.теңге көлеміндегі бюджетке түскен түсім** |
| 63 | Мемлекеттік сатып алу қатысушыларына қатысты келісім-шарттардың қазынашылық сүйемелдеу пилотының шеңберінде әкімшілендіруді және бақылауды жетілдіру | Басшылыққа ақпарат. Қажет болған жағдайда мемлекеттік сатып алу келісім-шарттарын казынашылық сүйемелдеу тестілеуі шеңберінде  Мемлекеттік сатып алулар бойынша қазынашылық келісімшартты сүйемелдеу пилотының шеңберінде Мердігерлердің адалдығын растау тәртібіне өзгерістер енгізу қажет болған кезде | ТСжТБД (ТМБ) | 2018 жылғы желтоқсан | Мемлекеттік сатып алу қатысушыларына қатысты әкімшілік басқаруды және бақылауды жақсарту |
| **3. Трансферттік баға белгілеу** | | | | | |
| 64 | «Трансферттік баға белгілеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңын ЭЫДҰ стандарттарына сәйкес келтіру | «Трансферттік баға белгілеу туралы» ҚРЗ түзетулер | МБ | 2018 жылғы желтоқсан | Трансферттік баға белгілеу туралы заңнаманы жетілдіру және оны ЭЫДҰ-ның стандарттарына сәйкес келтіру |
| **4. Ірі салық төлеушілер бойынша драйверлер** **моделін енгізу** | | | | | |
| 65 | Драйверлер моделін жасау үшін бағдарламалық қамтамасыз ету АҚ "ЭКО" әзірлеуге және енгізуге қатысу. | Бағдарламалық модульдің жобасы | МБ, ТСжТБД | 2018 жылғы желтоқсан | Бағдарламалық модуль |
| 66 | Бағдарламалық модульдің пилоттық тестілеуін жүргізу | Хаттама | МБ, ТСжТБД, СБД | 2018 жылғы желтоқсан | Талдаушы үшін болжамды деректер |
| **5. Көлденең мониторингті енгізу** | | | | | |
| 67 | Көлденең мониторингі туралы келісім жасалатын салық төлеушілерді іріктеу бойынша өлшемшарттарын әзірлеу | Тәртіп жобасы | МБ | 2018 жылғы наурыз | Іріктеу бойынша өлшемшарттар |
| 68 | Көлденең мониторингі туралы келісімнің нысандары жобасын әзірлеу | Келісім жобасы | МБ | 2018 жылғы сәуір | Келісімнің нысаны |
| 69 | Көлденең мониторинг тәртібінің жобасын әзірлеу | Тәртіп жобасы | МБ | 2018 жылғы мамыр | Тәртіп |
| **6. Тексерулерді трансформациялау** | | | | | |
| 70 | "Салықтық әкімшілендірудің интеграцияланған жүйесі" ақпараттық жүйесінің шеңберінде "Аудит" орталықтандырылған модулін әзірлеу және іске асыру | Әдістемелер, қызметтік жазбалар | СБД (СББ) | 2018-2020 жылдар | Салықтық тексерулердің нәтижелері бойынша салықтық әкімшілендірудің тиімділігін арттыру |
| 71 | Ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, салық тексерулерін жүргізу сапасы мен тиімділігіне бақылауды жүзеге асыру | Ақпарат, шолу хаты, Тәртіп жобасы | СБД (СББ) | 2018 жылғы бірінші, екінші жартыдылдығы | Салықтық тексеруді өткізу сапасын арттыру |
| 72 | ҚҚС қайтару негізділігі бойынша салықтық тексеру актілеріне камералдық бақылауды жүргізу | Ақпарат, шолу хаттары, | СБД (ҚҚСӘБ), аумақтық департаменттер | 2018 жылғы бірінші, екінші жартыдылдығы | Қосымша резервтерді анықтау және салықтық тексеру нәтижелерінің сапасын арттыру |
| 73 | Тексерудің стандартты файлын ұсыну тәртібін әзірлеу | Тәртіп жобасы | МБ | 2018 жылғы ақпан | Тексерудің стандартты файлын ұсыну тәртібі |
| 74 | Стандартты файлдың құрылымы мен мазмұнын әзірлеу | Стандартты файлдың құрылым жобасы | МБ | 2018 жылғы наурыз | Стандартты файл |
| 75 | Салықтық тексеру мақсатында E-аудит стандартты файлының алынған деректерін талдау және пысықтау әдістемесін әзірлеу | Әдістеме | МБ | 2018 жылғы сәуір | Әдістеме жобасы |
| 76 | Оңалту және банкроттық саласындағы әкімшілердің қызметіне камералдық бақылауды жүргізу | МКД-ға шолу хаттары | ОББ, аумақтық департаменттер | 2018 жылғы желтоқсан | Әкімшілердің жасаған бұзушылықтарын жою; кредиторлардың құқықтары мен заңды мүдделерін сақтау |
| 77 | Стандартты файлдың құрылымы мен мазмұнын, Салықтық тексеру мақсатында E-audit стандартты файлының алынған деректерін талдау және өңдеу әдістемесі | НҚА жобасы | МБ | 2018 жылғы желтоқсан | Тексерістердің жеке процесстерін автоматтандыру |
| 78 | Қолмен камералды басқарудың тиімділігіне талдау жүргізу | Тиімділік өлшемшарттары | ТБСТД (ТМБ), аумақтық департаменттер | Тоқсан сайын | Салықтық бақылау мәселелерінің тиімділігін арттыру |
| 79 | Камералдық бақылау тиімділігін арттыру | Талдамалы ақпарат, МКД қызметінің бағалау өлшемшарттары | ТБСТД (КББ), аумақтық департаменттер | 2018 жылғы желтоқсан | Камералды бақылау нәтижелерін пысықтау сапасын және өндіріп алуды арттыру |
| 80 | Жеке тұлғалардың салық берешектерін өндіріп алу тәртібін автоматтандыру | Пайдалануға беру актісі | БЖБ, ДжҮД (АТБ), аумақтық департаменттер | 2018 жылғы желтоқсан | Жеке тұлғалардың салық берешегін өндіріп алу, жеке тұлғалар алдындағы берешекті төмендету шараларын қолданудың уақытылығы |
| **7. Өзін-өзі реттеу ұйымдары институтын дамыту** | | | | | |
| 81 | "ОРТ-Евразия" ЖШС және Параграф АЖ, Zakon KZ бірлесіп вебинарларды өткізу | Вебинарлар | СӘД (ӘБ) | 2018 жылғы ақпан | Қазақстан Республикасындағы салық мәдениетін дамыту - салық заңнамасын түсіндіру бөлігінде шағын және орта бизнес субъектілерін, жеке тұлғаларды барынша қамту |
| 82 | Салық төлеушілерге соның ішінде салықтық консультанттарға салық заңнамасын түсіндіру мәселелері бойынша Қазақстан Салық төлеушілер қауымдастығы аумақтық мемлекеттік кірістер органдарымен бірлесіп өткізетін топтық семинарларда қатысу | Семинарлар | СӘД (ӘБ) | 2018 жылғы ақпан | Әдіснамалық көмек ұсыну жолымен ӨРҰ дамыту |
| 83 | Салық заңнамасындағы өзгерістерді ескере отырып, салық мәселелері бойынша білім базасын әзірлеу (сұрақ - жауап) | Сұрақ-жауап жинағы | СӘД (ӘБ) | 2018 жылғы маусым | ҚР салық мәдениетін дамыту - салық заңнамасын түсіндіру бөлігінде шағын және орта бизнес субъектілерін, жеке тұлғаларды барынша қамту |
| **8. Жаһандық деректермен алмасу** | | | | | |
| 84 | FATСA (АҚШ) жобасы бойынша автоматты түрде ақпарат алмасу бойынша жүйені күйге келтіру және бұйрықты қабылдау | Мәліметтерді беру қағидаларын бекіту, мәліметтерді беру жүйесін тестілеу | СӘД (РСБ), ДжҮД (АТБ) | 2018 жылғы желтоқсан | АҚШ-тағы қазақ тұлғаларының жасырын табыстарын анықтау |
| 85 | ЭЫДҰ Жаһандық форумының алқалы шолу рәсімдерінен өту | ЭЫДҰ қорытындысы | СӘД (РСБ) | 2018 жылғы қазан | 2018 жылғы маусымда өтетін Қазақстанның алқалы шолуының қорытындысы бойынша Қазақстан ЭЫДҰ-ның жаһандық форумының алқалы шолуының рәсімінен өтеді (өтпейді) |
| 86 | ЭЫДҰ шеңберінде бірыңғай есептілік стандартын көздейтін қаржылық ақпаратпен автоматты алмасу туралы құзыретті органдардың көпжақты келісіміне қосылу | Келісімге қосылу туралы декларация | СӘД (РСБ) | 2018 жылғы желтоқсан | Келісім күшіне енген сәттен бастап, шетелден алған қазақстан резиденттерінің жасырын табысын анықтау |
| 87 | BEPS жобасына қосылу: BEPS және көпжақты құралдың 4 ең төменгі стандартын енгізу - қосарланған салық салуды болдырмау жөніндегі жалпы конвенция | БЕПС үшін ең төменгі стандарттарды енгізу, көпжақты құралға қосылу | СӘД (РСБ) | 2018 жылғы желтоқсан | БЭПС-тің ең төменгі стандарттарын енгізу салықтан жалтаруға қарсы тұруға бағытталған |
| 88 | Ноталарды айырбастау нысанында келісімдерді әзірлеу және жасау: - Армения Республикасы ; - Өзбекстан Республикасы ; - Молдова Республикасы; | Келісім жобалары | СӘД (РСБ) | 2018 жылғы желтоқсан | Ресми құжаттарды қолдану рәсімін жеңілдету (Резиденттік сертитфикаты) |
| **9. Бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есепке алу бойынша функционалды кеңейту** | | | | | |
| 89 | Салыққа жатпайтын БҚС бойынша төлем мәртебесі жөніндегі сұрау салу бойынша Салық төлеушіден артық/қате төленген сомаға бұдан әрі есепке жатқызуды/қайтаруды жүргізу үшін қызмет көрсетуді ЭҮТШ-пен құру | Жұмысты, бағдарламаны және сынақ әдістемесін жүргізу хаттамасы | СЖБ | 2018 жылғы шілде | Есепке жатқызу/қайтаруды өткізу бойынша мемлекеттік қызметтердің көрсетілуін, АЖ іске асырылуын оңтайландыру |
| **10. Жеке тұлғаның жергілікті салықтары бойынша электрондық хабарлама** | | | | | |
| 90 | Электронды Үкіметтің сыртқы порталының екінші деңгейдегі банктермен интеграциялау және ЖШОБ пысықтау негізінде есептелген мүлікке, жер салығы және көліктік құралдарға салық және олар бойынша берешек сомалары туралы екінші деңгейдегі банктердің (олардың дайын болуына қарай) АЖ арқылы жеке тұлғалардың ақпараттандырылуын қамтамасыз ету: 1) екінші деңгейдегі банктердің бірімен пилоттық жобаны өткізу және ұйымдастыру; 2) пилот қорытындылары бойынша қалған банктермен интеграцияны енгізу (дайын болуына қарай); | Басшылыққа ақпарат;  Тәжирибелік пайдаларнуға енгізу | СӘД (ӨТБ), СТБ, ДжҮД (АТБ) | 2018 жылғы шілде   2018 жылғы желтоқсан | Жеке тұлғалардың салық міндеттемелерін орындау рәсімдерін оңайлату |
| **11. Жер қойнауын пайдаланушылары бойынша салықтарды автоматты түрде есептеу** | | | | | |
| 91 | Тарихи шығындарды өтеу бойынша төлемнің, қол қойылған бонустың автоматты түрде есептеу мақсаттары үшін ҚР ИДМ ГЖК, ҚР ИДМ, ҚР ЭМ-нан ҚР ҚМ МКК-ге деректер беру бойынша құралды әзірлеу | Хаттар, Хаттамалар | МБ | 2018 жылғы қазан | Ақпарат |
| 92 | Салық төлеушінің дербес шотында тарихи шығындарды өтеу бойынша төлемнің, қол қойылған бонустың автоматты түрде есептелген сомаларын көрсету алгоритмін әзірлеу | Алгоритм (әдіснама) | МБ | Ақпарат |
| 93 | Тарихи шығындарды өтеу бойынша төлемнің, қол қойылған бонустың автоматты түрде есептеу | Хаттама | МБ | 2018 жылғы қараша | Ақпарат |
| **12. Салықтық және кедендік тәуекелдер** | | | | | |
|
| 94 | 2018 жылдың екінші жартыжылдығында және 2019 жылдың бірінші жартыжылдығында салық төлеушілердің тізбесін деректерді зияткерлік талдауын скере отырып ТБЖ АЖ тексеру үшін анықтау | Есептеу нәтижелері | ТБСТД (ТББ) | 2018 жылғы маусым 2018 жылғы желтоқсан | Ішінара тексеру жүргізу үшін салық төлеушілердің іріктеу тиімділігін арттыру |
| 95 | Тәуекелдерді басқару жүйесін қолданудың тиімділігіне талдауды жүргізу | Ақпарат | ТБСТД (ТББ) | 2018 жылғы маусым 2018 жылғы желтоқсан | Салықтық бақылау мәселелерінің тиімділігін арттыру |
| 96 | Салықтық әкімшілендіру кезінде субъектіге бағдарланған амалды енгізу | Модель | ТБСТД (ТББ) | 2018 жылғы шілде |
| 97 | Камералдық бақылау реестр рәсімдерінің, оның ішінде рәсімдерін әзірлеу негізінде жедел бақылау деректерін онлайн БКМ деректер ЭШФ бойынша | Ақпарат | ТБСТД(ТББ, КББ, ОМБ) | 2018 жылғы маусым 2018 жылғы желтоқсан |
| **13. Тауарлар санаты және кедендік құны ТБЖ-бақылауы** | | | | | **36,6 мрлд.теңге бюджетке түсу** |
| 98 | Кедендік құнға бақылау сапасын жақсарту және КБжС бойынша қосымша түсімдерді қамтамасыз ету | МКД-ға шолу хаты | КБД (ТРПББ) | Жыл ішінде | Кедендік баждарды және салықтарды түсімін арттыру |
| 99 | 600 кіші субпозиция мөлшерінде тәуекелдің құндық индикаторларын әзірлеу | Тәуекелдің құндық индикаторлары | КБД (ТРПББ) | Жыл ішінде |
| 100 | Кодтарды бақылау бойынша БКТ құрылымын талдау | Талдамалық анықтама | КБД (ТРПББ) | 2018 жылғы ақпан |
| 101 | Кіші субпозицияларды барынша қамтумен БКТ құрылымына талдау нәтижелері бойынша тауарларды санаттау бойынша тәуекелдер индикаторын әзірлеу | Тәуекелдер индикаторлары | КБД (ТРПББ) | 2018 жылғы наурыз |
| 102 | Кедендік құн, тауарларды жіктеу және шығарылған еліне қатысты тәуекел профильдерін әзірлеу, «АСТАНА-1» АЖ-да іске асыру және олардың қолданылуын бақылау | Бұйрық | ТБСТД (ТББ), КБД (ТРПББ) | Тұрақты негізде | Кедендік әкімшілендірудің тиімділігін арттыру. |
| 103 | Тәуекел профильдерін өзектендіру бойынша жұмыстарды жүргізу | Жұсыс нәтижелері бойынша ақпарат | ТБСТД (ТББ) | Тоқсан сайын | Кедендік ТБЖ тиімділігін арттыру |
| 104 | Тәуекелдерді болдырмау және азайту бойынша қабылданатын шараларды мониторингтеу | Жұсыс нәтижелері бойынша ақпарат | ТБСТД (ТББ) | Тоқсан сайын | Кедендік ТБЖ тиімділігін арттыру |
| **14. УЭО институты дамыту** | | | | | |
| 105 | Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардың ережелерін және өнімді бөлу туралы келісімдерді зерделеу жөніндегі жұмыс тобын құру | Жұмыс тобының құру туралы бұйрық, өтырыстар өткізу | КБД (КБҰБ) | 2018 жылғы сәуір | Жұмыс тобы отырыстарын өткізу |
| 106 | УЭО институтын дамыту | Кедендік әкімшіліктің тиімділігін арттыру және УЭО тауарлар мен көлік құралдарын кедендік декларациялауды жеделдету | КБД (КБҰБ) | Тұрақты негізде | УЭО санын ұлғайту, сыртқы экономикалық қызмет субъектілері қызметінің айқындығын қамтамасыз ету, бұл өз кезегінде бюджетке КТменС түсуін ұлғайтады (2025 жылға Жоспар бойынша бюджетті толтыру 4,5 млрд. теңге) |
| 107 | Зияткерлік меншікке құқықтарды қорғау жөніндегі шараларды қабылдау үшін тауарларды декларациялауды мониторингтеу, сондай-ақ тауарларға арналған декларацияны толтыру ережелерін сақтау. | МКД-ға шолу хаттары | КБД (КБҰБ) | Құқық иелерінің құқықтарын қорғау жөніндегі шараларды қабылдау |
| 108 | 2012-2017 жылдар аралығында ЕАЭО кедендік аумағынан СЭҚ ТН 27-тобының тауарларының іс жүзінде кетуі бойынша талдауды жүргізу. | Төрағаға қызметтік жазба | КБД (КБҰБ) | 2018 жылғы желтоқсан | Жоғарыда келтірілген деректерді салыстыру |
| **15. Халықаралық ынтымақтастық** | | | | | |
| 109 | ҚР Қаржы министрлігі мен Корея Республикасының Ұлттық салық қызметі арасында салық салу мәселелері бойынша ақпарат алмасу туралы Өзара түсіністік туралы меморандумға қол қою. | Меморандум | ХЫБ | Жыл ішінде | Қазақстан Республикасы мен Корея Республикасының салық қызметі арасындағы өзара ынтымақтастықты нығайту. |
| 110 | Кедендік құнды (ТМД шеңберінде) анықтау және бақылау үшін қажетті ақпарат алмасу туралы келісімнің күшіне енуі туралы МІР жүргізу. | ҚР Үкіметі қаулысы | ХЫБ | Жыл ішінде | Ақпараттық алмасуды іске қосу |
| 111 | Алматыдағы ТМД КҚБК құқық қорғау бөлімшелерінің басшылары комитетінің 17-ші отырысын өткізу. | ТМД ҚҚББ КҚБК отырысын өткізу | ПЖББ, ХЫБ | 2018 жылғы 1 жартыжылдық | Кедендік құқық бұзушылыққа қарсы іс-қимыл саласындағы шетелдік кеден органдарының құқық қорғау бөлімшелерімен халықаралық өзара іс-қимылын күшейту, тауарлар контрабандасының ірі жүйелік арналарын анықтау және мемлекеттік кіріс органдарының беделін арттыру. |
| 112 | 1994 жылғы 15 сәуірдегі (ТМД шеңберінде) Кедендік ынтымақтастық және өзара көмек туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы хаттамаға қол қою, | Хаттама | ХЫБ | 2018 жылғы 2 жартыжылдық | ТМД елдерінің кеден қызметтері арасындағы ынтымақтастықты нығайту. |
| 113 | ШЫҰ мүше мемлекеттердің кеден қызметтері басшыларымен кездесуге қатысу | Хаттама | ХЫБ |  | Шешімдер мен хаттамалық тапсырмаларды, өкімдерді орындау |
| **16. Экономикалық тергеу қызметінің жұмысындағы жаңа тәсілдер (ЭТҚ)** | | | | | |
| 114 | Зиянды өтеумен экономикалық, ауыр және аса ауыр қылмыстарды анықтау және тергеу. «Fusion Center» әлеуетін пайдалану | Басшылыққа баяндау | «Fusion Centre», Департаменттер және дербес басқармалар | 2018 жылғы маусым, желтоқсан | Экономикалық құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл тиімділігін арттыру, адал бизнеске кедергі келтірмей, елеулі зиян келтіретін аса ірі шығын сомасына жол бермеу. |
| 115 | «Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасының орталық аппаратында және аумақтық бөлімшелерінде ақпараттық жүйесіне "Электрондық қылмыстық істі" енгізу жөніндегі іс-шараларды жүргізуді ұйымдастыру. | Оргтехниканы сатып алу, қызметкерлерді оқыту, талдау | ПЖББ, СТД | 2018 жылғы шілде | Қылмыстық істе азаматтардың құқықтарын қорғау деңгейін арттыру. Қылмыстық істерді электрондық форматта тергеу. Электрондық санкциялау және істі сотқа беру. Тергеу мерзімдерін қысқарту мен сапаны жақсарту. Материалдарды бұрмалау тәуекелдерін азайту. Нақты уақыт режимінде материалдарға қол жеткізу. Жүйелік ведомстволық бақылау және прокурорлық қадағалау. Болжау. |
| 116 | Басқаның (мемлекеттік) мүлікті ұрлау туралы іс бойынша жеке кәсіпкерлік субъектісінің қаржы-шаруашылық қызметін кешенді экономикалық зерттеу жүргізу үшін әдістемелік ұсыныстарды әзірлеу. | Әдістемелік үсыныстар | СТД КБ | 2018 жылғы шілде | Әзірленген әдістемелік ұсыныс аумақтық криминалистикалық бөлімшелердің экономикалық зерттеулер жүргізу әдістеріне, сондай-ақ экономикалық бұзушылықтарды ашуға және тергеуге тиімді ықпал ету мақсатында бірыңғай тәсілдер қолдануына мүмкіндік береді. й |
| 117 | Бар тәуекелдерді талдау және ұлттық қордан қаржыландырылатын кәсіпорындардың қызметін, сондай-ақ «Нұрлы жол» және «Нұрлы жер» бағдарламалары бойынша бюджеттік қорларды тиімсіз және нысаналы пайдаланбау тәуекелдерінің болуын жедел тексеру | Басшылыққа баяндау, нұсқау | «Fusion Centre», Департаменттер және дербес басқармалар | Тоқсан сайын 25 дейін | Бюджет қаражатын пайдалану тиімділігін арттыру. Қылмыстық құқық бұзушылық белгілері анықталған жағдайда ұрланған ақша құралдарын қайтару мақсатында СТБР-да тіркеуді жүзеге асыру және қылмыстық жауапкершілікке тарту. |
| **17. Жемқорлыққа қарсы мінез-құлық үлгісін қалыптастыру** | | | | | |
| 118 | Мемлекеттік кірістер органдары лауазымды тұлғаларының табыс туралы декларацияны уақытылы тапсыруы бойынша іс-шараларды ұйымдастыру | Төрағаға қызметтік жазба | АРБ | 2018 жылғы наурыз | Сыбайлас жемқорлықты азайту. |
| Сыбайлас жемқорлықтың боуын азайту. Қылмыстарды және құқық бұзушылықтардың алдын алу |
| 119 | Жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау шеңберінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг өткізу | ІҚБ-на анықтамалар | МКК құрылымдық бөлімшелері | Тоқсан сайын | Қылмыстар мен құқық бұзушылықтарды алдын алу және анықтау |
| 120 | Бұрынғы жұмыс орны бойынша өзінің беделін түсіретін және құқық бұзушылықтар жасауға бейімделген тұлғалардың МКО қатарына енуі фактілеріне жол бермеу мақсатында, МКО қызметіне үміткер кандидаттар бойынша ақпарат жинау және талдау | Анықтамалар | ІҚБ | Тұрақты негізде | Сыбайлас жемқорлықты азайту. Қылмыстардың және құқық бұзушылықтардың алдын алу |
| 121 | Мемлекеттік кірістер органдары лауазымды тұлғаларының Этикалық кодексті сақтауын мониторингтеу | Қызметтік жазбалар, бұйрықтар | АРБ, ІҚБ, тер. департаменттер | Тұрақты негізде |
| **18. Экспорттық бақылау** | | | | | |
| 122 | Ресей Федерациясы және Қырғызстан Республикасымен Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы учаскелерінде экспорттық бақылауды қалпына келтіру бойынша құқықтық актілерді әзірлеу | «ҚР кейбір заңнамалық актілеріне экспорттық бақылау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Заңын қабылдау | ЭББ (Негізгі Заң жобасын әзірлеуші - ҚР ИДМ) | 2018 жылғы 1 жартыжылдық | «ҚР кейбір заңнамалық актілеріне экспорттық бақылау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Заңын қабылдау |
| 123 | Ресей Федерациясы және Қырғызстан Республикасымен Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы учаскелерінде экспорттық бақылауды қалпына келтіру үшін ұйымдастырушылық шаралар | ҚР ҚМ МКК штаттық құрылымына өзгерістер енгізу, бекеттер, МКД басқармалар ашу | ЭББ, ДжҮД (ҰҚБ, АТБ, АРБ, ЖБ) | 2018 жылғы 2 жартыжылдық | ҚР ҚМ МКК штаттық құрылымына өзгерістер енгізу, бекеттер, МКД басқармалар ашу |
| 124 | Мемлекеттік шекарада экспорттық бақылауды тиімді жүзеге асыру үшін ақпараттық жүйелерді («Е-терезе» АЖ, МБҚ АЖ) пысықтау (әзірлеу), интеграциялау және МО және ЗТ деректерін алу (ҚР ИДМ (АҚ «ҰК «ҚТЖ»), ААК, авиакомпаниялар) | АЖ пысықтау (әзірлеу), интеграциялау | ЭББ, СБД (ЖСӘБ), ТСжТБД (ЖМБ), КӘД (ТжТЕРӘБ) | 2018 жылғы 4 тоқсан | АЖ пысықтау (әзірлеу), интеграциялау |
| **19. Мемлекеттік қызметтер** | | | | | |
| 125 | Салық бағытындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің «Қалай бар» және «қалай болады» бизнес-үдерістерін әзірлеу | Бизнес-үдерістерді модельдеу нәтижелері | СТЖБ, мүдделі басқармалар | 2018 жылғы 1 тоқсан | Мемлекеттік кірістер органдары көрсететін мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді оңтайландыру және автоматтандыру |
| 126 | «100 сұрақтар және 100 жауаптар» деректер базасын беру арқылы 1414 Бірыңғай байланыс-орталығының функционалын кеңейту | Оқыту хаттамасы | СТЖБ | 2018 жылғы мамыр | Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің тиімділігін арттыру |
| 127 | Салық төлеушілердің ортақ пайдаланылатын телекоммуникация желiсi жоқ жерлерде орналасқан қызметін қоспағанда, дара кәсіпкерлер және (немесе) ЗТ ҚР аумағында қызметін жүзеге асыру кезінде, деректерді беру және (немесе) тіркеу функциясы бар бақылау-касса машиналарын қолдануды қамтамасыз етуге міндетті қызмет түрлерін кеңейтуді | ҚР ҚМ бұйрығы | СТЖБ | 2018 жылғы шілде | Тіркелген деректерді беру және (немесе) тіркеу функциясы бар бақылау-касса машиналарының санын ұлғайту |
| 128 | Мемлекеттік кірістер органдарының Қызмет көрсету орталықтарының жаңа жұмыс кестесін (9-00-ден 20-00-ге дейін) енгізу | Талдау нәтижесі | СТЖБ | 2018 жылғы тамыз | Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын қанағаттандыруды ұлғайту |
| 129 | Салықтық әкімшілендіруді цифрландыру шеңберінде БСК қысқарту (2-ші кезең) | Жүргізілген жұмыстардың хаттамасы, сынақтан өткізу бағдарламасы мен әдістемесі | СТЖБ | 2018 жылғы желтоқсан | Бюджетке салықтарды төлеу деректемелерін оңтайландыру нәтижесінде салықтарды электрондық төлеу деңгейін арттыру |
| 130 | ҚР ЖС НҚ-на Нақты орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің, жеткізілген тауарлардың болмауы анықталған кезде, сенімсіз салық төлеушілер бойынша салықтарды қоса есептеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу | ҚР Жоғарғы сотының нормативтік қаулысы | СБД (САБ), ЗБ | 2018 жылғы желтоқсан | Салықтық әкімшілендіруді жетілдіру |
| 131 | «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасының қолдауымен «Чекті талап ет – жүлдені ұтып ал» акциясын ұйымдастыру және өткізу | Бас жүлдені табыс етумен өткізілген акция | СТЖБ | 2018 жылғы желтоқсан | 1) халықтың азаматтық белсенділігін арттыру және салықтық сауаттылығын дамыту; 2) халықпен ақшалай есеп айырысуды жүзеге асыру кезінде БКМ қолданудың әлеуметтік-экономикалық маңыздылығы туралы қоғамдық пікірді қалыптастыру; 3) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тұтынушылары ретінде өз мүдделерін қорғау мәселелері бойынша азаматтарды құқықтық мәдениетке тәрбиелеу; 4) БКМ қолдану бойынша ҚР заңнамасының талаптары туралы салық төлеушілерді және жұртшылықты ақпараттандыру; 5) БКМ қолдану жолымен Қазақстанның салық төлеушілері арасында салық тәртібін көтеру есебінен бюджетке салықтың төлемдердің түсімін ұлғайту; 6) көлеңкелі экономиканың мөлшерін қысқарту; 7) кәсіпкерлер арасында адал бәсекелестікті ынталандыру |
| 132 | Салық төлеушілердің тіркеу есебіне және БКМ есебіне қатысты ақпараттық жүйелерді пысықтау және дамыту бойынша міндеттерді әзірлеу. Әдістемелерді қалыптастыру. Бағдарламалық қамтамасыз етуге техникалық ерекшелікті келісу. Тестілеу. Комитетінің ақпараттық жүйелерінің жұмыс істеуін жетілдіру жөніндегі кеңестерге және жұмыс топтарына қатысу. | Пайдалануға енгізу | СТЖБ (құзыреті шегінде) | 2018 жылғы желтоқсан | АЖ пысықталған функционалы |
| 133 | 30,0 % қамтитын онлайн БКМ енгізу | Үкіметке есеп беру | СТЖБ | 2018 жылғы желтоқсан | Тіркелген деректерді беру және (немесе) тіркеу функциясы бар бақылау-касса машиналарының санын ұлғайту |
| **20. Бюджеттен бөлінген қаражаттың 100% игерілуін** **қамтамасыз ету** | | | | | |
| 134 | 001 бағдарлама бойынша (мемлекеттік сатып алулар, еңбекақы, әкімшілік шығыстар және т. б.) 100%-ға игерілуін қамтамасыз ету | Талдамалық есеп | ДжҮД (ҰҚБ) | Ай сайын | Жылдың соңына бөлінген қаражатты 100%-ға игеру |
| 135 | 072 бағдарлама бойынша (салықтық әкімшілікті реформалау жобасы) СӘИЖ, БДБ, ЭШФ, ТБЖ және ЖБТ келісім-шарттар бойынша 100%-ға игерілуін қамтамасыз ету | Талдамалық есеп | Жобаның Жетекшісі, Жобаның Кураторы, ДжҮД (ҰҚБ) |
| 136 | 091 бағдарлама бойынша (ҚР ҚМ объектілерінің және инфрақұрылымының құрылысы) 100%-ға игерілуін қамтамасыз ету | Талдамалық есеп | КБД, ДжҮД (ҰҚБ) |
| 137 | 096 бағдарлама бойынша (жедел-іздестіру қызметі мен сотқа дейінгі тергеуді жүзеге асыру) 100%-ға игерілуін қамтамасыз ету | Талдамалық есеп | ЭТҚ, ДжҮД (ҰҚБ) |
| **21. Жаңа Салық және Кеден кодексінің нормаларын түсіндіру бойынша іс-шаралар** | | | | | |
| 138 | Жаңа Салық кодексінің нормаларын түсіндіру | Семинарлар, вебинарлар, шолу хаттар | СӘД (ӘБ), Департаменттер, дербес басқармалар | 2018 жылғы Қаңтар - маусым | Халықтың салықтық сауаттылығын арттыру |
| 139 | ҚР Парламенті қарауына енгізілген заң жобалары шеңберінде салық заңнамасын жетілдіру | Заң жобалары | Департаменттер, дербес басқармалар | Бір жылдың ішінде | Салық заңнамасын жетілдіру |
| 140 | "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер" ҚР 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Кодексінің қабылдануына байланысты іске асырылуы қажет нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және бекіту | Нормативтік құқықтық актілер (Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары, бұйрықтар және т. б.) | Департаменттер, дербес басқармалар, ЗБ | 2018 жылғы ақпан | Жаңа Салық кодексімен сәйкестікке келтіру |
| 141 | Жаңа кеден кодексінің нормаларын түсіндіру | Семинарлар, шолу хаттар | КӘД (КРӘжДБ, ТжТЕРБ, ССЕАӘД, КҚӘБ), Департаменттер, дербес басқармалар | Тоқсан сайын | Кедендік сауаттылықтың кәсіби деңгейін арттыру |
| 142 | "Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің қабылдануына байланысты іске асырылуы қажет нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және бекіту | Нормативтік құқықтық актілер (Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары, бұйрықтар және т. б.) | КӘД, МКК құрылымдық бөлімшелері | 2018 жылғы шілде | Жаңа "Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы"Кеден кодексімен сәйкестікке келтіру |
| **22. Заманауи форматтағы нарықты әкімшілендіру** | | | | | |
| 143 | Астана қ-ғы "Шапағат"базары базасында "Заманауи форматтағы нарықты әкімшілендіру" пилоттық жобасын ұйымдастыру және жыл бойы өткізу | Басшылыққа ақпарат | ССӘД (ӨЕТБ) | 2018 жылғы қазан | Бюджетке түсетін салық түсімдерінің артуы |
| 144 | Астана қ-ғы пилот қорытындысы бойынша нарықтарды салықтық әкімшілендіру бойынша ұсынымдар әзірлеу және бизнес-процестерді анықтау | Басшылыққа ақпарат | ССӘД (ӨЕТБ) | 2018 жылғы қараша |
| **III. АҒЫМДАҒЫ МІНДЕТТЕР** | | | | | |
| 145 | Комитетінің аумақтық бөлімшелерінің бағалау өлшемдерін жетілдіру | Рейтингті бекіту туралы бұйрық | ДжҮД (ЖБ) | 2018 жылғы наурыз | МКД қызметінің тиімділігін арттыру |
| 146 | "Атамекен" ҰКП бірлесе отырып, ЭЫДҰ елдерімен сәйкес KPI енгізу үшін КТЖ өлшемдерін жетілдіру | Аналитикалық есеп | ДжҮД (ЖБ) | 2018 жылғы шілде | ҚР ҚМ МКК қызметінің тиімділігін арттыру |
| 147 | Кедендік құнын декларациялау дұрыстығы, тауарларды жіктеу, жеңілдіктер мен преференциялар мәселелері бойынша тәуекел тауарлары бойынша бақылау іс-шараларын жүзеге асыру | Шолу хат | КБД (ТРжПББ), тер. департаменттер | Бір жылдың ішінде | Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарының түсімдерін арттыру |
| 148 | ЕЭК және ОКТС шешімдерінің сақталу мәніне тауарларды кедендік декларациялау, тауарларды жіктеу мәселелері бойынша талдау | Шолу хат | Тоқсан сайын |
| 149 | Тексерілетін тұлғаларға қатысты кедендік тексерулерінің ұйымдастырылуына және өткізілуіне бақылауды жүзеге асыру | МКД-не шолу хат | Тоқсан сайын |
| 150 | Жаһандық форум мен ЭЫДҰ-ның шеңберінде отырыстар өткізу | Қызметтік хат-есеп | ХЫБ, департаменттер және дербес басқармалар | Бір жылдың ішінде | Халықаралық салықтық өзара іс-қимыл бойынша өзекті мәселелерді талқылау, салық салу бойынша тәжірибемен және озық практикамен алмасу |
| 151 | Салық төлеушінің дербес шоттарының қорытынды операциялары бойынша жиынтық есепті іске асыру және кеңейтілген 1-Н есебінің кіші тобына жататын есептерді пысықтау (оңтайландыру) | Есеп | ТСжТБД (ТжСБ) | 2018 жылғы желтоқсан | Есептерді жүзеге асыру |
| 152 | Арнайы кедендік статистиканы жүргізу тәртібін әзірлеу | ҚР ҚМ бұйрығы | ТСжТБД (ТжСБ) | 2018 жылғы сәуір | Кедендік статистика рәсімдерін жүргізуді реттеу |
| 153 | Рәсімделген ТД және КД бойынша статистикалық деректер дайындау | Басшылық атына ақпарат | КБД, тер. департаменттер | Апта сайын | Ақпараттарға апта сайын мониторинг жасау және оны басшылыққа ұсыну |
| 154 | Транзиттің кедендік рәсімі бойынша өткізілетін тауардың көлеміне мониторинг жасау | Басшылық атына ақпарат | КБД, тер. департаменттер | Апта сайын | Ақпараттарға апта сайын мониторинг жасау және оны басшылыққа ұсыну |
| 155 | Мемлекеттік кірістер органдарының қызметкерлерді ынталандыру жүйесін келісу және бекіту | Бекіту туралы бұйрық | ДжҮД (ЖБ, ҰҚБ), АРБ | 2018 жылғы маусым | Уәждеменің тиімді жүйесін анықтау |
| 156 | 2018-2025 жылдарға арналған МКК стратегиясын түзету және бекіту | МКК стратегиясын бекіту туралы бұйрық | ДжҮД (ЖБ) | 2018 жылғы шілде | Іске асырылатын жобалар үшін бірыңғай векторын дамыту және жалпы тұжырымдамасын анықтау |
| 157 | Халықаралық тәжірибелерді жалпылау, көлеңкелі экономика деңгейін төмендету бойынша ұсыныстар әзірлеу | Есеп | ДжҮД (ЖБ) | Бір жылдың ішінде | Көлеңкелі экономика деңгейін төмендету |
| 158 | Комитет сайтында орналасқан «Электрондық шағым кітабы» бойынша жұмысты ұйымдастыру | Хаттар | ДжҮД (ВББ) | Бір жылдың ішінде | Өтініштерді уақытылы және объективті қарау |
| 159 | Мемлекеттік қызметтерді көрсету бөлігінде анықталған бұзушылықтар мәніне «Ахуалдық орталық» деректерін талдау | Шолу хаттар | ДжҮД (ВББ) | Тоқсан сайын | Көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын жақсарту |
| 160 | «Құпия тұтынушы» әдісімен аумақтық мемлекеттік кірістер органдары жүргізетін тексеру нәтижелерін талдау | Шолу хаттар | ДжҮД (ВББ) | Бір жылдың ішінде |  |
| 161 | Нормативтік құқықтық актілерге құқықтық мониторинг жүргізу | Талдамалық анықтамалар жасау, құқық нормаларының кемшіліктері жоқтығы туралы анықтамаларын, НҚА сәйкестікке келтіру туралы бойынша шаралар қабылдау туралы (егер НҚА әзірлеуші болып басқа да ОМО табылады) ОМО хат ұсыныстары | МКК құрылымдық бөлімшелері | 2018 жылғы ақпан, қазан | Нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және бекіту (Қазақстан Республикасы заңдар, Үкіметінің қаулылары, бұйрықтар және т. б.) |
| 162 | Мемлекеттік кіріс органдары шығарған әкімшілік жаза қолдану туралы қаулыларына салық төлеушілердің шағымдары бойынша ҚР ҚМ МКК қайта қаралған әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша талдау жүргізу | ҚР ҚМ МКК басшылығына талдамалық жазба және (немесе) мемлекеттік кірістер департаменттеріне хаттар | ЗБ | жарты жылда бір рет | Заң нормаларын қолдану, құқық бұзушылықты анықтау және алдын алу шараларын қабылдау дұрыстығын тексеру |
| 163 | Әкімшілік құқық бұзушылық істері бойынша күшіне енген сот актілеріне қадағалау тәртібінде ұсыныс және наразылық беру мақсатында Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты және Бас прокуратурасына қайта жіберу үшін мемлекеттік кірістер органдарына келіп түскен өтініштерді зерттеу | Мемлекеттік кірістер департаменттеріне талдау және (немесе) хаттар | ЗБ | жарты жылда бір рет | Істің мәнін және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігін баяндауының дұрыстығын тексеру |
| 164 | Азаматтық істер бойынша, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасын және мемлекеттік кірістер органының қызметын жетілдіру қажеттігі тұрғысында сот істеріне талдау жүргізу | Азаматтық істер бойынша, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасын және мемлекеттік кірістер органының қызметын жетілдіру қажеттігі тұрғысында сот істеріне талдау жүргізу | ЗБ | Бірінші, екінші жартыжылдық | МКО-ң пайдасына қабылданған сот актілерінің үлесін арттыру |
| 165 | Мемлекеттік кірістер органдарының заң қызметтері басшыларының, оның ішінде Жоғарғы Соттың судьяларының (келісім бойынша), Бас прокуратураның (келісім бойынша) және өзге де ұйымдардың лауазымды адамдарының (мүмкіндігінше) қатысуымен семинар ұйымдастыру. Құқық қолдану практикасының өзекті мәселерін талқылау. | Семинар | ЗБ | Екінші жартыжылдық | ТМКД-не ұсыным |