Қосымша

**Утверждаю**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственный секретарь

Министерства финансов

Республики Казахстан

от «5» октября 2017 года №600

**Тортаев Б.К.**

**Операционный план**

**Министерства финансов Республики Казахстан**

**на 2017 год**

(в новой редакции)

**Раздел 1. Мероприятия государственного органа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По жало | | Мероприятие | Код бюджетной программы | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Форма завершения  (отчет, информация, протокол, договор (формула расчета) | Плановое значение на 2017 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| *I. Мероприятия по достижению целей и целевых индикаторов стратегического плана* | | | | | | |  |
| **Стратегическое направление 1. Содействие устойчивости финансовой системы** | | | | | | |  |
| **Стратегическая цель 1.1.**  **Обеспечение сбалансированности бюджета** | | | | | | |  |
|  | | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 1 | 64. | **Целевой индикатор 5.**  **Коэффициент налоговой дисциплины** | 001 | **КГД** | ежегодно | **На исполнении**  При расчете показателя используется сведения декларации по НДС. Налогоплательщики неплательщики по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС) представляют ФНО 100,00, 110,00, 150,00, 220,00 за 2017 год не позднее 31.03.2018 года, ФНО 910,00 за 2 полугодие 2017 года и плательщики по НДС ФНО 300,00 за 4 квартал 2017 года представляют до 15.02.2017 года, в этой связи результаты исполнения показателя за 2017 год будут представлены позже. | 12,4 |
| 2 | 65. | **Целевой индикатор 6.**  **Оборот налогоплательщиков, имеющих риски наличия теневых операций** | 001 | **КГД** | ежегодно | **На исполнении**  При расчете показателя используется сведения деклараций по НДС. Срок представления ФНО 300.00 «Декларация по налогу на добавленную стоимость» за 4 квартал 2017 года в соответствии с пунктом 1 статьи 424 Налогового кодекса - не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом, то есть еще не наступил. В этой связи результаты исполнения показателя за 2017 год будут представлены позже. | 750 |
|  | | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 3 | 66. | Объем административных затрат органов государственных доходов на сбор 1 миллиона фискальных платежей (%) | 001 | **КГД** | ежеквартально | **Исполнено**  53043/6838152\*100%=**0,78** | Не более 1% |
| 4 | 67. | Исполнение плана поступлений в государственный бюджет (%) | 001 | **КГД** | ежеквартально | **Исполнено**  Факт 6 836 152 /  План 6 772 941\*100% = **101%** | 100% |
| 5 | 68. | Мониторинг удельного веса взыскания по результатам камерального контроля | 001 | **КГД** | Ежеквартально | **Исполнено**  **72%** | Не менее 50% |
| 6 | 69. | Мониторинг удельного веса снижения недоимки за счет взыскания денежными средствами | 001 | **КГД** | Ежеквартально | **Исполнено**  **10,9%** | Не менее 10% |
| 7 | 70. | Удельный вес налогоплательщиков (алкоголь, нефтепродукты, табак), нарушивших предусмотренные сроки подтверждения СНА, СНН, СНТИ по которым приняты меры административного взыскания к общему количеству налогоплательщиков, по которым сформированы извещения | 001 | **КГД** | Ежеквартально | **Исполнено**  **100%** | Не менее 100% |
| 8 | 71. | Увеличение удельного веса взыскания доначисленных сумм по актам налоговых проверок за текущий период | 001 | **КГД** | Ежеквартально | **Исполнено**  **76%** | Не менее 30% |
| 9 | 72. | Сокращение удельного веса налогоплательщиков (ЮЛ+ИП), признанных бездействующими, к общему количеству налогоплательщиков (ЮЛ+ИП), состоящих на учете | 001 | **КГД** | Ежеквартально | **Не исполнено**  **6,8%**  По результатам 2017 года плановое значение достигнуто только одним регионом (Кызылординская область).  Остальными регионами данный показатель не исполнен. В целях сокращения количества бездействующих налогоплательщиков с 01.01.2018 года введена норма, позволяющая по решению суда в принудительном порядке, прекратить деятельность таких лиц. | Не более 3,5% |
| 10 | 73 | Увеличение удельного веса импортеров, зарегистрированных в информационной системе Электронные счета фактуры к общему количеству импортеров | 001 | **КГД** | Ежеквартально | *За 4 кв.данные не было подчитано, в связи с не восстановленными плательщиками УВЭД (прилагается служебная записка на имя Председателя Приложение 1)* | Не менее 30% |
| 11 | 75. | Разработка проекта Налогового кодекса Республики Казахстан | 001 | **КГД**  ДНТЗ | 2017 год | **Исполнено**  25 декабря 2017 года Главой государства Республики Казахстан подписаны Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения». | 1 |
| 12 | 76. | Разработка проекта Таможенного кодекса Республики Казахстан | 001 | **КГД**  ДНТЗ | 2017 год | **Исполнено**  С 1 января 2018 года в силу вступил Кодекс Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» от 26 декабря 2017 года №123 (далее – Кодекс), разработанный в рамках имплементации положений Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.  В процессе разработки Кодекса проведена следующая работа:  - приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 502 от 8 декабря 2016 года была создана рабочая группа по совершенствованию таможенного законодательства Республики Казахстан, в состав которой вошли сотрудники МФ РК и других заинтересованных государственных органов, а также представители бизнес-сообществ;  - от КГД МФ РК в МНЭ РК направлены предложения от 08 августа 2017 года №КГД-10-1/20579-И. | 1 |
|  | 182. | Обеспечение полноты и своевременного предоставления информации об охвате внедрения информационных систем. | 001 | ДПС  ДИТ  Комитеты | Декабрь  раз в год | **Исполнено**  1) Охват по:  1.1) ИС СОНО, КАО ЕХД, РВУ, ИНИС, ЦУЛС, РНИОН в 13 подразделениях внедрена (из 45 подразделений, 32 отраслевые). Охват =**100% .**  1.2) ИС ТАИС, ЦОУ, ИХД в 7 подразделениях внедрена (из 45 подразделений, 38 отраслевые). Охват =**100% .**  1.3) ИС АКЦИЗ, УКМ внедрена в 2 подразделении из 2.  Охват =**100%.**  1.4) ИС СУР внедрена в 1 подразделении из 1.  Охват =**100%.**  1.5) ИС Веб-декларант, Кабинет налогоплательщица, веб-Портал КГД МФ РК - портальное решения. Доступно всем участникам государственных закупок через Интернет.  Охват – **100%** |  |
|  | 183. | Обеспечение полноты и своевременного предоставления информации о доли использования информационных систем | 001 | ДПС  ДИТ  Комитеты | Декабрь, раз в год | **Исполнено**  1) Доля использования по:  1.1) ИС СОНО, КАО ЕХД, РВУ, ИНИС, ЦУЛС, РНИОН пользователей, использующих ИС – 24575, подключенных пользователей к ИС - 24575.  Доля=**100% .**  1.2) ИС ТАИС, ЦОУ, ИХД пользователей, использующих ИС – 6080, подключенных пользователей к ИС - 6080.  Доля=**100%**  1.3) ИС АКЦИЗ, УКМ пользователей, использующих ИС – 80899, подключенных пользователей к ИС - 80899.  Доля=**100%**  1.4) ИС СУР пользователей, использующих ИС – 30, подключенных пользователей к ИС - 30.  Доля=**100%**  1.4) ИС Веб-декларант, Кабинет налогоплательщица, веб-Портал КГД МФ РК - Портальное решение. Доступно всем участникам государственных закупок через Интернет.  Доля=**100%**  \*Количество пользователей по информационным системам представлены с учетом всех пользователей: ГО, ГУ, ЮЛ, ФЛ и т.д. |  |
| 15 | 188 | Обеспечение Комитетами полноты и своевременного предоставления необходимой информации в предстоящей оценке (за 2017 год). | 001 | ДПС  **КГД** | Декабрь 2017г. | **Исполнено**  100% | 100% |
| КГИП |
|  |
| **Целевой индикатор 9.** **Доля МСУ обслуживаемых органами казначейства** | | | | | | | |
|  | | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |
| **Стратегическая цель 1.2. Обеспечение эффективности налогового и таможенного контроля** | | | | | | | |
| 16 | 190 | **Целевой индикатор 10.** **Количество зарегистрированных преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств** | 001 | **КГД** | ежеквартально | **Исполнено**  Количество зарегистрированных преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств **93 фактов** | 29 |
|  | | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 17 | 191 | Мониторинг доли задержания наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров в результате применения служебно-розыскных собак, прошедших обучение в кинологическом центре | 001 | **КГД** | ежеквартально | **Исполнено**  **77,4%** | Не менее 60% |
| 18 | 192 | **Целевой индикатор 11.**  **Доля результативных проверок по итогам применения СУР на этапе очистки товара** | 001 | **КГД** | ежеквартально | **Исполнено**  **56,6%** | 44% |
|  | | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 19 | 193 | Мониторинг эффективности таможенных досмотров, проведенных на основании профилей риска | 001 | **КГД** | ежеквартально | **Исполнено**  **8,6%** | Не менее 3% |
| **Целевой индикатор 12. Введение всеобщего декларирования доходов и расходов** | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 20 | 194 | Разработать Правила заполнения декларации ф.250.00 и утвердить Форму декларации об активах и обязательствах (ФНО 250.00), а также Правила заполнения к ней | 001 | **КГД** | 4 квартал 2017 года | **Исполнено**  Форма декларации об активах и обязательствах оптимизирована (было 15 листов и 220 строк, стало 2 листа и 77 строк), так же разработан проект Правил заполнения к ней.  Упрощеная форма декларации согласована с государственными уполномоченными органами, а так же со структурными подразделениями КГД. По результатам согласования все поступившие предложения и замечания рассмотрены и приняты во внимание.  Проект Приказа об утверждении Декларации и Правила её составления (далее - НПА) направлены на согласование в ДЮС письмом от 28.11.2017 года № КГД-08-4/10707-ВН.  Вместе с тем, Декларация и Правила содержат ссылки на нормы проекта нового Налогового кодекса, который подписан 25 декабря 2017 года, в связи с чем, ДЮС разработанный проект НПА не направлен на рассмотрение членам Экспертного и общественного советов, НПП в 4 квартале 2017 года. | 100% |
| 21 | 195 | Согласовать с государственными органами и другими организациями вопросы интеграции баз данных и формата сведений | 001 | **КГД** | 4 квартал 2017 года | **Исполнено**  Определено 14 видов сведений необходимых для создания базы данных. Держателями баз являются следующие государственные и уполномоченные органы:   1. Министерство юстиции РК – 4 сведения; 2. Министерство сельского хозяйства РК - 4 сведения; 3. Министерство внутренних дел РК – 1 сведение; 4. Министерство по инвестициям и развитию РК – 1 сведение; 5. Министерство культуры и спорта, а также Управление культуры при Акиматах – 1 сведение; 6. Управление архитектуры и градостроительства» при Акиматах – 1 сведение; 7. Национальный банк РК– 2 сведения.   Разработан формат сведений необходимый для интеграции информационных систем, который согласован с государственными и уполномоченными органами.  В свою очередь, в ходе проводимых мероприятий установлено, что имеются государственные и уполномоченные органы, у которых не реализован автоматизированный учет и сведений ведутся на бумажном носителе в связи с чем, существует проблема по интеграции сведений.  К примеру, на бумажном носителе ведется учет сведений об участии в жилищном строительстве - Управлениями архитектуры и градостроительства (Акиматы), учет сведений по культурным ценностям, произведениям искусства, антиквариатам - Управлениями культуры (Акиматы), авторские права – МЮ РК.  Завершен пилот по актуализации сведений уполномоченных органов на базе района «Есиль» г. Астана. По итогам установлено, что не актуальность сведений составляет 10 % (из 140 503 объектов 14 013 содержат ошибки).  В настоящее время разработан алгоритм корректировки выявленных ошибок и расхождений и проводятся мероприятия по актуализации на республиканском уровне. | 100% |
| 22 | 196 | **Целевой индикатор 13. Доля возмещенного ущерба по оконченным уголовным делам с учетом наложенного ареста на имущество** | 001 | **КГД** | ежеквартально | **Исполнено**  **73,6%** | 34% |
|  | | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 23 | 197 | Обеспечение окончания производства по уголовным делам (направление в суд, прекращение по нереабилитирующим основаниям) | 001 | **КГД** | ежеквартально | **Исполнено**  **72,5%** | Не менее 40% |
| 24 | 198 | Мониторинг доли задержания наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров в результате применения служебно-розыскных собак, прошедших обучение в кинологическом центре | 001 | **КГД** | Ежеквартально | **Исполнено**  **77,4%** | Не менее 60% |
| **Стратегическое направление 2 «Модернизация системы администрирования государственных активов и финансов»** | | | | | | | |
| **Цель 2.1. Повышение эффективности управления государственными активами** | | | | | | | |
| **Целевой индикатор 15.**  **Снижение доли убыточных организации** | | | | | | | |
|  | | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |
| **Цель 2.2. Создание благоприятной бизнес – среды и снижение административных барьеров для бизнеса и населения** | | | | | | | |
| **Целевой индикатор 16. Рейтинг Всемирного банка «Doing Business» «Налогообложение»** | | | | | | | |
|  | | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 25 | 211 | Мониторинг удельного вес количества нарушений сроков процедуры возврата превышения НДС | 001 | **КГД** | ежеквартально | **Исполнено**  **1.2%** | Не более 10% |
| **Целевой индикатор 17.**  **Рейтинг Всемирного банка «Doing Business» «Разрешение неплатежеспособности»** | | | | | | | |
|  | | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 26 | 212 | Мониторинг среднего срока продолжительности процедур банкротства | 001 | **КГД** | ежеквартально | **Исполнено**  **2,3 лет** | Не более 2,5 лет |
| **Целевой индикатор 18. ГИК ВЭФ**  **«Обременительность таможенных процедур»** | | | | | | | |
|  | | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 27 | 213 | Мониторинг и контроль выявленных правонарушений по результатам проведенных таможенных экспертиз | 001 | **КГД** | ежеквартально | **Исполнено**  **16%** | Не менее 7% |
| **Целевой индикатор 21.**  **Сокращение времени таможенной очистки товаров** | | | | | | | |
|  | | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 28 | 225 | Сокращение времени прохождения таможенной очистки при экспорте товаров | 001 | **КГД** | ежеквартально | **Исполнено**  **Экспорт 20 мин** | Не более 40 мин |
| 29 | 226 | Сокращение времени прохождения таможенной очисткой при импорте товаров | 001 | **КГД** | ежеквартально | **Исполнено**  **Импорт 1 час 45 мин** | Не более 2 часов 35 мин. |
| **Целевой индикатор 22.**  **Сокращение времени прохождения таможенных операций в автомобильных пунктах пропуска, через таможенную границу с круглосуточным режимом работы** | | | | | | | |
|  | | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 30 | 227 | Сокращение времени прохождения таможенных операций в Морпорт Актау при предварительном информировании | 001  (100) | **КГД** | ежеквартально | **Исполнено**  **2 часа 47 минут.**  С 1 января 2017 г по 31 декабря 2017 г. на т/п «Морпорт» прибыло 181 паромов, 6553 АТС.  В общем среднее время оформления АТС по таможенной процедуре таможенного транзита составило 2ч:47мин., общее среднее затраченное время от начала комиссии до выезда АТС с порта составило 5ч:18мин.  Подали предварительную информацию посредством WEB-портала pi.customs.kz и посредством TIP-EPD (MSAT) из общего количества прибывших АТС составило - 1440 АТС. В общем среднее время оформления АТС по ПИ составило 1ч:32мин., общее среднее затраченное время от начала комиссии до выезда АТС с порта составило 3ч:36мин.  Оформление АТС (Без ПИ, таможенными представителями (брокерами)) из общего количества прибывших АТС составило 3 183 АТС. В общем среднее время оформления АТС составило 3ч:53мин., общее среднее затраченное время от начала комиссии до выезда с порта составило 6ч:47мин.  Из общего количества прибывших АТС оформившихся по таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления, с ожиданием таможенного транзита, без разрешительных документов, без товаросопроводительных документов составляет 1930 АТС. | Не более 5 часов |
| 31 | 228 | Сокращение времени прохождения таможенных операций в автомобильных пунктах пропуска, через таможенную границу с круглосуточным режимом работы | 001 | **КГД** | ежеквартально | **Исполнено**  **59 мин** | Не более 60 мин |
| **Целевой индикатор 23.**  **Сокращение времени соблюдения налоговых обязательств** | | | | | | | |
|  | | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 32 | 229 | Мониторинг удельного веса форм налоговой отчетности представленных в электронном виде в общем количестве представленных форм налоговой отчетности | 001 | **КГД** | ежеквартально | **Исполнено**  **98,1%** | не менее 98% |
| **Целевой индикатор 24. Удовлетворенность общества государственными услугами органов гос. доходов** | | | | | | |  |
|  | | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 33 | 230 | Сокращение удельного веса налоговых заявлений на зачеты/возвраты, исполненных с нарушением срока в общем количестве налоговых заявлений на зачеты/возвраты | 001 | **КГД** | ежеквартально | **Исполнено**  **0,47%** | не более 1% |
| 34 | 231 | Сокращение удельного веса подтвержденных фактов по жалобам НП на действия/бездействия должностных лиц органов государственных доходов по вопросу подтверждения НДС | 001 | **КГД** | ежеквартально | **Исполнено**  **0 %** | не более 10% |
| **Целевой индикатор 25.**  **Коэффициент погашения требований кредиторов по должникам, завершившим процедуры реабилитации и банкротства (без учета должников, не имеющих активов)** | | | | | | | |
|  | | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 35 | 232 | Увеличение количества реабилитируемых организаций | 001 | **КГД** | ежеквартально | **Исполнено**  **10,5** | не менее 9% |
| **Целевой индикатор 26. Доля удовлетворенных пользователей системой электронных государственных закупок** | | | | | | | |
| **Целевой индикатор 27.**  **Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума «Общественное доверие политикам»** | | | | | | | |
|  | | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |
| **Целевой индикатор 28.**   **Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума «Фаворитизм в решениях государственных служащих»** | | | | | | | |
|  | | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 36 | 245 | Мониторинг дебиторской задолженности | 001 | ДВА | Ежеквартально | **2 998 781,0 тыс.тенге** | +/- 10%  **2 752 193,7**  (тыс.тен)  КГД 2721729,4 |
| КГЗ |
| **КГД** |
| КВГА |
| КГИП |
| КФМ |
| КК |
| 38 | 246 | Мониторинг кредиторской задолженности | 001 | ДВА | Ежеквартально | **908 237,6 тыс.тенге** | +/- 10%  **18 787,5**  (тыс.тен)  КГД 13018,9 |
| КК |
| **КГД** |
| КГЗ |
| КФМ |
| КВГА |
| КГИП |
| 39 | 248 | Принятие мер по освоению бюджетных средств | 001 | ДВА | Ежегодно | **41 550 922,1** | **4 714 302 706 тыс.тенге** |
| **КГД** |
| КВГА |
| КК |
| КГЗ |
| КГИП |
| КФМ |
| 40 | 252 | Организация отчетной встречи Министра финансов РК перед населением | 001 | ДПС  УСМИ  Департаменты **Комитеты** | ежегодно | **Исполнено**  **1** | 1 |
| 41 | 255 | Чистая сменяемость персонала | 001 | ДПС | Ежеквартально | **Исполнено**  **8,7 %** |  |
| 42 | 260 | Организация прохождения государственными служащими системы Министерства курсов переподготовки | 001 | ДПС,  **комитеты** | Ежеквартально | **Исполнено**  По плану 686 – прошли 686 | 100% |
| 43 | 261 | Организация прохождения государственными служащими системы Министерства семинаров повышения квалификации | 001 | ДПС, **комитеты** | Ежеквартально | **Исполнено**  По плану 1294 – прошли 2402 | 185% |
| 44 | 272 | Формирование отчета о реализации Антикоррупционной стратегии | 001 | ДПС департамент, **комитеты** | 2 квартал 2017 года | **Исполнено**  100% | 100% |
| **Целевой индикатор 29. Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума «Прозрачность принимаемых решений»** | | | | | | | |
|  | | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 45 | 273 | Повышение качества нормотворческой деятельности | 001 | ДЮС  Департаменты  **Комитеты** | ежемесячно | **Исполнено**  100% | 85% |
| 46 | 274 | Правовой мониторинг нормативных правовых актов | 001 | ДЮС  Департаменты  **Комитеты** | раз в полугодие | **Исполнено**  100% | 100% |
| 47 | 278 | Опубликование законопроектов, предусмотренных Планом законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2017 год, на интернет-портале открытые нормативные правовые акты | 001 | ДЮС, **КГД,**  ДБП | ноябрь | **Исполнено**  100% | 100% |
| 48 | 279 | Мониторинг и рассмотрение предложений и комментариев пользователей на опубликованные законопроекты, предусмотренные Планом законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2017 год, на интернет-портале открытые нормативные правовые акты | 001 | ДЮС, **КГД,** ДБП | ноябрь | **Исполнено**  100% | 100 % |
|  | | | | | | | |