**Отчет о реализации стратегического плана**

**Министерства финансов Республики Казахстан**

**на 2017-2021 годы**

**утвержденного приказом Министра финансов Республики Казахстан от  
 «20» декабря 2016 года № 674  
 «О Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2017-2021 годы»**

**Период отчета: 2017 год**

1. **Анализ управления рисками**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование возможного риска | Запланированные мероприятия по управлению рисками | Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками | Примечание  (информация  об исполнении/ неисполнении) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стратегическое направление 1. «Содействие устойчивости финансовой системы» | | | |
| Цель 1.1. «Обеспечение сбалансированности бюджета» | | | |
| Падение мировых цен на основные экспортные позиции: нефть, металлы (алюминий, цинк, свинец, медь). | Усовершенствование контроля в рамках налогового и таможенного администрирования (электронные счета-фактуры, контроль за оборотом подакцизной продукции, внедрение режима горизонтального мониторинга, поэтапное введение маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками и т.д.) | В целях выявления резервов пополнения доходной части бюджета Комитета государственных доходов МФ РК (далее -КГД) 22.09.2017 г. утвержден План мероприятий по изысканию дополнительных резервов поступления в бюджет на 2017 год (далее - План). В План включена работа по выявлению дополнительных резервов поступлений:  -налоговые и таможенные проверки;  -отработка участников государственных закупок;  -улучшение показателей по возмещению ущерба в рамках противодействия лжепредпринимательству, экономической контрабанде;  -формирование целевых групп налогоплательщиков по результатам анализа наиболее крупных финансовых потоков. | Исполнено |
| Внешние международные политические решения (санкции, торговые барьеры, локальные конфликты и войны). | Применение инструментов государственной поддержки и мер администрирования для диверсификации торговых отношений. | В целях снижения нагрузки на бизнес на постоянной основе проводится законотворческая работа.  Новым Налоговым кодексом от (25 декабря 2017 года) реформирована налоговая система путем стимулирования «базовых» отраслей экономики, реформирования налоговых режимов для малого и среднего бизнеса, исключения неэффективных налоговых льгот и упрощения налогового администрирования.  Идеология НК направлена на защиту интересов добросовестного налогоплательщика. Все неясности и неточности толкуются в пользу налогоплательщиков.  Для развития малого и среднего бизнеса предусматривается сохранение действующих специальных налоговых режимов.  Предлагается новый режим с обязательным ведением учета доходов и расходов. Предоставляется право выбора режима.  В патенте снижается ставка с 2% до 1%. По «упрощенной декларации» требование для ЮЛ и ИП станет одинаковым.  Кодекс «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» принят в декабре 2017 года и нацелен на электронное декларирование, упрощение таможенных операций и снижение административных барьеров.  В ТК заложена возможность автоматического выпуска товаров, заполнения таможенных деклараций таможней, внесение платежей авансом, электронное таможенное сопровождение, установление случаев не привлечения к административной ответственности декларанта при исправлении ошибок самостоятельно.  Расширены возможности для Уполномоченных экономических операторов *(не предоставление обеспечения, не установление маршрута перевозки, совершение таможенных операций в первоочередном порядке непосредственно на их складах).*  Также расширен перечень категорий товаров, которые могут выпускаться до подачи деклараций *(выпуск на основе заявления с предоставлением декларации и уплаты платежей в следующем месяце после ввоза).*  Таким образом, смена парадигмы фискального администрирования повлияет на эффективность инструментов государственной поддержки. |  |
| 1) Неполное покрытие сельской местности, районных населенных пунктов сетью интернет  2) Увеличение нагрузки на информационные системы органов государственных доходов 3) неготовность информационных систем других государственных органов, передача неактуальных сведений в органы государственных доходов | 1. Проведение широкомасштабной разъяснительной работы с участием саморегулируемых организаций. Расширение количества точек доступа для физических лиц в органах государственных доходов. ЦОНах, акиматах, в целях предоставления деклараций в электронном виде. 2. Министром финансов утверждена Дорожная карта по проведению работы в части обеспечения полного покрытия сетью Интернет, в т.ч. сельской местности | В целях проведения эффективной интеграции информационных систем Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20 апреля 2017 года № 262 утверждена Дорожная карта по актуализации баз данных уполномоченных органов и внедрения всеобщего декларирования доходов и имущества физических лиц, а также Приказом от 15 декабря 2017 года № 729 внесены изменений в Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 апреля 2017 года № 262 «Об утверждении Дорожной карты по актуализации баз данных уполномоченных органов и внедрения всеобщего декларирования доходов и имущества физических лиц».  Во исполнение пункта 2 Дорожной карты приказом Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан от 12 июля 2017 года № 295 утвержден состав рабочей группы из представителей уполномоченных органов для проведения пилота по актуализации государственных баз данных по району «Есиль» города Астана. По результатам проведенного пилота выявлено, что неактуальность баз данных уполномоченных органов по району «Есиль» города Астана составляет 10%. По итогам актуализации из общего количества ошибочных сведений приведено в соответствие 72,7 % сведений. Для актуализации оставшейся части ошибочных сведений необходимо обращение собственника имущества, при этом необходимо отметить, что часть услуг оказывается на платной основе.  На сегодняшний день проводятся мероприятия по выявлению ошибок в базах данных уполномоченных органов на республиканском уровне. | Исполнено |
| **Цель 1.2. «Обеспечение эффективности налогового и таможенного контроля»** | | | |
| Занижение облагаемых оборотов и уклонение от уплаты налогов. | Анализ причин и формирование реестра рисков. | **Исполнено**  Для успешного администрирования решающее значение имеют разработка современных подходов, основанных на системе управления рисками (СУР).  В целях повышения эффективности, гибкости СУР и расширения сфер ее применения, в органах государственных доходов внедряется интеллектуальный анализ данных основанный на выявлении причинно-следственных связей, аналогий, классификации ситуаций и прогнозировании событий. Модернизация информационных систем Комитета, содержащих огромный совокупный объем информации налоговой и таможенной сфер, а также интеграция с базами данных других государственных органов позволило фискальной службе увеличить массив необходимой информации.  Так, запущена в опытную эксплуатацию ИС СУР, в рамках которой внедряется новый принцип субъект ориентированности в категорировании налогоплательщиков путем отнесения их деятельности к категориям низкой, средней или высокой степени риска.  Что же касается таможенной системы управления рисками, то уже внедренные в этой сфере принцип субъект ориентированности, система коридоров, а также «окупаемость затрат», позволили переориентировать таможенную СУР с благонадежных участников внешнеэкономической деятельности на рисковых и снизить объем контроля с одновременным повышением качества его проведения. | Исполнено |
| Оперативный мониторинг рисков уклонения и своевременное принятие мер налогового и таможенного администрирования с использованием интегрированной СУР. |
| Повышение качества проводимых проверок. |  |
| Изменение методики расчета и ведения статистики по оценке ущерба в том числе по учету сумм ущерба включая сумму арестованного имущества | Оперативное взаимодействие с МВД, ГП по борьбе с организованной преступностью в экономической сфере, разработка и применение оперативных профилей рисков в интегрированной СУР. | В 2017 году службой экономических расследований окончено расследование по 47 уголовным делам в отношении организованных преступных групп, из них 46 направлены в суд. Большинство данных уголовных дел были выявлены и расследовались во взаимодействии с другими правоохранительными органами. С санкции суда арестованы имущества на сумму 2 млрд. тенге. | Исполнено |
| Выработать судебно-следственную практику по расследованию и доказыванию вины организаторов лжепредпринимательской деятельности и направления предложений в Верховный суд. | В июле 2017 года из Уголовного кодекса РК исключена статья 215, то есть уголовная ответственность за лжепредпринимательство. Противодействие фактам выписки фиктивных счетов-фактур осуществляется в рамках статьи 216 УК. В течение прошлого года наработана следственная практика, все проблемные вопросы проработаны совместно с Генеральной прокуратурой и Верховным Судом, по результатам которого разработан алгоритм расследования уголовных дел. |  |
| Внесение изменений в подзаконные акты Генеральной прокураторы, Верховного суда и других госорганов, в части регламентирования порядка расследования уголовных дел | Проведение анализа с применением СУР и информационных систем налоговых и таможенных подразделений выявление потенциальных физических и юридических лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, проведение налоговых проверок и осуществление досудебного расследования. | В 2017 году службой экономических расследований зарегистрировано 3 773, из них 1 992 преступлений выявлены путем проведения оперативных разработок и с применением СУР, а также мониторинга информационных систем налоговых и таможенных подразделений.  По фактам выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ находилось в производстве 568 дела, окончено производством 334 дела или 58,8%. В суд направлено 288 дел. Сумма ущерба по оконченным производством уголовным делам составила 9,4 млрд. тенге, возмещено 6,1 млрд. тенге, арестовано имущества на сумму 522 млн. тенге. | Исполнено |
| Провести анализ и оперативно-розыскные мероприятия по определению признаков уголовного правонарушения. | Проводится системная работа по выявлению уголовных правонарушений в экономической сфере. В целом, по фактам экономической контрабанды в производстве находилось 176 дела, из них окончено – 94.  Приняты меры по сокращению теневого оборота алкогольной продукции: находилось в производстве по нарушению порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками 159 дел, окончено производством 105 дел, в суд направлено – 92 дела.  В сфере незаконного оборота нефти и нефтепродуктов, находилось в производстве 128 уголовных дел, окончено 123 уголовных дел, из них направлено в суд – 96.  Активные меры приняты по пресечению незаконной организации игорного бизнеса: в производстве находились 654 уголовных дел, окончено производством 564 дел, из них направлено в суд – 497. Пресечена деятельность 157 фактов по функционированию псевдолотерейных терминалов, 234 - электронного казино, 8 – казино «покер» и другие игровые автоматы. | Исполнено |
| Несовершенство информационных систем.  Изменение структуры объема ввозимых товаров в части сокращения объема ввоза рисковых товаров и товаров прикрытияв | Актуализация профилей рисков. Доработка информационных систем | В целях проведения эффективной интеграции информационных систем Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20 апреля 2017 года № 262 утверждена Дорожная карта по актуализации баз данных уполномоченных органов и внедрения всеобщего декларирования доходов и имущества физических лиц, а также Приказом от 15 декабря 2017 года № 729 внесены изменений в Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 апреля 2017 года № 262 «Об утверждении Дорожной карты по актуализации баз данных уполномоченных органов и внедрения всеобщего декларирования доходов и имущества физических лиц».  Во исполнение пункта 2 Дорожной карты приказом Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан от 12 июля 2017 года № 295 утвержден состав рабочей группы из представителей уполномоченных органов для проведения пилота по актуализации государственных баз данных по району «Есиль» города Астана. По результатам проведенного пилота выявлено, что неактуальность баз данных уполномоченных органов по району «Есиль» города Астана составляет 10%. По итогам актуализации из общего количества ошибочных сведений приведено в соответствие 72,7 % сведений. Для актуализации оставшейся части ошибочных сведений необходимо обращение собственника имущества, при этом необходимо отметить, что часть услуг оказывается на платной основе.  На сегодняшний день проводятся мероприятия по выявлению ошибок в базах данных уполномоченных органов на республиканском уровне. | Исполнено |
| **Стратегическое направление 2 «Модернизация системы администрирования государственных активов и финансов»** | | | |
| **Цель 2.2. Создание благоприятной бизнес – среды и снижение административных барьеров для бизнеса и населения** | | | |
| 1. Изменение методологии расчета показателей индикатора "Налогообложение". 2. Применение категорирования налогоплательщиков при возврате дебетового сальдо по НДС (на сегодняшний день возврат НДС осуществляется только категории крупных налогоплательщиков (экспортеров). Отсутствие возврата субъектам малого и среднего бизнеса приостановлено до 2022 года согласно постановлению ПРК № и дата | Исполнение плана мероприятий по улучшению позиции Казахстана по индикаторам Всемирного банка Doing business и ГИК ВЭФ. Реализация нормы о возврате превышения НДС в Налоговом кодекс | По индикатору «Налогообложение» по результатам отчета «DoingBusiness 2018» Казахстан занял 50 место.  Согласно новой методологии с 2017 года индикатор теперь рассчитывается с учетом абсолютно нового четвертого показателя - «Индекса пострегистрации» (Postfiling index).  Данный показатель и составил основной удельный вес в определении рейтинга по индикатору «Налогообложение».  Индекс процедур после подачи отчетности и уплаты налогов основан на четырех компонентах: времени на соблюдение требований для возврата НДС, времени на получение возврата НДС, времени на соблюдение требований проверки по налогу на прибыль и времени для прохождения проверки по налогу на прибыль.  Важным критерием для Всемирного Банка является наличие возврата налога в наличной форме (на примере НДС – это возврат всего дебетового сальдо НДС, без его категорирования).  На сегодня возврат превышения НДС на расчетный счет налогоплательщика предусмотрен лишь для отдельных категорий налогоплательщиков – это экспортеры и участники международных перевозок.  Всемирный Банк проводит исследования в пользу малого бизнеса, который реализует товар исключительно внутри страны. Норма о возврате превышения НДС для таких налогоплательщиков приостановлена до 1 января 2022 года. (ЗРК от 10.12.2008г. «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет») | Исполнено |
| Изменение методики оценки стран по индикатору «Разрешение неплатежеспособности» рейтинга Всемирного Банка «Doing Bussines». | Максимальное приближение к международным стандартам законодательства о реабилитации и банкротстве, а также проведение работы по повышению качества проводимых процедур реабилитации в целях недопущения значительного влияния предполагаемых изменений методики на место Казахстана в межународном рейтинге. | В отчетном периоде изменений методики оценки стран по индикатору «Разрешение неплатежеспособности» рейтинга Всемирного Банка «Doing Bussines» не было. Вместе с тем, в рамках улучшения позиции Казахстана в рейтинге по указанному индикатору внесены изменения в действующий Закон Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве», направленные на сокращение сроков проведения процедуры банкротства и административных расходов. | Исполнено |
| Возможность не применения должниками новых механизмов реабилитации и банкротства. | Проведение анализа потенциальных должников на предмет применения к ним новых механизмов реабилитации и банкротства, а также урегулирования неплатежеспособности. | В рамках реализации пяти институциональных реформ проведены анализ на предмет возможности финансового оздоровления должников посредством применения новых механизмов, а также на основе сведений по дебиторской задолженности по категориям должников-субъектов бизнеса.  Территориальными подразделениями КГД МФ РК на постоянной основе проводится работа с должниками на возможность применения ими новых механизмов финансового оздоровления, поскольку это является правом должника.  Наряду с этим, КГД ведется масштабное использование информационных ресурсов об основных изменениях в законодательстве Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве. Разработаны буклеты, брошюры и памятки, которые распространены в бизнес-среде.  Опубликованы тематические статьи в СМИ, организованы выступления на местных телеканалах и записи на радиостанциях о преимуществах нововведений в области реабилитации и банкротства. Информирование населения о принятых нормах осуществляется также и через «Кабинет налогоплательщика». | Исполнено |
| 1. Не осведомленность участников внешне-экономической деятельности об новшествах и улучшения в таможенном администрировании. 2. Изменение методологии расчета данного индикатора (индикатор оценивается путем проведения опроса участников ВЭД, без пояснения причин приведших к снижению позиции методом) 3. Изменение участниками внешнеэкономической деятельности сведений о декларируемых товарах, с учетом ранее сработавших профилей рисков. | 1. Периодически анализ результативности применяемых СУР, систематическая доработка неэффективных профилей рисков. 2. Усилить работу по пропаганде новшеств, принимаемых в рамках совершенствования таможенного администрирования. 3. Внедрение автоматического выпуска товаров. 4. Сокращение времени таможенной очистки товаров по процедуре импорт 3 часа 15 минут. 5. Сокращение времени таможенной очистки товаров по процедуре экспорт 40 минут | Комитетом государственных доходов МФ РК на постоянной основе ведется анализ всех действующих и вновь разработанных профилей риска. Всего в 2017 году проведено 16 заседаний рабочей группы по рассмотрению проектов профилей риска, на которых было рассмотрено 163 проекта профилей риска, было утверждено 68, отменено 63. На сегодняшний день действуют 98 профиля риска, в том числе 82 автоматизированных и 16 неавтоматизированных профилей риска.  Комитет государственных доходов в целях повышения таможенной грамотности, а также информированности граждан обо всех принимаемых мерах по упрощению таможенных процедур, ведет усиленную работу по пропаганде новшеств, принимаемых в рамках совершенствования таможенного администрирования. Например, 22 декабря Руководитель Управления КГД МФ РК Райханов Т.С. рассказал о Новом Таможенном кодекса 1 каналу Евразия, 25 декабря был проведен брифинг с участием СМИ о «Новеллах Таможенного кодекса», 28 декабря на площадке Службы центральных коммуникаций состоялся брифинг с участием заместителя Председателя КГД МФ РК Амрин Г.К. и т.д.  В целях развития системы электронного декларирования разработана новая автоматизированная система таможенного администрирования «АСТАНА-1», которая находится на стадии пилотного тестирования.  С 1 октября 2017 года запустился модуль «Транзит» системы АСТАНА-1. А с 1 января 2018 года система введена в промышленную эксплуатацию. Главный ее функционал – прием и обработка таможенных деклараций в электронном виде, а также получение электронных разрешительных документов из информационных систем других государственных органов.  В настоящее время таможенные операции совершаются в пяти информационных системах.  Внедрение ИС Астана 1 обеспечит полноценное электронное декларирование, положительно повлияет на повышение эффективности взимания таможенных платежей и налогов, упростит и ускорит таможенные процедуры, создаст надежную основу для реализации механизма Единого окна по экспортно-импортным операциям и снизит уровень коррупции путем минимизации прямого контакта между УВЭД и таможенными органами.  ИС Астана 1 имеет ряд преимуществ, включая возможность осуществления автоматизированного контроля всего таможенного процесса с момента подачи предварительной информации, оформления транзита, хранения товаров на складе временного хранения до контроля после выпуска товаров. При отсутствии рисков ИС Астана 1 автоматически выпускает декларацию на товары.  В рамках комплексных мер направленных на снижение административных барьеров для бизнеса и упрощения процедур торговли на законодательном уровне максимально сокращено количество документов, предъявляемых при таможенном декларировании товаров:  - с 10 до 3 при экспорте (транспортная накладная, счет-фактура (или коммерческий инвойс) и таможенная декларация на экспорт);  - с 12 до 5 при импорте (транспортная накладная, счет-фактура (коммерческий инвойс), сертификат соответствия, таможенная декларация на импорт), документ на транзит (в случае транзита товаров).  Внедрено обязательное предварительное информирование для автотранспорта, железнодорожного транспорта в целях сокращения времени прохождения на пограничных постах.  Среднее время таможенной очистки товаров за 2017 год составило на импорт 1 час 45 минуты, а на экспорт 20 минут. | Исполнено |
| Увеличение количества автотранспортных средств превышающих пропускную способность пунктов пропуска, увеличение нагрузки. | Модернизация инфраструктуры существующих пунктов пропуска. | За 2017 год КГД МФ РК введется работа по реализации мероприятий реконструкции и технического дооснащения пунктов пропуска на внешней границе ЕАЭС.  Всего планируется провести модернизацию и техническое дооснащение 24 пунктов пропуска:  11 - автомобильных пунктов пропуска;  12 - воздушных пунктов пропуска;  1 - железнодорожного пункта пропуска;  Данные работы будут проведены 2018-2021 гг.  26 декабря 2017 года составлен договор на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию и техническое дооснащение автомобильного пункта пропуска «Б.Конысбаева» за счет бюджетных средств. В 2018 году планируется реализация данного проекта. | Исполнено |
| 1. Длительность сроков внедрения информационных систем органов государственных доходов; 2. Квалификация сотрудников органов государственных доходов; 3. Отсутствие интеграции информационных систем органов государственных доходов с информационными системами других уполномоченных органов | 1.Увеличение количества электронных госуслуг;  2. передача оказание гос.услуг через Госкорпорацию на альтернативной и безальтернативной основах;  3. сокращение времени оказания гос.услуг;  4. сокращение количества документов, требуемых при получении гос.услуг. | Органами государственных доходов оказываются физическим и юридическим лицам 48 государственные услуги, из них 32 услуги (или 66,6%) автоматизированы, в том числе 28 – через портал «электронного правительства».  Для удобства налогоплательщиков, на альтернативной основе через «Государственную корпорацию «Правительство для граждан» (далее – Госкорпорация) оказываются 26 услуги, на безальтернативной основе – 1 услуга.  За 2017 год органами государственных доходов Республики Казахстан оказано всего 17,6 млн. государственных услуг, из них:  в электронном виде – 15,5 млн. или 88,1 %;  в бумажном виде – 2,1 млн. или 11,9 %.  во исполнение пункта 22 второго приоритета «Кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды» Общенационального плана по реализации Послания Главы Государства народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2017 года № 422 Комитетом сформирована матрица ранжирования государственных услуг, по итогам которого, с учетом количества оказанных государственных услуг, проблемности и важности, государственные услуги были распределены по приоритетности: «высокий», «средний» и «низкий». В целях реализации данной матрицы, Комитетом утвержден и согласован с МИК План по оптимизации государственных услуг, оказываемых органами государственных доходов на 2017 год. В целях оптимизации процессов оказания государственных услуг с 1 мая 2017 года упрощена процедура оказания государственной услуги «Регистрационный учет плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС)»:  – срок оказания государственной услуги сокращен от пяти до одного рабочего дня;  – перечень документов для оказания государственной услуги сокращен от четырех до двух документов;  – государственная услуга переведена в электронный формат;  – государственную услугу можно получить в органах юстиции при государственной регистрации юридического лица-резидента путем подачи заявление о государственной регистрации юридического лица с отметкой «Регистрация в качестве плательщика НДС».  Органами государственных доходов на постоянной основе проводится работа по улучшению качества оказания государственных услуг.  Для достижения целей, направленных на повышение качества оказываемых государственных услуг и сокращения временных потерь услуг получателей, ведется работа по установке Электронных систем управления очередью (ЭСУО).  Работа по внедрению ЭСУО начата в 2011 году, и на сегодняшний день ЭСУО установлены в 63 крупных центрах управлений государственных доходов. | Исполнено |
| Изменение участниками внешнеэкономической деятельности сведений о декларируемых товарах, с учетом ранее сработавших профилей рисков. | Периодически анализ результативности применяемых СУР, систематическая доработка неэффективных профилей рисков. | Комитетом государственных доходов МФ РК на постоянной основе ведется анализ всех действующих и вновь разработанных профилей риска. Всего в 2017 году проведено 16 заседаний рабочей группы по рассмотрению проектов профилей риска, на которых было рассмотрено 163 проекта профилей риска, было утверждено 68, отменено 63. На сегодняшний день действуют 98 профиля риска, в том числе 82 автоматизированных и 16 неавтоматизированных профилей риска.  Работа по анализу результативности применяемых СУР и доработка неэффективных профилей рисков ведется на постоянной основе. | Исполнено |

1. **Достижение целей и целевых индикаторов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Источник информации | Ед. изм. | Отчетный период | | Примечание  (информация  об исполнении/ неисполнении) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Стратегическое направление 1. «Содействие устойчивости финансовой системы» | | | | | |
| Цель 1.1. «Обеспечение сбалансированности бюджета» | | | | | |
| 1. Коэффициент налоговой дисциплины | Адми-нистра-тивные данные | коэф | 12,4 | - | **На исполнении**  При расчете показателя используется сведения деклараций по НДС. Налогоплательщики неплательщики по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС) представляют ФНО 100,00, 110,00, 150,00, 220,00 за 2017 год не позднее 31.03.2018 года, ФНО 910,00 за 2 полугодие 2017 года и плательщики по НДС ФНО 300,00 за 4 квартал 2017 года представляют до 15.02.2017 года, в этой связи результаты исполнения показателя за 2017 год будут представлены позже. |
| Цель 1.2. «Обеспечение эффективности налогового и таможенного контроля» | | | | | |
| 1. Увеличение количества выявляемых фактов контрабанды наркотиков | Отчет-ность КПСиСУ | ед. | 60 | 93 | **Исполнен**  В 2017 году зарегистрировано 93 факта незаконного премещения через таможенную границу наркотических средств психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров из которых с применением служебно розыскных собак, прошедших обучение в кинологическом центре, составило 72 факта.  Из незаконного оборота изъято наркотических средств – 24 кг. 823 гр. *(героин – 16,301 гр., марихуана – 6 кг 116,9096 гр., гашиш – 9 кг 875,0689 гр., смола каннабиса – 32,2036 гр., структурные аналоги имеющий схожую химическую структуру с психотропным веществом «амфетамин» – 2,37 гр. «пировалерон» – 964,18 гр., «меткатинон» – 26,93 гр. психотропное вещество – деметилпромтомин – 7 кг 789,72 гр).* |
| 1. Доля результативных проверок по итогам применения СУР на этапе очистки товара | ИС | % | 44 | 56,6 | **Исполнен**  Эффективность СУР на 1 января 2018 года составила 56,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 7,3 %.  Также увеличена эффективность таможенных досмотров с 2,4 % (назначено 16,9 тыс. досмотров с 406 правонарушений) до 8,5% (назначено 7,6 тыс. досмотров с 642 правонарушений). Необходимо отметить, что данный рост достигнут за счет сокращения профилей рисков, создания рабочих групп в территориальных таможенных органах и усиления дисциплинарной ответственности должностных лиц. |
| 1. Введение   всеобщего декларирования доходов и расходов | Статистические данные КС МНЭ РК | млн.  чело-век | - | - | Исполнение данного индикатора предусмотрено в 2020 году |
| 1. Доля возмещенного ущерба по оконченным уголовным делам с учетом наложенного ареста на имущество | Статистический отчет 1-М КПССУ ГП | % | 46 | 73,6 | **Исполнен**  Согласно статистического отчета формы №1-М «О зарегистрированных уголовных правонарушениях» Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК за 12 месяцев 2017 года сумма установленного ущерба по оконченным уголовным делам составила 106,4 млрд. тенге, возмещено 50,6 млрд. тенге, наложен арест на имущество на сумму 27,7 млрд. тенге. Доля возмещенного ущерба с учетом суммы арестованного имущества составила **73,6%**, что свидетельствует о достижении установленных показателей Стратегического плана.  Наибольший ущерб государству больше всего причинен по фактам:  1)уклонения от уплаты налогов *(ст.245 УК)* – 33,4 млрд. тенге, из них возмещено 11,9 млрд. тенге, арестованы имущества на сумму 6,3 млрд. тенге, возмещаемость ущерба – 54,5%;  2)незаконного получения кредита или нецелевого использования бюджетного кредита *(ст.219 УК)* – 19,3 млрд. тенге, из них возмещено 16 млрд. тенге, возмещаемость ущерба – 83,7%;  3) выписки фиктивных счетов-фактур *(ст.216 УК)* – 9,6 млрд. тенге, из них возмещено 6 млрд. тенге, арестованы имущества на сумму 521,9 млн. тенге, возмещаемость ущерба – 68%.  Необходимо отметить, положительную динамику возмещения ущерба в 2017 году, как по абсолютным показателям, так и в процентном соотношении. |
| 1. Оборот налогоплательщиков, имеющих риски наличия теневых оборотов | Администра-тивные данные | млрд.тг | 750 | **-** | **На исполнении**  При расчете показателя используется сведения деклараций по НДС. Срок представления ФНО 300.00 «Декларация по налогу на добавленную стоимость» за 4 квартал 2017 года в соответствии с пунктом 1 статьи 424 Налогового кодекса - не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом, то есть еще не наступил. В этой связи результаты исполнения показателя за 2017 год будут представлены позже. |
| Стратегическое направление 2 «Модернизация системы администрирования государственных активов и финансов» | | | | | |
| Цель 2.2. «Создание благоприятной бизнес – среды и снижение административных барьеров для бизнеса и населения» | | | | | |
| 1. «Налогообло-жение» | Отчет  Всеми-рного банка  «Doing Business | Место в рей-тинге | 59 | 50 | **Достигнут**  ***По индикатору «Налогообложение»*** по результатам отчета «DoingBusiness 2018» Казахстан занял 50 место. В отчете «DoingBusiness 2017» занимал 60 место, улучшение на 10 позиции.  Согласно новой методологии с 2017 года индикатор теперь рассчитывается с учетом абсолютно нового четвертого показателя - **«Индекса пострегистрации» (Postfiling index).**  Данный показатель и составил основной удельный вес в определении рейтинга по индикатору «Налогообложение».  В этом году показатели Казахстана по данному рейтингу улучшилась на 10 позиций. Этому послужило сокращение времени на общее исполнение налогового обязательства со 188 до 177 часов.  Индекс процедур после подачи отчетности и уплаты налогов основан на четырех компонентах: времени на соблюдение требований для возврата НДС, времени на получение возврата НДС, времени на соблюдение требований проверки по налогу на прибыль и времени для прохождения проверки по налогу на прибыль.  Важным критерием для Всемирного Банка является наличие возврата налога в наличной форме (*на примере НДС – это возврат всего дебетового сальдо НДС, без его категорирования*).  На сегодня возврат превышения НДС на расчетный счет налогоплательщика предусмотрен лишь для отдельных категорий налогоплательщиков – это *экспортеры и участники международных перевозок*.  Всемирный Банк проводит исследования в пользу малого бизнеса, который реализует товар исключительно внутри страны. К сожалению, норма о возврате превышения НДС для таких налогоплательщиков **приостановлена до 1 января 2022 года**. |
| 1. «Разрешение неплатежеспо-собности» | Отчет Всемир-ного банка  «Doing Business | Место в рей-тинге | 53 | 39 | **Достигнут**  ***По индикатору «Разрешение неплатежеспособности»,*** Казахстан занял 39 место, опустившись на 2 позиций по сравнении с 2016 годом. (37 место).  Индикатор состоит из 5 показателей, включая индекс эффективности нормативно-правовой базы. Максимальное значение индекса может быть 16 баллов. В прошлом году индекс зафиксирован на значении 15 баллов.  Предварительно проанализировав понижение по данному индикатору, пришли к тому что причина заключается в том, что рекомендации, предложенные в 6 пакете поправок в законодательные акты РК войдут в действие в 2018 году.  В рамках работы с грузинскими экспертами ООО «Реформатикс» по улучшению позиции Казахстана в рейтинге Всемирного Банка «Doing Business» внесены изменения в действующий Закон Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» в части сокращения сроков проведения процедуры банкротства и сокращения административных расходов, а именно:   * банкротные управляющие освобождены от выкупа права временного землепользования при передаче предмета залога залоговому кредитору в счет удовлетворения его требований; * упрощена процедура регистрации прекращения филиала (представительства) юридического лица банкрота»; * изменен порядок определения размера вознаграждения администратора; * кредиторам предоставлена альтернатива способов уведомления о проведении собрания кредиторов; * изменен порядок проведения собрания кредиторов и голосования по принятию решений; * конкретизированы обязанности банкротного управляющего, включая сроки их исполнения*.* |
| 1. ГИК ВЭФ «Обременитель-ность таможенных процедур» | Отчет ГИК ВЭФ | Место  в рей-тинге | 53 | 79 | **Не достигнут**  ***По данному индикатору Казахстан занял 79 место*** из 137 стран, по сравнению с прошлым годом (2016г. – 59 место, 4,3 балла) опустившись на 20 позиции*.*  Данный индикатор включает статистические данные от международно признанных организаций, в частности Международного валютного фонда (МВФ), Всемирный банк и различные специализированные учреждения Организации Объединенных Наций, включая Международный союз электросвязи, ЮНЕСКО и Всемирную организацию здравоохранения.  Индекс также включает показатели, полученные в результате опроса **респондентов.** Всем респондентам задаются вопросы, на которые они должны дать оценку по шкале от 1 до 7 *(1= чрезвычайно медленны и тяжелы, 7=быстры и эффективны).*  Поскольку методология не предусматривает детализированные и ситуационные вопросы *(как это предусмотрено в рейтинге Doing Business),* а также отсутствуют контакты с государственными органами Республики Казахстан, определить причины снижения позиций Казахстана по данному индикатору невозможно. |
| 1. Сокращение времени таможенной очистки товаров | Адми-нист-ратив-ные данные | час | эксп-40 мин, имп-  2  часа  35 мин | эксп-20 мин, имп-  1  час  45 мин | **Исполнен**  Экспорт 20 минут  Импорт 1 час 45 минут  В рамках комплексных мер направленных на снижение административных барьеров для бизнеса и упрощения процедур торговли на законодательном уровне максимально сокращено количество документов, предъявляемых при таможенном декларировании товаров:  - с 10 до 3 при экспорте (транспортная накладная, счет-фактура (или коммерческий инвойс) и таможенная декларация на экспорт);  - с 12 до 5 при импорте (транспортная накладная, счет-фактура (коммерческий инвойс), сертификат соответствия, таможенная декларация на импорт), документ на транзит (в случае транзита товаров).  Внедрено обязательное предварительное информирование для автотранспорта, железнодорожного транспорта в целях сокращения времени прохождения на пограничных постах.  В этой связи, среднее время таможенной очистки товаров за 2017 год составило на импорт 1 час 45 минуты, а на экспорт 20 минут.  **Строительство Зон таможенного оформления (ЗТО)**  Во всех областных центрах и городе Алматы планируется строительство зон таможенного оформления. Всего необходимо строительство - 19 ЗТО, из них 17 ЗТО в городах, 2 ЗТО в пунктах пропуска.  В городе Астана уже функционирует ЗТО с Транспортно-логистическим центром, построенное за счет привлечения частного инвестора совместно с АО «НК «КТЖ».  Аналогично ведется строительство ЗТО с ТЛЦ в городе Шымкент, в морском пункте пропуска «Курык» в Мангистауской области и на автомобильном пункте пропуска «Нур жолы» на казахстанско-китайской границе в Алматинской области (срок завершения до конца года).  Главным преимуществом ЗТО является получение комплекса услуг по таможенной очистке в одном месте в шаговой доступности (госорганы, органы сертификации, таможенные представители, банки, страховые компании и т.д.).  **Модернизации пунктов пропуска на границе**  В целях развития транзитного потенциала Республики Казахстан ведутся работы по созданию многополосных пунктов пропуска, расширение территории пунктов пропуска, строительство грузовых и пассажирских терминалов, складов временного хранения и мест для досмотра, установление современных технических средств таможенного контроля интегрированных единым комплексом.  В этой связи планируется модернизировать 24 пункта пропуска, в том числе 11 авто, 12 авиа, 1 железнодорожный.  Модернизация пунктов пропуска будет способствовать увеличению транзитного потенциала в 3 раза (с 200 до 600 тыс. транспортных средств в год), время на проведение госконтроля товаров и транспортных средств в автомобильных пунктах пропуска снизится с 63 минуты до 25 минут, тем самым позволит увеличить поступление таможенных платежей и налогов до 2030 года на 40%.  **Автоматизация таможенных процессов**  В целях развития системы электронного декларирования разработана новая автоматизированная система таможенного администрирования «АСТАНА-1», которая находится на стадии пилотного тестирования.  С 1 октября 2017 года запустился модуль «Транзит» системы АСТАНА-1.  А с 1 января 2018 года система введена в промышленную эксплуатацию. Главный ее функционал – прием и обработка таможенных деклараций в электронном виде, а также получение электронных разрешительных документов из информационных систем других государственных органов.  В настоящее время таможенные операции совершаются в пяти информационных системах.  Внедрение ИС Астана 1 обеспечит полноценное электронное декларирование, положительно повлияет на повышение эффективности взимания таможенных платежей и налогов, упростит и ускорит таможенные процедуры, создаст надежную основу для реализации механизма Единого окна по экспортно-импортным операциям и снизит уровень коррупции путем минимизации прямого контакта между УВЭД и таможенными органами.  ИС Астана 1 имеет ряд преимуществ, включая возможность осуществления автоматизированного контроля всего таможенного процесса с момента подачи предварительной информации, оформления транзита, хранения товаров на складе временного хранения до контроля после выпуска товаров. При отсутствии рисков ИС Астана 1 автоматически выпускает декларацию на товары.  Внедрение «Единого окна» позволит полностью автоматизировать процесс выдачи 57 разрешительных документов 11 государственных органов. |
| 1. Сокращение времени прохождения таможенных операций в пунктах пропуска, через таможенную границу с круглосуточным режимом работы | Адми-нист-ратив-ные данные | мин | 61 | 59 | **Исполнен**  Переданные 3 - ИДК в 2016 году Правительством КНР в рамках оказания безвозмездной технической помощи РК, 20 рентген-аппаратов для сканирования багажа с функцией компьютерной томографии и 10 систем для проверки человеческого тела (скан-пассажир) после завершения Международной специализированной выставки «ЕХРО-2017» передислоцированы в пункты пропуска для достижения показателя.  В 2017 году органами государственных доходов и в целях ускорение проведения таможенных процедур используется технические средства таможенного контроля. Все эти проводимые работы эффективно влияет на время прохождения грузовых автотранспортных средств. |
| 1. Сокращение времени соблюдения налоговых обязательств | Адми-нистра-тивные данные | час | 177 | 177 | **Исполнен**  По итогам 2017 года время соблюдения налоговых обязательств составляет 177 часов. Данный показатель рассчитан на основании социологического опроса, проведенного Центром исследований Сандж. Сведения по данному целевому индикатору сформированы на основании среднего времени на подготовку, заполнение формы и сдачи отчетности в течение года (формы 100.00, 200.00, 300.00 и 910.00). |
| 1. Удовлетворен-ность общества государственными услугами органов гос. доходов | Соц. опрос | % | 78 | 78 | **Исполнен**  Центром исследований Сандж проводится общественный мониторинг качества оказания государственных услуг, предоставляемых органами государственных доходов. Целью данного исследования является определение уровня восприятие населением и субъектами бизнеса качества работы органов Комитета государственных доходов РК. Всего было опрошено 6 581 респондента, из них 3 803 получателей налоговых услуг, 2 778 – получателей таможенных услуг. Службу экономических расследований оценили респонденты, получившие как налоговые, так и таможенные услуги (5030 респондентов).  По итогам 2017 года удовлетворенность общества составила 78%. |
| 1. Коэффициент погашения требований кредиторов по должникам, завершившим процедуры реабилитации и банкротства (без учета должников, не имеющих активов) | Администра-тивные данные | % | 13 | 13 | **Исполнен**  Исполнение данного показателя осуществлено за счет погашения требований кредиторов по должникам, по которым завершены процедуры реабилитации и банкротства. Так, за 2017 год процедуру реабилитации завершили 26 должников, кредиторская задолженность которых составила 43 828,6 млн.тенге, из них удовлетворено – 10 029,7 млн.тенге. Аналогично по должникам, завершившим процедуру банкротства (без учета должников, не имеющих активов) в 2017 году, их количество составило - 140 должников с суммой кредиторской задолженности – 165 981,5 млн.тенге, из них погашено – 17 401,5 млн.тенге. |