Приложение

Информация о ходе исполнения мероприятий ОНП 2011-2016 годов

за май 2016 года

| № п/п | № пунктов ОНП | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполне ния | Принятые меры и достигнутые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОНП 2016 года (Указ Президента РК от 25.12.2015г. № 143) |
| 4 | 12 | Проведение анализа и внесение предложений по условиям легализации и усилению гарантий её участникам | предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан | МФ, Национальный Банк, акимы городов Астаны и Алматы, областей | апрель 2016 года | На сегодняшний день сумма заявленного имущества по легализации в стране достигла 1,9 трлн. тенге, из которой уже легализовано имущество на сумму 1,6 трлн. тенге, в том числе по имуществу, находящемуся на территории Казахстана – 690,8 млрд. тенге, по зарубежному имуществу – 4,2 млрд. тенге и денег 949,8 млрд. тенге. За весь период акции это порядка 92 тыс. граждан, обратившихся в уполномоченные государственные органы за легализацией своего имущества. В целях реализации вышеуказанных поручений Министерство финансов Республики Казахстан (далее-Министерство) совместно с заинтересованными государственными органами представило 11 предложений по внесению изменений и дополнений в законодательство по легализации имущества, по которым ГО согласилось по 3 предложениям. Данные предложения 28 апреля 2016 года направлены в Администрацию Президента Республики Казахстан (далее-АП) письмом от № КГД-04-48568//143(п.12)-6202. По результатам рассмотрения данного вопроса ГПО АП дано заключение о не целесообразности внесения изменений, в связи с чемв Канцелярию Премьер-Министра (далее- КПМ) направлено поручение рассмотреть вопрос с заинтересованными государственными органами. Министерство 20.06.2016 года письмом №КГД-04-16091//143п.12,1-9033 направило единую позицию государственных органов в КПМ, согласно которой органы поддержали позицию ГПО АП. |
| 10 | 24 | Разработка предложений по внедрению четких, понятных и максимально облегченных процедур банкротства для физических и юридических лиц | предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан | МФ | май 2016 года | С целью сокращения сроков процедуры банкротства в рамках Плана нации по реализации 100 шагов установлена подсудность в делах о реабилитации и банкротстве, ограничено обжалование споров до апелляционной инстанции. Кроме того, введены альтернативные пути по сохранению бизнеса после признания должника банкротом – это возможность применения реабилитации или заключение мирового соглашения либо продажа предприятия в ходе проведения процедуры банкротства. Также должникам предоставлена возможность разрешения вопроса возврата долгов кредиторам в рамках новой процедуры урегулирования неплатежеспособности, не прибегая к реабилитации или банкротству. Дополнительно в текущем году в рамках проводимой работы по улучшению позиции Казахстана в рейтинге Всемирного Банка Doing Bussines по индикатору «Разрешение неплатежеспособности» внесены изменения в законодательство о реабилитации и банкротстве, направленные на расширение прав кредиторов в части получения информации о финансовом состоянии должника и возможности обжалования решения администратора при непризнании его требований или несогласия с требованиями других кредиторов. В реабилитационной процедуре изменен принцип голосования при согласовании плана реабилитации кредиторами, теперь голосуют только те кредиторы, интересы которых затрагиваются данным планом. Наряду с усовершенствованием процедур реабилитации и банкротства юридических лиц, Министерством финансов начата работа по внедрению института банкротства физических лиц. 5 апреля 2016 года на заседании Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности при Правительстве Республики Казахстан одобрены проекты Концепций к проектам Законов Республики Казахстан «О восстановлении платежеспособности граждан Республики Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления платежеспособности граждан Республики Казахстан» с учетом замечаний и предложений членов данной комиссии. 22 апреля 2016 года на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам совершенствования правоохранительного и хозяйственного законодательства и практики его применения также рассмотрен проект Закона Республики Казахстан «О восстановлении платежеспособности граждан Республики Казахстан». В настоящее время одной из основных задач является обеспечение максимальной практической реализации введенных норм, усиление администрирования процедур, а также качественная разработка законопроекта по вопросам банкротства физических лиц с учетом лучшей мировой практики. 15 мая 2016 года вступил в законную силу Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О саморегулировании». В этой связи, полагаем целесообразным в настоящее время рассмотреть вопрос о создании системы саморегулируемых профессиональных организаций управляющих в области реабилитации и банкротства. Письмом №КГД-08-4-2615//143п.2.2,п.24-7629 от 25 мая 2016 года в АП направлена данная информация, к указанному письму получена резолюция Руководителя АП Н. Нигматулина №3432-2 ПАБ от 7 июня 2016 года о принятии к сведению информации и снятии с контроля пункта 24 ОНП 2016 года; |
| 11 | 25 | Внедрение института банкротства физических лиц | вынесение и рассмотрение концепции проекта Закона на МВК | МФ | март 2016 года | Письмом №КГД-08-4/4172-И от 25 марта 2016 года на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности при Правительстве Республики Казахстан (далее – МВК) направлены проекты Концепций к проектам Законов Республики Казахстан «Об урегулировании неплатежеспособности граждан Республики Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления платежеспособности граждан Республики Казахстан», проекты Концепций одобрены на заседании МВК 5 апреля 2016 года. |