|  |  |
| --- | --- |
|   | **Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің** **2018 жылға арналған операциялық жоспарының орындалуы** |
| **№ т/т** | Іс-шара | Жауапты орындаушы | Орындау мерзімі | Аяқтау нысаны (есеп, ақпарат, хаттама, договор (формула расчета) | 2018 жылға жоспарлау мәні | **Факт** | **Обоснование** |
| **1-стратегиялық бағыт «Қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету»** |  |   |
| **Стратегиялық мақсат 1.1.** **«Бюджет балансын қамтамасыз ету»** |  |   |
|  | **«ЖІӨ-де шоғырландырылған бюджеттің салық түсімдерінің үлесі» нысаналы индикатор** | **МКК** | **Жыл сайын** | **Коэффициент** | **16,9% кем емес** | **18,6%***(опер.деректер)* | **Орындалуда**Нысаналы көрсеткіш бойынша жаңартылған ақпарат ҚР ҰЭМ Статистика комитеті ЖІӨ бойынша деректерді ресми интернет – ресурсында орналастырылған кейін жолданады. |
| 1 | 1 миллион фискальды төлемдерді жинау бойынша мемлекеттік кіріс органдарының әкімшілік шығындарының көлемін төмендету (%) | МКК | Тоқсан сайын | МКК әкімшілік шығындары \*1,0 / МКК құзыреттілігіне түсімдері \*100 Өлшем бірлігі – мың.теңге | 1% көп емес | **0,65%** | **Орындалды** |
| 2 | Мемлекеттік бюджетке түсімдер жоспарының орындалуын қамтамасыз етсін | МКК | тоқсан сайын | ЕсепМемлекеттік бюджетке түсімдердердің нақты сомасы/ мемлекеттік бюджетке кірістің жоспары \*100Деректер электрондық Қаржымың.теңге | 100% кем емес*(1 тоқ.-1 694 380 953**2 тоқ.- 1850555286*  *3тоқ- 1833016507* *4 тоқ- 2285499037)* | **102%** | **Орындалды** |
| 3 | Ақша қаражаттарды өндіріп алу есебiнен бересінің үлес салмағын төмендетуін қамтамасыз етсін | МКК | тоқсан сайын | Р=b/a\*100, где, а – жалпы бересінің төмендеу есепті кезең бойынша; b – салық төлеушілердің бойынша толемі, есептi кезеңнiң басындағы бересі есептеӨлшем бірлігі – млрд..теңге | 10%кем емес | **14,6%** | **Орындалды** |
| 4 | Тәуекелді мемлекеттік сатып алу рәсімдерін камералдық бақылаумен барынша қамтуды қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдау | МКК | тоқсан сайын | Өндіріп алудың жалпы сомасының (Барлығын төлеу) есептеуге жататын жалпы сомасына 100 көбейту қатынасы ретінде айқындаладыӨлшем бірлігі – млрд..теңге | 50%кем емес | **89,6%** | **Орындалды** |
| **Салықтық және кедендік бақылаудың тиімділігін қамтамасыз ету Мақсат 1.2.** |   |   |
|  | **Кедендік тазарту кезеңіндегі ТБЖ қолдану қорытындылары бойынша нәтижелі тексеру улесі 9. нысаналы индикаторы** | КГД | **МКК** | **тоқсан сайын** | Кеден заңнамалық нормаларға бұзушылықтар жасалған белгілген ТД саны /тәуекел бейіндері іске қосылған ТД саны;саны\*100, Өлшем бірлігі – ТД саны | **60,6%** | **Орындалды** |
| 5 | Тұрақты негізде тәуекел бейіндерін талдау және жаңарту | МКК | тоқсан сайын | Талдамалық жазба | 2*(2 тоқ - 1,**4 тоқ- 1)* | 2 | **Орындалды** |
|  | **Жеке тұлғалардың кірістері мен шығыстарын жалпыға бірдей декларациялауға қамту 10. Нысаналы индикаторы** | МКК | жыл сайын | Хбд= Хфакт/Хжоспар\*100Хжоспар = (Хбарл – Хктх)Хбд –  жеке тұлғалардың кірістері мен шығыстарын жалпыға бірдей декларациялауды қамту ;Хжоспар – декларациялануға жататын халықтың жалпы саны;Хфакт –  декларацияны нақты ұсынған халықтың жалпы саны;Хбарл – халықтың жалпы саны;Хктх – он сегіз жасқа (кәмелетке) толмаған халықтың жалпы саны.Өлшем бірлігі – миллион | **2020 жылда** |  | **Орындалуда**Индикатордың орындалуы 2020 жылға көзделеді. |
| **6** | Қарағанды облысы МКД Осакаров ауданы бойынша МКБ Табысы пен мүлкі туралы декларация толтыру бойынша пилот өткізу | МКК | 2018 жылғы қыркүйек | Орындалған іс-шаралар саны/жоспарланған іс-шаралар саны \* 100. Өлшем бірлігі - бірлік | 100% кем емес*(1 пилот)* | 100% | **Орындалды** |
| **7** | Жеке тұлғалардың табыстары мен мүлкін мүлкін жалпыға бірдей декларациялау мақсатында уәкілетті органдардың деректер базасын жаңарту үшін Жол картасын енгізуді қамтамасыз ету | МКК | тоқсан сайын | Атқарылған іс-шаралар саны / жоспарланған іс-шаралардың саны\*100 Өлшем бірлігі - бірлік | 100% кем емес*(1 тоқ-1**2 тоқ-1**3 тоқ-1**тоқ-5)* | 100% | **Орындалды** |
|  | **«Өндірісте болған қылмыстық істердің санынан өндіріспен аяқталған қылмыстық істердің үлесі» 11. нысаналы индикаторы** | **МКК** | **тоқсан сайын** | Кіү = (А /Ө) \* 100 % мұнда,Кіү – аяқталған қылмыстық істердің үлесі;А - аяқталған қылмыстық істердің саны;Ө – өндірістегі қылмыстық істердің саны. Өлшем бірлігі - бірлік | **73% кем емес** | **71,3%** | **Орындалды** |
| 8 | Қылмыстық істер бойынша өндірістің аяқталуын қамтамасыз ету (сотқа жолдау, ақтаусыз негіздер бойынша тоқтату) | МКК | тоқсан сайын | Үс=А/Ө\*100%Үс – аяқталған қылмыстық істердің үлесі; А – аяқталған қылмыстық істердің саны; Ө – өндірісте болған қылмыстық істердің саны. Өлшем бірлігі - бірлік | 60% кем емес | **71,3%** | **Орындалды** |
|   | **«Мүлікке тыйым салуды ескере отырып, түпкілікті қылмыстық іс бойынша зиянды өтеу үлесі» нысаналы индикатор бойынша 12. нысаналы индикаторы** | **МКК** | **жыл сайын** | Айналым = жол 300.00.001А ф.300.00 + 300.00.002 ф.300.00 + 300.00.003А ф.300.00 + 300.00.004 ф.300.00 + 300.00.005 ф.300.00, мынадай:300.00.001А ф.300.00 –ҚҚС салынатын іске асыру бойынша айналым;300.00.002 ф.300.00 –нөлдік мөлшерлеме бойынша салынатын іске асыру бойынша айналым;300.00.003А ф.300.00 –салынатын айналымның мөлерін түзету;300.00.004 ф.300.00 – Қазақстан Республикасында  іске асырылмайтын тауарлар, жұмыстар және қызметтерді іске асыру бойынша айналымдар300.00.005 ф.300.00 – қосымша құн салығынан босатылған айналым;Көлеңкелі операцияалар өткізу тәуекелдері бар салық төлеушілердің айналымы – 300.00 нысанының  300.00.006 жолы бойынша ҚҚС төлеушілерінің жалпы айналымы;Өлшем бірлігі – млрд. теңге | **700 артық емес** | **-** | **Орындалуда**Түйінді көрсеткішті есептеу салық төлеушілерді жоғары және орташа тәуекелмен салық төлеуден жалтару белгісімен белгілеу мақсатында тиісті салық кезеңі үшін ҚҚС бойынша салық есептілігінің нысандарынан (СЕН 300.00) ақпаратқа сәйкес жасалады.Сонымен қатар, салық заңнамасына сәйкес 2018 жылдың 4-ші тоқсанына 2018 жылдың есепті салық кезеңінен кейінгі екінші айдың 15-інен кешіктірмей, яғни 2019 жылғы 15 ақпанда СЕН 300.00 «Құнды қосқандағы қосылған құн салығы туралы декларацияны» ұсынудың соңғы мерзімі ұсынылған декларацияларды талдап, жоғарыда аталған белгілерді кемінде 1 айға сәйкестендіріп, содан кейін түйінді индикатордың көрсеткіштері көрсетіледі. |
| 9 | Ағымдағы кезең ішіндегі салықтық тексеру актілері бойынша есептелген сомаларды өндіріп алудың сапасын арттыру | МКК | есепті кезеңнен кейінгі айдың 20-нен кешіктірмей тоқсан сайын жүргізіледі | Р=(а/b) \*100%, мұнда, а – ағымдағы кезеңнің салықтық тексеру актілері бойынша өндіріп алудың сомасы; b - есепті кезең ішіндегі есептеу сомасы. Өлшем бірлігі – млрд. теңге | 30% кем емес | **88,9%** | **Орындалды** |
| 10 | Кіретін кедендік баждардың төмендетілген мөлшерлемелерін қолданатын тауарлардың жеке топтары бойынша ЭШФ АЖ-да "Виртуалды қойма" модулін енгізуді қамтамасыз ету | МКК | жыл сайын(2018 жылғы сәуір) | Р=( b /а)\*100%,  а –  орындалған жұмыстар актісінің жоспарланған саны,  b – орындалған жұмыстар актісінің нақты саны Өлшем бірлігі – орындалған жұмыс актісі |  100% | **100%** | **Орындалды** |
| 11 | Асып кеткен ҚҚС сомасын қайтару рәсімінің мерзімін бұзу санының үлес салмағының төмендеуін қамтамасыз ету | МКК | есепті кезеңнен кейінгі айдың 20-нен кешіктірмей тоқсан сайын жүргізіледі | Р=(a/b)\*100, мұнда, a – есепті тоқсандағы қайтару рәсімінің мерзімдерін бұза отырып аяқталған; b – есепті тоқсанда асып кеткен ҚҚС қайтарудың аяқталған рәсімдерінің жалпы саны. Өлшем бірлігі - бірлік. | 10% артық емес | **0,13%** | **Орындалды** |
| 12 | Ірі қалаларда бизнес қауымдастықпен кездесулерді ұйымдастыруды қамтамасыз ету | МКК | 2018 жылға желтоқсан | Нақтылы санын/болжамдалған санына \*100% | 100% кем емес *(6 қалаларда)* | **100%** | **Орындалды** |
| **2-стратегиялық бағыт «Мемлекеттік активтерді және қаржыларды әкімшілендіруді жаңғырту»** |
| **«Мемлекеттік активтерді басқарудың тиімділігін арттыру» Мақсат 2.1.** |
|  | **«Тауарларды кедендік тазарту уақытын қысқарту» 17. нысаналы индикаторы** | **МКК** | **тоқсан сайын** | Талдамалық жазбаНақтылы іс-шара сынын/болжамдалған іс-шара санына \*100% Өлшем бірлігі – сағат, минут | **1 минут** | **1 минут** | **Орындалды** |
|  | **«Тәулік бойы режимдегі автокөлікті өткізу пунктерінде кедендік операциялардан өткізу уақытын қысқарту» 18. нысаналы индикаторы** | **МКК** | **тоқсан сайын** | Жоспарланған уақыт/нақты уақыт\*100%Өлшем бірлігі минута | **60 минуттан артық емес** | **58 минут** | **Орындалды** |
| **13** | Ақтау теңіз портында кедендік операциялардан өту уақытын қысқартуын қамтамасыз ету | МКК | тоқсан сайын | Жоспарланған уақыт/нақты уақытка\*100Өлшем бірлігі – сағат, минута | 100% кем емес*(жоспар 4 сағаттан көп емес)* | **114,29** | **Орындалды** |
| **14** | ЕАЭО кеден шекарасының қазақстандық бөлігінде «Б.Қонысбаева» кенішін қайта құруды қамтамасыз ету | МКК | 2018 жылғы желтоқсан | Нақтылы іс-шара санын/болжамдалған іс-шара санына \*100 Өлшем бірлігі - іс-шара саны | 100% кем емес *(1)*  | **100,00** | **Орындалды** |
| 15 | Жүргізілген кедендік сараптамалар бойынша анықталған құқық бұзушылықтарын бақылауын қамтамасыз ету | МКК | тоқсан сайын | Табылған сәйкессіздіктер саны, қоса есептелген ҚТжС және қабылданған тарифтік емес реттеу шаралар бойынша ақпарат (Табылған сәйкессіздіктердің саны/ жасалған кедендік зерртеу \*100%) Өлшем бірлігі - сәйкессіздіктердің саны | 7% кем емес | **26,15%** | **Орындалды** |
|   | **«Салық міндеттемелерін сақтау уақытын қысқарту» 19. нысаналы индикаторы** | МКК | **жыл сайын** | Doing Business» рейтингінің «Салық салу» индикаторын есептеу үшін қолданылған ДБ әдістемесінің негізінде жүргізіледі. Әдістеме ДБ ресми сайтына орналастырылған.Есепте салық төлеушілерге жыл сайынға жүргізілген сұрау салу барысында ДБ алған нәтижелері қолданылады.Әдістемеге сәйкес жыл үшін жалпы уақыт сағатқа есептеледі. Бұл нысаналы индикатор дайындауға, есептілікті ұсынуға және салықтардың негізгі үш түрін және аударымдарды төлеуге жұмсалған уақытты көрсетеді: еңбекақы қорына салынатын салықтарды және әлеуметтiк қамсыздандыруға аударымдарды қоса алғанда, корпорацияның табысына салық, қосылған құн салығы немесе сатудан салық және жұмыс күшіне салықтар.Өлшем бірлігі - минута | **176 минуттан**  **артық емес** | **-** | **На исполнении**Нысаналы индикатор хронометраж арқылы анықталады. Қаржы жылы аяқталғаннан және жыл сайынғы салық есептілігін тапсырғаннан кейін ағымдағы жылдың наурыз айында өткізу жоспарлануда. |
| 16 | Есепке жатқызуды/қайтаруды жүргізуге салықтық өтініштердің жалпы санына бұзушылықтармен орындалған есепке жатқызуды/қайтаруды жүргізуге салықтық өтініштердің үлес салмағын қамтамасыз ету | МКК | тоқсан сайын | Р= (a/b)\*100, мұндағы, а - бұзушылықтармен орындалған есепке жатқызуды/қайтаруды жүргізуге салықтық өтініштердің саны; b - есепке жатқызуды/қайтаруды жүргізуге салықтық өтініштердің жалпы саны.Өлшем бірлігі - бірлік | 1% артық емес | **0** | **Орындалды** |
|   | **«Мемлекеттік кірістер органы көрсететін қызметтермен қоғамның қанағаттануы» 20. нысаналы индикаторы** | МКК | **жыл сайын** | Нысаналы индикаторының есебі өткізілетін тәуелсіз әлеуметтік сауалнама нәтижесінде алынған негізінде өткізіледі.ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер органдары және «Қазақстанның салық төлеушілері ассоциациясы» (бұдан әрі – ҚСА) заңды тұлғалар бірлестігі жасасқан мемлекеттік кірістер органдары ұсынатын мемлекеттік қызметті көрсету сапасын қоғамдық мониторингін өткізу мәселесі бойынша ынтымақтастық және өзара түсінушілік туралы Меморандумның қағидаттарына сәйкес, ҚСА әлеуметтік зертееу саласында қызметті жүзеге асыратын ұйымдарды тарту арқылы мемлекеттік кірістер органдары ұсынатын мемлекеттік қызмет көрсету сапасының қоғамдық мониторингін өткізеді.ҚСА тартқан ұйым зерттеу әдіснамасын өзі таңдайды. Өлшем бірлігі - % | **81 % кем емес** | **93%** | **Орындалды** |
| 17 | Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бақылауын қамтамасыз ету  | МКК | тоқсан сайын | Жалпы мемлекеттік қызметтердің саны, мерзімдері бұзылып көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің жалпы санына қарағанда көрсетілген қызметтердің Өлшем бірлігі - бірлік | 0% | **0** | **Орындалды** |
| 18 | Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бақылауды қамтамасыз етуін қамтамасыз ету | МКК | тоқсан сайын | Көрсетілетін қызметтердің жалпы санына электронды түрде ұсынылатын қызметтердің үлесі. Өлшем бірлігі - бірлік | 80% кем емес | 93,4% | **Орындалды** |
|   | **«Оңалту және банкроттық рәсімдерін аяқтаған берешектер бойынша кредиторлар талаптарын өтеу коэффициенті (активтері жоқ борышкерлерді есепке алмағанда)» 21. нысаналы индикаторы** | **МКК** | **жыл сайын** | Оңалту және банкроттық рәсімдерін аяқтаған борышкерлерге кредиторлардың талаптарын өтеу коэффициенті К = (БӨ/КБ) \* 100 %, мұндаК – Оңалту, банкроттық рәсімдерін жүргізу барысында кредиторлардың талаптарын өтеу коэффициенті (активтері жоқ борышкерлерді есепке алмағанда);БӨ – Борышкерлердің кредиторлық берешегінің барлық өтелуі (активтері жоқ борышкерлерді есепке алмағанда)КБ – Борышкерлердің жалпы кредиторлық берешегі (активтері жоқ борышкерлерді есепке алмағанда).Коэффицентті есептеу ағымдағы жылдың басынан есепті күнге дейін оңалту және банкроттық рәсімін аяқтаған борышкерлер бойынша жүргізіледі.Өлшем бірлігі млрд.теңге | **14 % кем емес** | **14%** | **Орындалды** |
| 19 | Банкроттық рәсімді өткізудің орташа мерзімін қысқартуын қамтамасыз ету | КГД | МКК | есепті кезеңнен кейінгі айдың 20-нен кешіктірмей тоқсан сайын жүргізіледі | Есеп (рәсімдерді өткізудің жалпы мерзімі/борышкерлер саны, жыл)Өлшем бірлігі - жылдар | 2,3 жылдан артық емес | **Орындалды** |
| 20 | Қолданыстағы заңнамаға оңалту рәсім жолымен оңалту рәсімінде кредиторлар бөлек дауыс беру тәртібіне енгізу туралы өзгерістер енгізуін қамтамасыз ету | МКК | 2018 жылға желтоқсан | ҚР «оңалту және банкроттық туралы» заңына өзгерістер енгізу | 1 | **1** | **Орындалды** |
| 21 | Даму және экономикалық ынтымақтастық жемқорлыққа қарсы күрес әрекеті Стамбулдың Жоспарына ұсыныстардың мониторингісін қамтамасыз ету | ПСД Департа-менттер, Комитет-тер | жыл сайын | Құрылымдық бөлімшелермен бекітілген Жоспар шаралары санына орындалған шаралар жоспарының жалпы саны | 100% | **100%** | **Орындалды** |
| 22 | Қазақстан Республикасының 2015 - 2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын іске асыру және көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл жөніндегі 2015 - 2017 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын жүзеге асырылу мониторингісін қамтамасыз ету | Департа-менттер, Комитеттер | жыл сайын | Құрылымдық бөлімшелермен бекітілген Жоспар шаралары санына орындалған шаралар жоспарының жалпы саны | 100% | **100%** | **Орындалды** |
| 25 | Министрлікке жүктелген бағдарламаның іс-шараларын жүзеге асырудың егжей-тегжейлі жоспарларын әзірлеу және бекітуді қамтамасыз ету (МЖ АЖ, ЖӨБ АЖ, «Бухгалтерлiк есеп» АЖ, ЭМСА (электрондық мемлекеттік сатып алу), әкімшіліктік ҚҚС, Тауарларды ауыстырудың автоматтандырылған мониторингі, Салық жинау, түрлі дереккөздердің дерекқорларын біріктіру). | ЦМҚДМККҚК | жылсайын | Егжей-тегжейлі жоспарлар | 7 жоспар | **3** | **Орындалды** |
| 26 | Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасына ішкі мемлекеттік бақылау бойынша іс-шараларына бақылау жоспарын бекіту  | ЦМҚД, Комитеттер | жыл сайын | ҚР Қаржы министрінің бұйрығы | 1 | **1** | **Орындалды** |
| 27 | Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді оңтайландыру бойынша жол картасын бекіту | ЦМҚД, Комитеттер | жыл сайын | Бекітілген Жол картасы | 35 | **35** | **Орындалды** |
| 28 | Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін өзектендіру | ЦМҚД, комитеттер | жылсайын | ҚР АКМ - ге ұсыныстар жіберу. | 2 | **2** | **Орындалды** |
| 29 | Дебиторлық берешекті мониторингтi қамтамасыз ету | МКК | есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-нен кешіктірмей тоқсан сайын жүргізіледі | ДБ = ДБ есепті кезеңде / ДБ өткен жылдың ұқсас кезеңінде, мұндағы:ДБ есепті кезеңге = есепті кезеңде төленген жалпы сома - төлем мерзімі келмейтін аванстық төлем сомасы - коммуналдық шығындар - жол жүру шығындары - арнайы шығындар - салық;Өткен жылдың сәйкес кезеңіндегі ДБ = есептік кезеңдегі қарыздың жалпы сомасы - төлем мерзімі келмеген аванстық төлем сомасы - коммуналдық шығындар - жол жүру шығыстары - арнайы шығындар - салық;Өлшем бірлігі - бұл мән (коэффициент); Өлшем бірлігі - бұл мән (коэффициент);Орындау мәртебесі: егер «Мән» = «0» немесе «1» аз болса - оқиға «орындалады; «Мән » = «0» немесе одан көп «1» болса - «орындалмайды» | 1 артық емес | **100%** | **Орындалды** |
| 30 | Кредиторлық берешектің мониторингін қамтамасыз ету | МКК | тоқсан сайынесепті кезеңнен кейінгі айдың 25-нен кешіктірмей жүргізіледі | КБ = КБ есепті кезеңде /КБ өткен жылдың ұқсас кезеңінде, мұнда:КБ есепті кезеңге = есепті кезеңге есептелген жалпы сома - мерзімі өтіп кету мерзімі болмаған міндеттемелер бойынша міндеттемелерді өтеу - қолданыстағы келісімшарттар бойынша немесе келісімшарт актілері бойынша құжаттарды мерзімінен бұрын берумен байланысты ағымдағы қарыздың сомасы - жол жүру шығыстары - арнайы шығындар - коммуналдық төлемдер шығыстар - салықтар;Өткен жылдың ұқсас кезеңіне КБ = өткен кезеңге арналған жалпы сома - өтеу мерзімі келмеген міндеттемелер бойынша міндеттемелерді өтеу - бұрын қолданылып жүрген келісімшарттар бойынша құжаттарды уақытында бермеуіне байланысты өткен берешектің сомасы, салыстырып тексеру актілері - жол жүру шығыстары - арнайы шығындар - коммуналдық шығыстар - салықтар;Өлшем бірлігі - бұл мән (коэффициент);Орындау мәртебесі: егер «Мән» = «0» немесе «1» аз болса - оқиға «орындалады; егер « Мән » = «0» немесе «1» - «орындалмаған» оқиға болса. | 100% | **415,62** | **Орындалды** |
| 31 | Бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуын (кiшi бағдарламаларды) мониторингтi қамтамасыз ету | МКК | тоқсан сайын  | Есеп беру, (%, іс жүзіндегі жоспардың орындалуын орындау) (мың теңге) | 100% | **100%** | **Орындалды** |
| 32 | Инвестициялық жобалардын мониторингі қамтамасыз ету | МКК | Тоқсан сайын (2,4 тоқсан) | Есеп,(%, жоспардың нақты орындау) | **100%** | **100%** | **Орындалды** |