**Отчет о реализации Плана развития**

**Министерства финансов Республики Казахстан**

**на 2020-2024 годы**

*(Целевые индикаторы в компетенции*

*Комитета государственных доходов )*

утвержденного приказом Министра финансов РК   
от 19 апреля 2021 года №365

Период отчета: **2022 год**

**1. Достижение целей и целевых индикаторов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Источ-ник информации | Еди-ница измере-ния | Отчетный период  2021год | | Примечание (информация об исполнении/неисполнении) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Стратегическое направление 1. «Содействие устойчивости финансовой системы»** | | | | | |
| Макро-индикаторы |  |  |  |  |  |
| 1. Доля налоговых поступлений консолидиро-ванного бюджета к ВВП | Адми-нистра-тивные данные | % | 16,5 | 20,1  *(предваритель-ные данные)* | **На исполнении.**  В соответствии с Планом статистических работ на 2023 год Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК *(утвержден Приказом от 11.10.2022г. №33)* публикация показателя «ВВП за 2022г.» запланирована на 15.02.2023г., 28.04.2023г. (оперативные данные), 31.07.2023г. (фактические данные). |
| **Стратегическая цель 1.1.  «Обеспечение сбалансированности и исполнения бюджета»** | | | | | |
| 1. Темп роста налоговых поступлений от ненефтяного сектора | Адми-нистра-тивные данные | % | 107,7 | 134,1 | **Достигнут.**  Поступления по предприятиям *ненефтяного сектора* за 2022 год составляют **12 248 млрд.тенге,** с ростом к 2021г. на **3 115 млрд.тенге** или на **34,1%** (*за 2021г. –9 132 млрд.тенге).*  Доля поступлений ненефтяного сектора в общем объеме налоговых поступлений в консолидированный бюджет составляет **57,7%.**  Доля поступлений ненефтяного сектора в общем объеме налоговых поступлений в консолидированный бюджет составляет **57,7%.**  На рост поступлений повлияли следующие факторы.  За 2022г. в сравнении с 2021 годом наблюдается рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на цинк на **16,0%** и алюминий на **9,3%.**  Также товарооборот с третьими странами за 2022г. увеличился на **41,2%** (экспорт вырос на **42,2%**, импорт на **38,9%**).  Оборот по реализации за 2022г. в сравнении с 2021г. увеличился на **28,4%** *(с 119 687 млрд. тенге до 153 675 млрд. тенге*). |
| 1. Коэффициент изъятия таможенных платежей и налогов к объему импорта | Адми-нистра-тивные данные | % | 17,2 | 17,4 | **Достигнут.**  Коэффициент изъятия по НДС за  2022 год составляет – 12,5 % (взыскано НДС 3 млрд. 467 млн. 076 тыс. долл. США, объем импорта составил 27 млрд. 672 млн. 632 тыс. долл. США), по импортной пошлине 4,9 % (взыскано импортной пошлины 1 млрд. 356 млн. 261 тыс. долл. США, объем импорта составил 27 млрд. 672 млн. 632 тыс. долл. США). |
| 1. Доля деклараций на товары, по которым подтверждены риски, от общего количества деклараций на товары, на которые сработала СУР | Административ-ные данные | % | 68 | 66 | **Не достигнут.**  За 2022 год эффективность СУР составила **66%** из запланированных **68%** *(из 137,9 тыс. ДТ, на которые сработали профили риска, по 90,5 тыс. ДТ риск подтвержден).* На снижение показателя повлияли следующие факторы.  С введением санкций в отношении Российской Федерации, в  2022 году увеличился объем импорта в **1,4 раза** *(с 52,5 до 74,7 млрд. долл. США)*, количество Участников внешнеэкономической деятельности *(далее – УВЭД)* увеличилось **в 1,3 раза** *(с 38,5 до 50 тыс.),* в т.ч. высокорисковых увеличилось  **в 1,6 раз** *(с 5,1 до 8 тыс.),* соответственно, выросло количество ДТ, на которые срабатывали профили риска в 2 раза *(с 72,3 до 137,9 тыс.).* |
| 1. % выявленных нарушений к общему количеству таможенных досмотров | Административ-ные данные | % | 50 | 69 | **Достигнут.**  За 2022 год эффективность таможенных досмотров, назначенных систему управления рисками (далее – СУР) составила 69% (где по 20,1 тыс. проведенным таможенным досмотрам выявлено 13,8 тыс. нарушений таможенного законодательства).  Результативность в количественном выражении таможенных досмотров и выявленных нарушений по ним в сравнении с прошлым годом **увеличилась в 2 раза** (*т.е. с 10,3 тыс. досмотров в 2021г. до 20,1 тыс. досмотров в 2022г. и, соответственно нарушений таможенного законодательства с 7,6 тыс. в 2021г. до 13,8 тыс. в 2022г).* |
| 1. Сокраще-ние расхождений с таможенной статистикой Китая | Адми-нистра-тивные данные | % | 43 | 32,9% | **Достигнут.**  За 2022 год товарооборот Казахстана с Китаем вырос на 34,1% и составил 24,1 млрд. долл. *США (в том числе экспорт – 13,2 млрд. долл. США (рост на 34,7%)* и импорт – 11 млрд. долл. США *(рост на 33,5%)*.  При этом расхождение по направлению «импорт РК – экспорт КНР» снизилось на 7,6 процентных пунктов в сравнении с 2021 годом *(расхождение составило 5,4 млрд. долл. США (32,9%) с 40,5% за 2021 год).* |
| 1. Охват всеобщим декларирова-нием доходов и расходов физических лиц | Адми-нистра-тивные данные | % | 3,9 | 4 | **Достигнут.**  В 2020 году в рамках всеобщего декларирования впервые предоставили декларацию о доходах и имуществе 576 872 государственных служащих, приравненных к ним лиц и их супруги, или 119% от ожидаемого количества, от запланированного числа декларантов. |
| **Стратегическое направление 2 «Модернизация системы администрирования государственных активов и финансов»** | | | | | |
| **Цель 2.2. Создание благоприятной бизнес – среды и снижение административных барьеров для бизнеса и населения** | | | | | |
| 1. Сокраще-ние времени проведения таможенных операций в автомобиль-ных пунктах пропуска | Административные данные | час | 50 мин | 35 мин | **Достигнут.**  В целях повышения транспортно-транзитного потенциала страны и увеличение транзитных потоков через территорию Республики Казахстан Министерством ведется работа по модернизации таможенной инфраструктуры путем создания и реконструкции пунктов пропуска (9 авто, 1 ж/д и 1 Главное диспетчерское управление *(далее - ГДУ)* на внешней границе ЕАЭС.  На данные пункты пропуска, за исключением ГДУ получены положительные заключения РГП «Госэкспертиза» проектно-сметных документаций *(сроки реконструкции каждого объекта составляет 19 месяцев).*  С 1 июля 2022 года ведутся строительно-монтажные работы в пункте пропуска «Достык - автомобильный», «Достык - железнодорожный» и с 1 декабря 2022 года в пункте пропуска «Капланбек».  С 9 января 2023 года на объектах «Бахты», «Казыгурт», «Атамекен», «Тажен» и «Темир баба» проводится мобилизация техники и рабочей силы, установка контейнеров и ограждение территории, подключение временного электричества, начаты работы по демонтажу зданий и сооружений.  По объектам «Майкапчагай», «Калжат» в 2023 году будут проведены работы по определению поставщика технического надзора.  По объекту ГДУ, в 2023 году проектной компанией будет разработано технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация.  Реализация данных инициатив позволит в 2024 году увеличить пропускную способность **до 8 раз**, сократить время прохождения **в 2 раза** и увеличит поступления в бюджет. |
| 1. Удовлетво-рение требований кредиторов в ходе проведения процедур реабилитации, банкротства | Административные данные | % | 3,5 | 3,9 | **Достигнут.**  За 2022 год общая сумма требований кредиторов составила **1 122,2 млрд.тенге**, из них погашено **43,4 млрд.тенге** (43,4/1 122,2\*100=3,9%).  Основными факторами выполнения плана более чем на 0,4% повлияла достижение должниками цели реабилитации в реабилитационной процедуре (*из 64 завершивших 37 достигли цели*), а также удовлетворение требований путем передачи имущества кредиторам (*21,3 млрд.тенге из 30,7 млрд.тенге* ). |